**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2022 год по муниципальной программе «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 664625,7 тыс.рублей или 98,7% (план – 673211,6 тыс.рублей), в том числе:

- в объеме 84012,1 тыс.рублей или 95,9 % (план – 87618,8 тыс.рублей) за счет средств федерального бюджета

- в объеме 326610,3 тыс.рублей или на 98,9 %(план – 330362,0 тыс.рублей) за счет средств областного бюджета

- в объеме 224003,3 тыс.рублей или на 99,5 % (план – 225231,8 тыс.рублей) за счет средств бюджета района

- в объеме 30000,0 тыс.рублей или на 100,0 % (план – 30000,0 тыс.рублей) за счет внебюджетных средств.

Цели и задачи определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2022 году 16-ти мероприятий Программы. Семь мероприятий Программы исполнены в полном объеме. Причины неисполнения по другим мероприятиям Программы следующие:

- мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» исполнено в объеме 510830,4 тыс.рублей или на 99,7 % (план – 512174,1 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» исполнено в объеме 9116,8 тыс.рублей или на 99,7 % (план – 9143,4 тыс.рублей). Отклонение обусловлено приобретением оборудования за меньшую стоимость, чем было запланировано;

- мероприятие «Питание детей в образовательных организациях» исполнено в объеме 9714,9 тыс.рублей или на 98,8 % (план – 9831,8 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов (низкая посещаемость в 2022 году в связи с длительным периодом реализации образовательных программ в дистанционном формате в период роста заболеваемости);

- мероприятие «Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)» исполнено в объеме 74,7 тыс. рублей или на 36,2 % (план - 206,2 тыс. рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов. Количество заявление на указанную меру социальной поддержки ниже запланированного;

- мероприятие «Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» исполнено в объеме 20158,4 тыс. рублей или на 96,7 % (план – 20851,0 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что подтверждающие документы от педагогических работников по произведенным расходам за декабрь 2022 года предоставляются в январе 2023 года;

- мероприятие «Капитальный ремонт образовательных организаций» исполнено в объеме 12205,4 тыс. рублей или на 82,8 % (план - 14743,7 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что работы не были завершены в 2022 году, следовательно оплата не была произведена;

- мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» исполнено в объеме 71606,1 тыс. рублей или на 95,2 % (план - 75184,7 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией, сложившейся в результате электронных конкурсных процедур;

- мероприятие «Обустройство стадиона МОУ ДО «ДЮСШ» исполнено в объеме 4805,2 тыс. рублей или на 97,5 % (план - 4928,6 тыс. рублей). Отклонение обусловлено экономией, сложившейся в результате электронных конкурсных процедур;

- мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» исполнено в объеме 962,8 тыс. рублей или на 96,6 % (план - 997,1 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что пришкольные лагеря были открыты на базе не всех общеобразовательных учреждений.

В течение 2022 года изменения и дополнения в Программу внесены три раза. Уточнены объемы финансирования Программы в соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете района на текущий финансовый год, а также введены дополнительные мероприятия для реализации возможности участия в конкурсах на получение субсидии из областного бюджета в рамках софинансирования.

Целевые показатели Программы выполнены также не в полном объеме. Не выполнено пять показателей:

- «Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании». 3 ребенка получили на ГИА неудовлетворительные результаты, 1 ребенок не участвовал в ГИА;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование». Это обусловлено тем, что общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически проживающих на территории Котласского района;

- «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций». Капитальный ремонт в 2022 проведен в 1 школе.

- «Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию». Недостижение значения данного показателя связано с отсутствием заинтересованности молодых специалистов в работе на территории сельских населенных пунктов;

- «Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях». Отклонение обусловлено тем, что пришкольные лагеря были открыты на базе не всех общеобразовательных учреждений в связи с запретом Роспотребнадзора из-за неудовлетворительного качества питьевой воды.

Значение итогового показателя оценки эффективного реализации Программы - 71,9, таким образом в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы.