## Лист1
Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ муниципального образования «Котласский муниципальный район»
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы МО "Котласский муниципальный район"
"Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области" за 2022 год
Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  | Основные результаты Причины отклонения
|  | Утверждено на 2022 год, тыс.руб. | Утверждено с учетом изменений, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | всего: | 483538.4 | 512174.1 | 510830.4 | 99.74% | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 14 образовательных организаций. Расходы направлены на функционирование образовательных организаций, проезд детей к месту учебы, выплату компенсации части родительской платы.
в том числе:
| федеральный бюджет | 14635 | 15304.3 | 15156.7 | 99.04%
| областной бюджет | 266222.3 | 284491.1 | 284316.8 | 99.94%
| местный бюджет | 172681.1 | 189977.3 | 188955.5 | 99.46%
| внебюджетные средства | 30000 | 22401.4 | 22401.4 | 100%
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего: | 7154.2 | 5823.5 | 5823.5 | 100% | Реализация система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 5337.6 | 4346.1 | 4346.1 | 100%
| местный бюджет | 1816.6 | 1477.4 | 1477.4 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | всего: | 8009.4 | 9143.4 | 9116.8 | 99.71% | обновлена материально-техническая база образовательных организаций (приобретение спортинвентаря, проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, произведено оснащение пищеблоков и столовых школ, изготовлены ПСД на проведение капитальных ремонтов)
| в том числе: |  |  |  | #DIV/0!
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 729.6 | 450.5 | 450.5 | 100%
| местный бюджет | 7279.8 | 8692.9 | 8666.3 | 99.69%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Питание детей в образовательных организациях | всего: | 11274.8 | 9831.8 | 9714.9 | 98.81% | в рамках мероприятия осущетсвляется бесплатное питание детей начальной школы, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, а также льготных категорий детей в ДОУ. Финансирование мероприятия произведено по фактически произведенным расходам
в том числе:
| федеральный бюджет | 7906.1 | 7079.5 | 7051.3 | 99.6%
| областной бюджет | 878.5 | 786.6 | 780.7 | 99.25%
| местный бюджет | 2490.2 | 1965.7 | 1882.9 | 95.79%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Создание условий для вовлечение обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2022 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Проведение системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников | всего: | 534 | 738.3 | 738.3 | 100% | В течение года проводились меропряития районного и областного уровня с участием одаренных детей
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 534 | 738.3 | 738.3 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2022 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2022 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) | всего: | 0 | 206.2 | 74.7 | 36.23% | организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. Расходы произведены под фактическую потребность
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 206.2 | 74.7 | 36.23%
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №2. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций
Обеспечение деятельности отдела образования как ответственного исполнителя муниципальной программы | всего: | 9850.2 | 10244.7 | 10244.7 | 100% | Финансовое обеспечение деятельности отдела образования, проведено по фактически произведенным расходам
| в том числе: |  |  |  | #DIV/0!
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 9850.2 | 10244.7 | 10244.7 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг | всего: | 15750.7 | 20851 | 20158.4 | 96.68% | Возмещение мер социальной поддержки получают: за счет средств местного бюджета 1 квалифицированных специалист, 3 квалифицированных специалиста-пенсионера; за счет средств областного бюджета: 253 педагогических работника, 214 педагогов-пенсионеров
| в том числе: |  |  |  | #DIV/0!
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| областной бюджет | 15609.6 | 20713.4 | 20021.7 | 96.66%
| местный бюджет | 141.1 | 137.6 | 136.7 | 99.35%
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(оплата стоимости проезда к месту отдыха) | всего: | 3025 | 1925.3 | 1925.3 | 100% | Компенсацию стоимости проезда в 2022 году получили 107 сотрудников
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 3025 | 1925.3 | 1925.3 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2022 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Целевое направление на учёбу в высшие и средние учебные заведения на педагогические профессии | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2022 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | всего: | 354.9 | 329.6 | 329.6 | 100% | в рамках мероприятия производится выплата студентам, обучающимся по целевым направлениям, а также выплата молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 123.2 | 96.5 | 96.5 | 100%
| местный бюджет | 231.7 | 233.1 | 233.1 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №3. Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим износом
Строительство, приобретение и реконструкция образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2022 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Капитальный ремонт образовательных организаций | всего: | 4830.7 | 14743.7 | 12205.4 | 82.78% | продолжены работы по капитальномсу ремонту МОУ "Харитоновская СОШ", произведена оплата экспертизы и исследования трещины фасада здания МОУ "Сольвычегодская СОШ
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 4235.3 | 1759.6 | 41.55%
| местный бюджет | 4830.7 | 2909.8 | 2847.2 | 97.85%
| внебюджетные средства | 0 | 7598.6 | 7598.6 | 100%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | всего: | 990.2 | 3273 | 3273 | 100% | капитальный ремонт спортзала и закупка спортивного оборудования МОУ "Шипицынская СОШ"
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 1190.2 | 1190.2 | 100%
| областной бюджет | 0 | 2047.8 | 2047.8 | 100%
| местный бюджет | 990.2 | 35 | 35 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | всего: | 580 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2022 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 580 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | всего: | 0 | 75184.7 | 71606.1 | 95.24% | Произведен капитальный ремонт здания МОУ "Сольвычегодская СОШ", закуплено оборудование и мебель. Установлено ограждение. Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 64043.7 | 60613.9 | 94.64%
| областной бюджет | 0 | 8059.4 | 7910.6 | 98.15%
| местный бюджет | 0 | 3081.6 | 3081.6 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ" | всего: | 0 | 4928.6 | 4805.2 | 97.5% | Установлены баскетбольная и волейбольная площадки на стадионе. Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 3500 | 3410.5 | 97.44%
| местный бюджет | 0 | 1428.6 | 1394.7 | 97.63%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №4. Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций
Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2022 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Установка ограждений территории образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2022 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций | всего: | 1709.5 | 2816.6 | 2816.6 | 100% | выполнены мероприятия по установке системы оповещения при ЧС в Сольвычегодской СОШ, установлено аварийное освещение в ДОУ 1.
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 492 | 492 | 100%
| местный бюджет | 1709.5 | 2324.6 | 2324.6 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №5. Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | всего: | 1357.1 | 997.1 | 962.8 | 96.56% | Было открыто 8 пришкольных лагерей (276 детей) в период летних каникул, 8 пришкольных лагерей (251 ребенок) а период осенних каникул. Произведено частичное возмещение стоимости путевки в оздор. лагерь (13 человек)
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 1297.1 | 937.1 | 902.8 | 96.34%
| местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе | всего: | 548959.1 | 673211.6 | 664625.7 | 98.72%
в том числе:
| федеральный бюджет | 22541.1 | 87617.8 | 84012.1 | 95.88%
| областной бюджет | 290197.9 | 330362 | 326610.3 | 98.86%
| местный бюджет | 206220.1 | 225231.8 | 224003.3 | 99.45%
| внебюджетные средства | 30000 | 30000 | 30000 | 100%
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника Финансового управления | С.Л. Верховцева