Приложение N 7

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Котласского муниципального района Архангельской области**

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

**За 2022 год**

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района, Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютноеотклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | |
| 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | процент | 90,0 | 92,1 | 2,1 | 2,3 % |  |
| 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании | процент | 100,0 | 97,5 | - 2,5 | - 2,5% | 3 ребенка получили на ГИА неудовлетворительные результаты, 1 не участвовал в ГИА |
| 3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 74,0 | 61,0 | - 13,0 | -17,6 % | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически проживающих на территории района |
| 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 20,0 | 0,0 | -20,0 | - 100,0% | - |
| 6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 66,6 % | в 2022 году капитальный ремонт осуществлен только в 1 организации |
| 7. Количество мероприятий по работе с одаренными детьми, мероприятий воспитательной и спортивной направленности | единица | 35 | 35 | - | - | - |
| 8. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 9. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 27,0 | 23,0 | -4,0 | - 14,8% | отсутствие молодых специалистов на территории района |
| 10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству | единица | 1 | 2 | 1 | 100,0% | - |
| 11. Ввод в эксплуатацию образовательных организаций | единица | 1 | 1 | - | - |  |
| 12. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процент | 93,0 | 96,1 | 3,1 | 3,3% | - |
| 13. Доля образовательных организаций, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | процент | 14,0 | 21,4 | 7,4 | 52,9 | - |
| 14. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях | процент | 30,0 | 21,5 | -8,5 | -28,3% | 2 пришк. лагеря не было открыто в 2022 году |
| 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процент | 25,0 | 25,0 |  | - | - |
| 16. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан, которым предоставлены дополнительные меры поддержки, к общей численности таких детей | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |

Приложение N 8

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу**

**Котласского муниципального района Архангельской области**

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

**За 2022 год**

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района, Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 16.03.2022 | 143 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрания депутатов № 72 от 25.02.2022 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области». |
| 2. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 18.08.2022 | 594 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с распоряжением администрации Котласского муниципального района Архангельской области от 02.08.2022 № 239-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2022 | 1045 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрания депутатов № 58 от 23.12.2022 года «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Варианты оценки | Значение  показателя | Коэффициент | Вес  показателя | Итоговая  оценка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1.1. Выполнение мероприятиймуниципальной программы вотчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненнымпризнается также и мероприятие,которое выполнено частично | **0,44**  **7 мер. из 16** | **от 0 до 1** | **20** | **8,8** |  |
| 1.2. Количество изменений,внесенных в муниципальнуюпрограмму за отчетный год всвязи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | **1** | **1** | **10** | **10** |  |
| внесено одно изменение |  | **0,7** |
| внесено два изменения |  | **0,3** |
| внесено более двух изменений |  | **0** |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности ореализациимуниципальной программы в соответствии с установленными требованиямии сроками | соответствует | **1** | **1** | **5** | **5** |  |
| соответствует не в полной мере |  | **0,5** |
| не соответствует |  | **0** |
| **2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств** | | | | | | |
| 2.1. Соответствиедостигнутых в отчетном годуцелевых показателей(индикаторов) целевымпоказателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программыпревышает 100%, то его значениеприравнивается к 100% (воизбежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | **0,69**  **11 из 16 на 100% и выше** | **от 0 до 1** | **15** | **10,4** |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы вотчетном финансовом году | отношение комплексногопоказателя результативности по программе к частному от деленияфактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | **0,99**  **(фин-е / заплан)** | **от 0 до 1** | **15** | **14,9** |  |
| **3. Оценка качества управления расходами по целевой программе** | | | | | | |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетномфинансовом году | от 90% и выше | **50,9 % - 0,2** | **1** | **15** | **3** |  |
| от 80 до 90% | **0,8** |
| от 70 до 80% | **0,6** |
| от 60 до 70% | **0,4** |
| от 50 до 60% | **0,2** |
| менее 50% | **0** |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | **0,99** | **от 0 до 1** | **5** | **4,9** |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областногобюджета) от запланированного финансирования из всехисточников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | **0,99** | **от 0 до 1** | **15** | **14,9** |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | | | | | **71,9** |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;Zj - значение показателя j;uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.