**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области»

За 2021 год по муниципальной программе «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 541 032,5 тыс.рублей или 98,2% (план – 550 840,5 тыс.рублей), в том числе:

- в объеме 22 177,4 тыс.рублей или 91,4 % (план – 24 275,9 тыс.рублей) за счет средств федерального бюджета

- в объеме 287 123,9 тыс.рублей или на 99,4 %(план – 288 972,2 тыс.рублей) за счет средств областного бюджета

- в объеме 206 257,2 тыс.рублей или на 99,4 % (план – 207 592,4 тыс.рублей) за счет средств бюджета района

- в объеме 25 474,0 тыс.рублей или на 84,9 % (план – 30 000,0 тыс.рублей) за счет внебюджетных средств.

Цели и задачи определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2021 году 17-ти мероприятий Программы. Одиннадцать мероприятий Программы исполнены в полном объеме. Причины неисполнения по другим мероприятиям Программы следующие:

- мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» исполнено в объеме 481 867,1 тыс.рублей или на 98,8 % (план – 487 945,5 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Питание детей в образовательных организациях» исполнено в объеме 8 340,3 тыс.рублей или на 80,3 % (план – 10 390,5 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов (низкая посещаемость в 2021 году в связи с длительным периодом реализации образовательных программ в дистанционном формате);

- мероприятие «Обеспечение деятельности отдела образования как ответственного исполнителя муниципальной программы» исполнено в объеме 8 536 2 тыс. рублей или на 99,9 % (план - 8 543,4 тыс. рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» исполнено в объеме 19 631,8 тыс. рублей или на 93,5 % (план – 20 988,1 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что не представлены подтверждающие документы от педагогических работников по произведенным расходам за декабрь 2021 года;

- мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (оплата стоимости проезда к месту отдыха)» исполнено в объеме 2 953,9 тыс. рублей или на 97,7 % (план - 3 024,1 тыс. рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Целевое направление на учёбу в высшие и средние учебные заведения на педагогические профессии » исполнено в объеме 59,9 тыс. рублей или на 37,8 % (план - 158,4 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что 2 студента окончили ВУЗы в 2021 году, вновь поступивших обучающихся по целевым договорам не было;

- мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» исполнено в объеме 587,8 тыс. рублей или на 80,0 % (план - 734,8 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что пришкольные лагеря были открыты на базе не всех общеобразовательных учреждений.

В течение 2021 года изменения и дополнения в Программу внесены пять раз. Уточнены объемы финансирования Программы в соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете района на текущий финансовый год, а также введены дополнительные мероприятия для реализации возможности участия в конкурсах на получение субсидии из областного бюджета в рамках софинансирования.

Целевые показатели Программы выполнены не в полном объеме. Не выполнено четыре показателя:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование». Это обусловлено тем, что общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически проживающих на территории Котласского района;

- «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций». Капитальный ремонт в 2021 не окончен.

- «Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию». Недостижение значения данного показателя связано с отсутствием заинтересованности молодых специалистов в работе на территории сельских населенных пунктов;

- «Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях». Отклонение обусловлено тем, что пришкольные лагеря были открыты на базе не всех общеобразовательных учреждений в связи с запретом Роспотребнадзора из-за неудовлетворительного качества питьевой воды.

Значение итогового показателя оценки эффективного реализации Программы - 72,6, таким образом в 2021 году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы.