## Лист1
Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ муниципального образования «Котласский муниципальный район»
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы МО "Котласский муниципальный район"
"Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области" за 2021 год
Наименование мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  | Основные результаты Причины отклонения
|  | Утверждено на 2021 год, тыс.руб. | Утверждено с учетом изменений, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | всего: | 451592.6 | 487945.5 | 481867.1 | 98.75% | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 14 образовательных организаций. Расходы направлены на функционирование образовательных организаций, проезд детей к месту учебы, выплату компенсации части родительской платы.
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 15561.2 | 15125.4 | 97.2%
| областной бюджет | 254578 | 263069.7 | 262871.4 | 99.92%
| местный бюджет | 167014.6 | 179314.6 | 178396.3 | 99.49%
| внебюджетные средства | 30000 | 30000 | 25474 | 84.91%
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего: | 0 | 2723.2 | 2723.2 | 100% | с 1 сентября реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 1959.6 | 1959.6 | 100%
| местный бюджет | 0 | 763.6 | 763.6 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | всего: | 2184.6 | 5603.3 | 5603.2 | 100% | обновлена материально-техническая база образовательных организаций (приобретение спортинвентаря, проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, произведено оснащение пищеблоков и столовых школ, оснащение садов оборудоваанием для пищеблоков и детской мебелью)
| в том числе: |  |  |  | #DIV/0!
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 730.6 | 730.6 | 100%
| местный бюджет | 2184.6 | 4872.7 | 4872.6 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Питание детей в образовательных организациях | всего: | 12063 | 10390.5 | 8340.3 | 80.27% | в рамках мероприятия осущетсвляется бесплатное питание детей начальной школы, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, а также льготных категорий детей в ДОУ. Финансирование мероприятия произведено по фактически произведенным расходам
в том числе:
| федеральный бюджет | 8250 | 7577.1 | 5914.4 | 78.06%
| областной бюджет | 916.7 | 841.9 | 657.2 | 78.06%
| местный бюджет | 2896.3 | 1971.5 | 1768.7 | 89.71%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Создание условий для вовлечение обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2021 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Проведение системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников | всего: | 465.1 | 530.1 | 530 | 99.98% | В течение года проводились меропряития районного и областного уровня с участием одаренных детей
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 465.1 | 530.1 | 530 | 99.98%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | всего: | 600 | 0 | 0 | #DIV/0! | проведение мероприятия в 2021 году не требовалось
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 600 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций | всего: | 0 | 307.8 | 307.8 | 100% | приобретено компьютерное оборудование в мед кабинеты 6 образовательных учреждений
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 153.9 | 153.9 | 100%
| местный бюджет | 0 | 153.9 | 153.9 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №2. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций
Обеспечение деятельности отдела образования как ответственного исполнителя муниципальной программы | всего: | 8366.4 | 8543.4 | 8536.2 | 99.92% | Финансовое обеспечение деятельности отдела образования, проведено по фактически произведенным расходам
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 8366.4 | 8543.4 | 8536.2 | 99.92%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг | всего: | 14999.1 | 20988.1 | 19631.8 | 93.54% | Возмещение мер социальной поддержки получают: за счет средств местного бюджета 1 квалифицированных специалист, 3 квалифицированных специалиста-пенсионера; за счет средств областного бюджета: 253 педагогических работника, 214 педагогов-пенсионеров
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| областной бюджет | 14854.1 | 20843.1 | 19524.8 | 93.68%
| местный бюджет | 145 | 145 | 107 | 73.79%
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях(оплата стоимости проезда к месту отдыха) | всего: | 2295.4 | 3024.1 | 2953.9 | 97.68% | Компенсацию стоимости проезда в 2021 году получили 163 сотрудника
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 2295.4 | 3024.1 | 2953.9 | 97.68%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | всего: | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 100% | произведена выплата 2 молодым специалистам
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Целевое направление на учёбу в высшие и средние учебные заведения на педагогические профессии | всего: | 158.4 | 158.4 | 59.9 | 37.82% | Студенты получают стипендию и возмещение расходов на оплату общежития (в 2021 году по целевому направлению обучался 1 студент)
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 158.4 | 158.4 | 59.9 | 37.82%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2021 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №3. Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим износом
Строительство, приобретение и реконструкция образовательных организаций | всего: | 0 | 162.8 | 162.8 | 100%
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 162.8 | 162.8 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Капитальный ремонт образовательных организаций | всего: | 3973.4 | 4759 | 4759 | 100% | начаты работы по капитальномсу ремонту МОУ "Харитоновская СОШ", произвелдена оплата ПСД по кап ремонту МОУ "Сольвычегодская СОШ" и МОУ "Приводинская СОШ"
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 3973.4 | 4759 | 4759 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | всего: | 324 | 2160.2 | 2160.2 | 100% | капитальный ремонт спортзала МОУ "Приводинская СОШ"
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 1137.6 | 1137.6 | 100%
| областной бюджет | 0 | 698.6 | 698.6 | 100%
| местный бюджет | 324 | 324 | 324 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | 100% | мероприятие в 2021 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №4. Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций
Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях | всего: | 405.3 | 821.2 | 821.2 | 100% | Видеонаблюдение установлено в МОУ "Удимская № 1 СОШ", частично в МОУ "Сольвычегодская СОШ", в МОУ ДО «ДЮСШ»
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 405.3 | 821.2 | 821.2 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Установка ограждений территории образовательных организаций | всего: | 0 | 1910 | 1910 | 100% | установлено ограждение стадиона МОУ ДО "ДЮСШ"
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 1910 | 1910 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | мероприятие в 2021 году не было запланировано
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача №5. Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | всего: | 1334.8 | 734.8 | 587.8 | 79.99% | Было открыто 7 пришкольных лагерей (197 ребенок) в период летних каникул. Произведено частичное возмещение стоимости путевки в оздор. лагерь (16 человек)
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| областной бюджет | 1274.8 | 674.8 | 527.8 | 78.22%
| местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 100%
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по программе | всего: | 498840.2 | 550840.5 | 541032.5 | 98.22%
в том числе:
| федеральный бюджет | 8250 | 24275.9 | 22177.4 | 91.36%
| областной бюджет | 271623.6 | 288972.2 | 287123.9 | 99.36%
| местный бюджет | 188966.6 | 207592.4 | 206257.2 | 99.36%
| внебюджетные средства | 30000 | 30000 | 25474 | 84.91%
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления | С.Л. Верховцева