Приложение N 7

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Котласского муниципального района Архангельской области**

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области»

**За 2021 год**

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютноеотклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» | | | | | | |
| 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | процент | 90,0 | 93,3 | 3,3 | 3,6 % |  |
| 2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 68,0 | 53,4 | -14,6 | -21,4 % | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически проживающих на территории района |
| 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 30,0 | 33,3 | 3,3 | 11% | в 2021 году начаты, но не окончены работы по капитальному ремонту зданий |
| 7. Количество мероприятий по работе с одаренными детьми, мероприятий воспитательной и спортивной направленности | единица | 35 | 35 | - | - | - |
| 8. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет | процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 9. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 25,0 | 11,1 | -13,9 | -55,6% | отсутствие молодых специалистов на территории района |
| 10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству | единица | 1 | 1 | - | - | - |
| 11. Ввод в эксплуатацию образовательных организаций | единица | 0 | 0 | - | - | - |
| 12. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процент | 92,0 | 95,2 | 3,2 | 3,5% | - |
| 13. Доля образовательных организаций, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | процент | 14,0 | 14,3 | 0,3 | 2,1% | - |
| 14. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях | процент | 30,0 | 15,3 | -14,7 | -49,0% | 2 пришк. лагеря не было открыто в 2021 году |
| 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процент | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
| 16. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единица | - | - | - | - | - |
| 17. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | единица | - | - | - | - | - |
| 18. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | - | - | - | - | - |
| 19. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | - | - | - | - | - |
| 20. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | - | - | - | - | - |
| 21. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единица | - | - | - | - | - |
| 22. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | единица | - | - | - | - | - |
| 23. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | - | - | - | - | - |
| 24. Обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом | процент | - | - | - | - | - |

Приложение N 8

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

**СВЕДЕНИЯ**

**о внесенных изменениях в муниципальную программу**

**Котласского муниципального района Архангельской области**

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области»

**За 2021 год**

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 12.04.2021 | 233 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрания депутатов № 654 от 26.03.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» |
| 2. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 01.06.2021 | 349 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрания депутатов № 667 от 30.04.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области», в соответствии с распоряжением администрации Котласского муниципального района Архангельской области от 22 января 2021 года № 12-р «О выделении средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 года, для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области» |
| 3. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 13.08.2021 | 545 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решениями Собрания депутатов № 704 от 25.06.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» и № 707 от 30.07.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» |
| 4. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 25.11.2021 | 832 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решениями Собрания депутатов № 723 от 03.09.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» и № 20 от 29.10.2021 «Об одобрении внесения изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» |
| 5. Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2021 | 925 | внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решениями Собрания депутатов № 69 от 24.12.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2020 № 630 «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и № 60 от 24.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Варианты оценки | Значение  показателя | Коэффициент | Вес  показателя | Итоговая  оценка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1.1. Выполнение мероприятиймуниципальной программы вотчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненнымпризнается также и мероприятие,которое выполнено частично | **0,65**  **11мер.из 17** | **от 0 до 1** | **20** | **13** |  |
| 1.2. Количество изменений,внесенных в муниципальнуюпрограмму за отчетный год всвязи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | **1** | **1** | **10** | **10** |  |
| внесено одно изменение |  | **0,7** |
| внесено два изменения |  | **0,3** |
| внесено более двух изменений |  | **0** |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности ореализациимуниципальной программы в соответствии с установленными требованиямии сроками | соответствует | **1** | **1** | **5** | **5** |  |
| соответствует не в полной мере |  | **0,5** |
| не соответствует |  | **0** |
| **2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств** | | | | | | |
| 2.1. Соответствиедостигнутых в отчетном годуцелевых показателей(индикаторов) целевымпоказателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой  Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программыпревышает 100%, то его значениеприравнивается к 100% (воизбежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | **0,7**  **10 из 14 на 100% и выше** | **от 0 до 1** | **15** | **10,5** |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы вотчетном финансовом году | отношение комплексногопоказателя результативности по программе к частному от деленияфактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | **0,98**  **(фин-е / заплан)** | **от 0 до 1** | **15** | **14,7** |  |
| **3. Оценка качества управления расходами по целевой программе** | | | | | | |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетномфинансовом году | от 90% и выше | **47 % - 0** | **1** | **15** | **0** |  |
| от 80 до 90% | **0,8** |
| от 70 до 80% | **0,6** |
| от 60 до 70% | **0,4** |
| от 50 до 60% | **0,2** |
| менее 50% | **0** |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | **0,99** | **от 0 до 1** | **5** | **4,9** |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областногобюджета) от запланированного финансирования из всехисточников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | **0,97** | **от 0 до 1** | **15** | **14,5** |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | | | | | **72,6** |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;Zj - значение показателя j;uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.