**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2022 год по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 82 066,50 тыс. рублей или 99,7 % (план – 82 327,63 тыс. рублей), в том числе:

- в объеме 1 231,30тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или на 100 % при плане 1231,30тыс. рублей,

- в объеме 6 761,67тыс. рублей за счет средств областного бюджета или на 99,7 % при плане 6 785,10тыс. рублей,

- в объеме 69 233,63тыс. рублей или на 99,8 % (план – 69 353,83тыс. рублей) за счет средств местного бюджета района,

- в объеме 4 839,9тыс. рублей за счет внебюджетных средств или на 97,6 % при плане 4957,4тыс. рублей.

Цели и задачи определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2022 году одиннадцати мероприятий Программы. Четырнадцать мероприятия программы исполнены в полном объеме. Причины неисполнения по другим мероприятиям Программы следующие:

- мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг» исполнено в объеме 61 428,9тыс. рублей или на 99,8 % при плане 61 546,4тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 100 % в части средств местного бюджета, в частим внебюджетных средств на 97,6 %, отклонение обусловлено тем, что Президентского фонда «Культурных инициатив» возвращены не использованные средства получены в декабре 2021 года, реализация проекта до декабря 2022 года;

- мероприятие «Установка дорожных указателей к объектам культурного наследия» не исполнено, так как данное мероприятие реализовано в рамках непрограммной деятельности;

- мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» исполнено в объеме 1617,67 тыс. рублей или на 91,8 % при плане 1761,3 тыс. рублей. Отклонение обусловлено тем, что не представлены подтверждающие документы от педагогических работников по произведенным расходам за декабрь 2022 года;

- мероприятие «Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела» в 2022 году не было запланировано;

- мероприятие «Проведение ремонтных работ фасада с обустройством козырьков над входами с главного и дворового фасадов, устройство отмостки здания МУК «Мунциципальной бюджетной системы Котласского муниципального района" п. Шипицыно, ул. Северная, д, 100» в 2022 году не было запланировано;

- мероприятие «Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения» в 2022 году не выполнялось, запланировано на 2023 год;

- мероприятие «Поддержку отрасли культуры в части реализации мероприятия, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий)» в 2022 году не было запланировано;

- мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» в 2022 году не было запланировано.

В течение 2022 года в изменения и дополнения в Программу внесены восемь раз, в связи с уточнениями объемов финансирования Программы в соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете района на текущий финансовый год, а также в соответствии с доведенными объемами финансирования в рамках формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Целевые показатели Программы выполнены не в полном объеме. Не выполнены два показателя:

* Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Котласского района;
* «Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях».

Значение итогового показателя оценки эффективного реализации Программы - 92,95 таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.