Приложение № 7

к Порядку    разработки,   утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и

контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского               муниципального        района Архангельской области

ОТЧЕТ

- об исполнении целевых показателей муниципальной программы

- Котласского муниципального района Архангельской области

- «Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района»

- за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Темп роста населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 60 | 60 | 0 | 0 | Достигнут целевой показатель |
| Количество человек прошедших вакцинацию | Ед. | 7500 | 7692 | +192 | +2,56 | Увеличение числа вакцинированных |
| Количество заседаний межведомственной комиссии по охране здоровья на территории Котласского муниципального района Архангельской области | заседаний | 4 | 4 | 0 | 0 | Достигнут целевой показатель |

Приложение № 8

к Порядку    разработки,   утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и

контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского               муниципального        района Архангельской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Котласского муниципального района Архангельской области

- «Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района»

- за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2021 | 940 | Внесение изменения паспорта муниципальной программы. Приведение в соответствие с бюджетной росписью. |

Приложение № 9

к Порядку    разработки,   утверждения, внесения

изменений, реализации, оценки эффективности и

контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского муниципального района

Архангельской области

Оценка эффективности реализации  муниципальных  программ

Котласского муниципального района Архангельской

- «Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района»

- за 2021 год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 1 | от 0 до 1 | 20 | 20 |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0 | от 0 до 1 | 5 | 0 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 95,0 |  |