## Лист1
Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области
Отчет о реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения Котласского района»
За 2021 год
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Утверждено на 2021 г., тыс. руб. | Утверждено на 2021 г. с учетом изменений, тыс. руб. | Исполнено в 2021 г., тыс. руб. | Процент выполнения | Основные результаты Причины отклонений
1. Координация деятельности организаций по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан
| 1.1 Организация деятельности межведомственной комиссии по охране здоровья на территории Котласского муниципального района Архангельской области | Без финансирования |  |  |  |  | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране здоровья
| 1.2. Мониторинг здоровья населения на территории Котласского муниципального района Архангельской области | Без финансирования |  |  |  |  | сводка о состоянии здоровья населения предоставлялась ежемесячно
| 1.3. Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учёте, в кружки, секции, объединения сферы молодежной политики и мероприятия спортивной направленности | Без финансирования |  |  |  |  | Проведены: игра "Зарница" (7 школ, 81 участник), День призывника (361 участник), школьные туристические слеты, спортивные мероприятия (участники - около 300 человек), фестиаль спорта среди летних детских оздоровительных лагерей. Созданы волонтерские отряды в МО "Приводинское" и в МО "Шипицынское"
| 1.4. Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Без финансирования |  |  |  |  | размещено 12 публикаций в сети Интернет, 4 публикации в СМИ
2. Информационно-просветительская работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни, профилактика зависимостей от психоактивных веществ
| 2.1. Информационное сопровождение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Котласского района» (в том числе популяризация темы укрепления общественного здоровья на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Без финансирования |  |  |  |  | размещено 12 публикаций в сети Интернет, 4 публикации в СМИ
| 2.2. Разработка и распространение памяток (листовок) по охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 100 | изготовлены паямтки "Табак - это тоже наркотик!" - 120 шт
| 2.3. Разработка и распространение памяток (листовок) по профилактике потребления алкоголя и последствий его употребления | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 100 | изготовлены паямтки "Алкоголь опасен" - 120 шт
| 2.4. Разработка и распространение памяток (листовок) по профилактике потребления психотропных, психоактивных и наркотических веществ и последствий их употребления | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 100 | изготовлены паямтки "Наркотики - зло!" - 120 шт
| 2.5. Разработка и исполнение комплексных планов мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний, заболеваний, вызванных вирусами гриппа и острых респираторных вирусных инфекций | Без финансирования |  |  |  |  | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране здоровья
| 2.6. Ежеквартальное рассмотрение хода выполнения вакцинации населения на территории | Без финансирования |  |  |  |  | проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране здоровья
| 2.7. Публикация в СМИ информации о необходимости вакцинации, о состоянии инфекционной заболеваемости, управляемой средствами специфической профилактики | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 | 100 | размещено 12 публикаций в сети Интернет, 4 публикации в СМИ
| ИТОГО по муниципальной программе | Всего | 10 | 10 | 10 | 100
|  | Местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 100
СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления
_____________________ С.Л. Верховцева