ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку разработки, утверждения,

внесения изменений, реализации,

оценки эффективности и контроля

исполнения муниципальных программ

Котласского муниципального района

Архангельской области

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района**

**Архангельской области "**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Варианты оценки | Значение  показателя | Коэффициент | Вес  показателя | Итоговая  оценка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в  отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных  мероприятий. Невыполненным  признается также и мероприятие,  которое выполнено частично | **0,75** | **от 0 до 1** | **20** | 15 |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | **1** | **1** | **10** | 10 |  |
| внесено одно изменение |  | **0,7** |
| внесено два изменения |  | **0,3** |
| внесено более двух изменений |  | **0** |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы  в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | **1** | **1** | **5** | 5 |  |
| соответствует не в полной мере |  | **0,5** |
| не соответствует |  | **0** |
| **2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств** | | | | | | |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей  (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в 2021  г муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | **0,86** | **от 0 до 1** | **15** | 12,9 |  |
| 2.2. Уровень эффективности  расходования средств  муниципальной программы в  отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема  финансирования к объему  финансирования, запланированному программой.  Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | **0,99** | **от 0 до 1** | **15** | 14,9 |  |
| **3. Оценка качества управления расходами по целевой программе** | | | | | | |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования  (за исключением областного  бюджета) муниципальной  программы, в общем объеме  фактического финансового  обеспечения муниципальной  программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | **0,94** | **1** | **15** | 15 |  |
| от 80 до 90% | **0,8** |
| от 70 до 80% | **0,6** |
| от 60 до 70% | **0,4** |
| от 50 до 60% | **0,2** |
| менее 50% | **0** |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от  запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема  финансирования к объему  финансирования, запланированному программой | **1** | **от 0 до 1** | **5** | 5 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников  финансирования (за исключением областного бюджета) от  запланированного финансирования из всех источников финансирования  (за исключением областного  бюджета) | отношение фактического объема  финансирования к объему  финансирования запланированному программой | **0,99** | **от 0 до 1** | **15** | 14,9 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной  программы | | | | | 92,7 |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.