**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ за 2021 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области»

За 2021 год по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 87 397,7 тыс. рублей или 98,7 % (план – 88 521,8 тыс. рублей), в том числе:

– за счет средств федерального бюджета в полном объеме и составляет 1 714,0 тыс. рублей;

– за счет средств областного бюджета в полном объеме и составляет 5 521,7 тыс. рублей;

– за счет средств местного бюджета в объеме 80 162,0 тыс. рублей или на   
98,6 % (план – 81 286,0 тыс. рублей).

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2021 году восьми мероприятий Программы. Шесть мероприятий Программы исполнены в полном объеме.

По результатам реализации мероприятий:

1. Отклонение по мероприятию «Обеспечение формирования, утверждения, исполнения районного бюджета и контроля за его исполнением» сложилось в результате финансирования мероприятия по фактически произведенным расходам (экономия). Исполнение составило 7 644,2 тыс. рублей или 91,7% (план – 7 644,2 тыс. рублей).
2. Отклонение по мероприятию «Расходы на обслуживание муниципального долга» сложилось в результате экономии. Проценты выплачивались на используемую сумму кредита. Исполнение составило 5 344,7 тыс. рублей или 92,8% (план – 5 757,9 тыс. рублей).
3. Исполнение мероприятия «Предоставление субсидий на софинансирование вопросов местного значения» в текущем финансовом году не запланировано.

В Программу включена новая редакция методики распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

Целевые показатели Программы полностью исполнены.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 92,7 балла. Таким образом, в 2021 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы. Предлагается дальнейшая реализация программы с корректировкой объема финансирования.