- Приложение N 7

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

ОТЧЕТ

- об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района Архангельской области; отдел по физкультуре, спорту и молодежи управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, специалистов по работе с молодежью, прошедших профессиональную переподготовку, повысивших квалификацию | человек | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | процент | 36,4 | 38,7 | +2,3 | +6,3 |  |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры, спорта, ЗОЖ, сдача норм ВФСК ГТО | единиц | 10 | 49 | +39 | +390 | Учтены в том числе мероприятия, проведенные ДЮСШ |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. Доля молодых людей, принимающих участие в молодежных, патриотических мероприятиях, по отношению к общему количеству населения Котласского округа | процентов | 9,7 | 12,0 | +2,3 | +23,7 | 2182 чел/18189 чел*100 = 12% |
| 6. Количество проведенных мероприятий для молодёжи, акций патриотической направленности, учебно-полевых сборах, волонтерских акций и д.р. | единиц | 10 | 15 | +5 | +50 |  |
| 7. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | человек | 942 | 961 | +19 | +2,02 |  |
| 8. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | человек | 61 | 63 | +2 | +3,28 |  |
| 9. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 1274 | 1282 | +8 | +0,63 |  |
| 10. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающих итогом | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

- Приложение N 8

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района Архангельской области; отдел по физкультуре, спорту и молодежи управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской и молодежи администрации Котласского муниципального района Архангельской области

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 29.06.2022 | 464 | Перераспределение средств между мероприятиями, добавление лимитов |
| Постановление администрации Котласского муниципального района Архангельской области | 30.12.2022 | 1055 | Внесение изменений в соответствие с бюджетной росписью |

Приложение N 9

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации,

оценке эффективности и контроля исполнения муниципальных программ

Котласского муниципального района Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2022 год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 0,86 | от 0 до 1 | 20 | 17,2 | 6 выполненных мероприятия из 7 запланированных мероприятия |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиямии сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | 10 из 10 показателей |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | 63,87% - 0,4 | 1 | 15 | 6 |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 5 | 5 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 88,2 |  |