## Лист1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области»
Наименование мероприятий | Источники финансирования |  | Утверждено на 2022 г., тыс. руб. | Утверждено на 2022 г. с учетом изменений, тыс. руб. | Исполнено в 2022 г., тыс. руб. | Процент выполнения | Основные результаты Причины отклонений
Задача 1. Обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным стандартам
1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0% | Мероприятие не запланировано
|  | в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов
2.1.Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов |  | всего: | 7 | 7 | 7 | 100% | Ведение реестра граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов. Выполнено на 100%
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет | 7 | 7 | 7 | 100%
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
3. Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»
3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области | УИХК | итого | 0 | 20851.8 | 17124.3 | 82.12% | Заключено 11 муниципальных контрактов на приобретении жилых помещений 346,2 кв.м. ,выкуп у собственников 170,7 кв.м.
в том числе
|  | Средства Фонда | 0 | 20434.7 | 16781.8 | 82.12%
|  | областной бюджет | 0 | 396.2 | 325.4 | 82.13%
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | бюджеты поселений | 0 | 20.9 | 17.1 | 82.1%
Всего |  | итого | 7 | 20858.8 | 17131.3 | 82.13%
в том числе
|  | Средства Фонда | 0 | 20434.7 | 16781.8 | 82.12%
|  | областной бюджет | 7 | 403.2 | 332.4 | 82.44%
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | бюджеты поселений | 0 | 20.9 | 17.1 | 82.1%
Согласовано: |  |  |  |  | Верховцева С.Л.