**Анализ эффективности муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

Общий объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее по тексту – Программа) на 2022 год (с учетом изменений) составляет 5233113,22 рублей, освоены средства в размере 5233113,22 рублей, что составляет 100%.

Реализация Программы в 2022 году осуществлялась по следующим мероприятиям:

– проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (включает в себя расходы по изготовлению технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов и пр.). Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 121882,64 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по подготовке 5 актов обследования и 21 технического плана на объекты недвижимого имущества;

– снос объектов капитального строительства (включает в себя расходы по разработке проектов организации работ по сносу, подготовке смет, фактическому сносу объектов). Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 827761,20 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по сносу 6 зданий в поселках Удимский и Ерга и разработан ПОР по сносу здания котельной в п. Черемушский;

– оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 27100,00 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по определению рыночной стоимости муниципального имущества;

– содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.). Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 371356,48 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт, по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по оплате субаренды земельного участка и пр.;

– уплата налогов по объектам муниципальной собственности. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 13060,00 рублей, освоение средств – 100%. Осуществлены мероприятия по оплате транспортного налога;

– приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Размер бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию указанного мероприятия, составляет 3871952,90 рублей, освоение средств – 100%. В рамках осуществления мероприятий по исполнению государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений приобретено в муниципальную собственность 4 жилых помещения.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение утвержденных целевых показателей на 2022 год, а именно:

– удельный вес недвижимого имущества, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 39,6%, фактическое исполнение – 46,8%. На 333 объекта недвижимого имущества из 711 объектов осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности;

– удельный вес количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме имущества, учтенного в разделе 1 реестра муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 31,5%, фактическое исполнение – 32,5%. 231 объект недвижимого имущества из 711 объектов вовлечены в хозяйственный оборот;

– поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 1141,3 тыс. руб., фактическое исполнение – 2008,9 тыс. руб. Поступление в бюджет Котласского муниципального района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2022 год и задолженности за прошедшие периоды;

– поступление доходов от реализации муниципального имущества. Запланированное значение целевого показателя – 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 407,3 тыс. руб. Поступление в бюджет Котласского муниципального района Архангельской области доходов от реализации 4 объектов муниципального имущества;

– Количество приобретенных жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Запланированное значение целевого показателя – 4 ед., фактическое исполнение – 4 ед. Приобретено в собственность Котласского муниципального района Архангельской области 4 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

В течение 2022 года в Программу 6 раз внесены изменения по следующим причинам:

– увеличение объемов финансирования Программы в течение 2022 года;

– уменьшением объемов финансирования Программы в течение 2022года;

– перераспределением лимитов бюджетных обязательств между мероприятиями Программы.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы за 2022 год – 85 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации Программы.