Согласовано:

Финансовое управление

администрации Котласского муниципального

округа Архангельской области

_________________/___________________/

«____»  _______________2023 год

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Утверждено на 2021 год, тыс. руб. | Утверждено с учетом изменений, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент выполнения | Основные результаты Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 |
| 1.1. Задача программы: обеспечение полноты учета и мониторинга использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Проведение технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (включает в себя расходы по изготовлению технических паспортов, технических заключений, актов обследования, технических планов и пр.) | Всего, в том числе: | 320,0 | 121,9 | 121,9 | 100% | Подготовлены 5 актов обследования на снесенные объекты и 21 технический план на автомобильные дороги с целью гос. регистрации права муниципальной собственности и прекращения права муниципальной собственности. Мероприятие исполнено, целевые показатели достигнуты. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 320,0 | 121,9 | 121,9 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 1.1.2. Снос объектов капитального строительства (включает в себя расходы по разработке проектов организации работ по сносу, подготовке смет, фактическому сносу объектов) | Всего, в том числе: | 0,0 | 827,8 | 0 827,800 | 0 100 %,00 | Осуществлен снос 6 зданий в поселках Удимский и Ерга, разработан ПОР по сносу здания котельной. Мероприятие исполнено. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 827,8 | 827,8 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 1.1.3. Приобретение жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда (служебных жилых помещений) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 0 %,00 | Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 1.2. Задача программы: организация эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и размера арендной платы | Всего, в том числе: | 10,0 | 0 27,100 | 0 27,1,00 | 0 100 %,00 | Осуществлены мероприятия по определению рыночной стоимости муниципального имущества. Мероприятие исполнено. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 27,1 | 27,1 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 2.1. Задача программы: реализация мероприятий по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание и сохранность муниципального имущества (включает в себя расходы на содержание, оплату взносов на капитальный ремонт, охрану, перемещение, транспортировку, страхование, ремонт и пр.) | Всего, в том числе: | 0 259,000 | 371,4 | 0 371,4,00 | 0 100 %,00 | Осуществлены мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт, по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по оплате субаренды земельного участка. Мероприятие исполнено. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 259,0 | 371,4 | 371,4 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 2.1.2. Уплата налогов по объектам муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 % | Осуществлены мероприятия по оплате транспортного налога. Мероприятие исполнено. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
| 3.1.Задача программы: приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 4389,9 | 3872,0 | 3872,0 | 100 % | Приобретено в муниципальную собственность 4 жилых помещения. Мероприятие исполнено, целевые показатели достигнуты. |
|  | федеральный бюджет | 1642,5 | 1642,5 | 1642,5 | 100 % |  |
|  | областной бюджет | 2747,4 | 2229,5 | 2229,5 | 100 % |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ИТОГО | Всего, в том числе: | 4991,9 | 5233,1 | 5233,1 | 0 100 %,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1642,5 | 1642,5 | 1642,5 | 100 % |  |
|  | областной бюджет | 2747,4 | 2229,5 | 2229,5 | 100 %,00 |  |
|  | местный бюджет | 602,0 | 1361,2 | 1361,2 | 100 % |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % |  |