ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2022год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 1 | от 0 до 1 | 20 | 20 | 6 из 6 мероприятий, по которым было в 2022 году предусмотрено финансирование, выполнены в полном объеме |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились |  | 1 | 10 | 7 | 6 раз в течение 2022 года вносились изменения в программу, но только одно было связано с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов программы |
|  | внесено одно изменение | + | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | + | 1 | 5 | 5 | Ведение и предоставление отчетности о реализации программы осуществляется в соответствии с установленными требованиями и сроками |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | 5 из 5 целевых показателей программы достигнуты. |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | Фактический объем финансирования составляет 5233,1 тыс. руб. Объем финансирования, запланированный программой составляет 5233,1 тыс. руб. |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | + | 1 | 15 | 3 | 57% финансирования программы осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов (за исключением областного бюджета) |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования государственной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 5 | 5 | Фактический объем финансирования равен объему финансирования, запланированному программой |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | Фактический объем финансирования из всех источников (за исключением областного бюджета) составляет 3003,6 тыс. руб. Объем финансирования, запланированный программой составляет 3003,6 тыс. руб. |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 85 |  |

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной  программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной  программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы.