- Приложение № 7

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений,

реализации, оценке эффективности и контроля исполнения

муниципальных программ Котласского муниципального

района Архангельской области

ОТЧЕТ

- об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Ответственный исполнитель Отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального района Архангельской области,

отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2022 год | отчет за 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество заседаний антитеррористической Комиссии при администрации Котласского муниципального округа Архангельской области по организации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области | шт. | 2 | 4 | + 2 | +100 |  |
| 2. Обучение населения учебно-консультационным пунктом администрации Котласского муниципального округа Архангельской области по профилактике терроризма и экстремизма на территории Котласского муниципального округа Архангельской области | Количество выездов | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3. Приобретение методических материалов, пособий, памяток, видеофильмов по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов | шт. | 5 | 80 | + 75 | +1500 |  |
| 4. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов и освещение их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | количество статей | 10 | 12 | + 2 | +20 |  |
| 5. Численность населения, проинформированного по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов и освещение их на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | чел. | 1500 | 2100 | + 600 | +40 |  |