Пояснительная записка по муниципальной программе

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2022 год

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 87,5 %, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 4 запланированных целевых показателей, 2 целевого показателя достигнуты.

Целевые показатели «Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная помощь на оплату к месту лечения (консультации)» и «Количество жителей Котласского муниципального округа, которым возмещена стоимость проезда по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского муниципального округа, для амбулаторного обследования, консультаций и (или) лечения (стационарного, амбулаторного) специалистами ЛПУ г. Котлас, Коряжма  и  г. Сольвычегодск» выполнены не на 100% по причине уменьшения количества заявителей по сравнению с первоначальным планированием.

Мероприятия муниципальной программы полностью исполнены.