Пояснительная записка

по муниципальной программе

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

По Соглашению из областного бюджета на поддержку развития ТОС Котласского муниципального округа выделено в 2022 году 1281,6 тыс. рублей. Расходы муниципального образования на поддержку ТОС, учитывая условия Соглашения, составили 427,2 тыс. рублей.

Количество проектов, участвовавших в конкурсе, – 22, победили и получили финансирования – 13, реализовывались за счет собственных средств ТОС  - 4 проекта.

Израсходованные средства:

| Источники финансирования | Запланированная сумма, тыс.руб. | Фактически израсходовано, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 1281,6 | 1281,6 |
| Средства бюджета муниципального образования | 427,2 | 427,2 |

Количество создаваемых и восстанавливаемых объектов в 2022 году в рамках реализации проектов ТОС:

| № п/п | Создаваемые и восстанавливаемые объекты ТОС | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Дороги (в т.ч. к памятникам), шт. | 3 |
|  | Детских площадок, шт. | 4 |
|  | Спортивные площадки, шт. | 1 |
|  | Благоустройство территории (в т.ч. установка скамеек, ограждений и т.п.) | 5 |

Всего в 2022 году на конкурс проектов развития ТОС подано 22 проекта, 13 из которых признаны победителями и получили финансирование из средств муниципальной программы. 6 направлены на благоустройство территории и природоохранную деятельность, 3 проекта – на сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, 4 проекта - поддержка социально-уязвимых групп населения). 4 проекта реализовывались за счет собственных средств ТОС.

Бюджетные средства за 2022 год израсходованы на 100 %, мероприятия программы выполнены, 17 проектов реализованы в полном объеме.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 85 %, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.