Приложение № 6

к Порядку    разработки,   утверждения, внесения изменений,

реализации, оценки эффективности и

контроля исполнения муниципальных  программ

Котласского муниципального района Архангельской области

Отчет  об исполнении мероприятий  муниципальной  программы

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области» за 2022 год

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Утверждено на 2022 г. тыс.руб. |  |  | Утверждено с учетом изменений, тыс. руб. |  | Исполнено тыс. руб. | Процент выполнения |  | Основные результаты Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация проектов развития территориального общественного самоуправления на территории Котласского муниципального округа Архангельской области (на конкурсной основе) | ВСЕГО, в т.ч.: | 1708,8 |  |  | 1708,8 |  | 1708,8 | 100 |  | Победителями конкурса проектов ТОС стали 13 проектов. 4 проекта были реализованы за счет собственных средств ТОС. |
|  | Областной бюджет | 1281,6 |  |  | 1281,6 |  | 1281,6 | 100 |  |  |
|  | Местный бюджет | 427,2 |  |  | 427,2 |  | 427,2 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация проектов СОНКО на территории Котласского муниципального округа Архангельской области (на конкурсной основе) | ВСЕГО, в т.ч.: | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | СОНКО не обращались. |
|  | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. Имущественная поддержка СО НКО | Не требует вложения финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка осуществлялась. |
| ИТОГО по муниципальной программе | ВСЕГО, в т.ч.: |  | 1708,8 | 1708,8 |  | 1708,8 |  |  | 100 |  |
|  | Областной бюджет |  | 1281,6 | 1281,6 |  | 1281,6 |  |  | 100 |  |
|  | Местный бюджет |  | 427,2 | 427,2 |  | 427,2 |  |  | 100 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

_________________________ С.Л. Верховцева