Отчет и заключение по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Котласского муниципального округа Архангельской области на 2020 – 2025 годы»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 85 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

В 2022 году запланирован и достигнут один целевой показатель.

2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 91,25 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

В 2022 году из четырех запланированных целевых показателя исполнены три целевых показателя.

3. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 71,9 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной программы.

Из 16 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 11 показателям значения достигнуты.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма на территории  Котласского округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы  - 92,95 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной  программы.

Из 14 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 12 показателям значения достигнуты.

5. Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 81,45  баллов, таким образом, в 2022 году  достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы.

Из 7 запланированных целевых показателей достигнуты 2 целевых показателя программы.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы за 2022 год – 85 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Из 5  плановых целевых показателей по муниципальной программе по 5 показателям значения достигнуты.

7. Муниципальная программа «Развитие земельных отношений в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 63,6 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы.

Из 2  плановых целевых показателей по муниципальной программе ни один показатель не достигнут. Рекомендуется пересмотреть плановые целевые показатели исходя из заложенных денежных средств.

8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального округа Архангельской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального района Архангельской области» за 2022 составляет 95 баллов -  достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы.

Из всех запланированных целевых показателей, все показатели достигнуты.

9. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 86,005 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 4 плановых целевых показателей по трем показателям в 2022 году значения достигнуты.

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 87,5 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 4 запланированных целевых показателей, два целевых показателя достигнут.

11. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 85 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 6 плановых целевых показателей по 6 показателям в 2022 году значения достигнуты.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 88,2 балла, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

По программе из 10 запланированных целевых показателей, достигнуто 10 целевых показателя.

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 92,6 баллов. Таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.

По программе из 7 запланированных целевых показателей, достигнуто 6 целевых показателей.

14. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 75,5 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы.

По программе из 2 запланированных целевых показателей, достигнуто 1 целевой показатель.

15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Котласского района на 2018-2024 годы»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 25,26 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута низкая эффективность реализации данной программы

По программе из 4 запланированных целевых показателей, достигнуто 3 целевых показателя.

16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 92,75 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 7 запланированных целевых показателей программы достигнуты 6 целевых показателей.

17. Муниципальная программа «Укрепление общественного  здоровья населения Котласского муниципального округа»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 95,0 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 3 запланированных целевых показателей программы достигнуты 3 целевых показателей.

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 95,0 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 5 запланированных целевых показателей программы достигнуты 5 целевых показателей.

19. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда  на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 77,5 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной программы.

Из 2 запланированных целевых показателей программы достигнут 1 целевой показатель.

20. Муниципальная программа «Защита населения и территории Котласского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 77 баллов, таким образом, в 2022 году достигнута нормальная эффективность реализации данной программы.

По муниципальной программе запланирован 1 целевой показатель, показатель не достигнут.

Рекомендуется пересмотреть целевые показатели.

Начальник экономического управления                                                                В.А. Манаков