ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Котласского муниципального района Архангельской области до 2035 года

за  2023 год

Информация о ходе реализации

| №пп | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Исполнение бюджета, млн. рублей |  | Информация о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт/ прогноз | план | факт/ прогноз |  |
| Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Привязка типовой проектной документации и строительство школы на 500 мест в пос. Шипицыно | 2022-2025 |  |  |  | Реализация не целесообразна. Мероприятие исключено из плана реализации |
| Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации и строительство детского сада пос.Шипицыно | 2022-2025 |  |  |  | Реализация не целесообразна. Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Капитальный ремонт здания (модернизация) МДОУ «Детский сад №1 «Кораблик» (ул. Ломоносова, д.11) в п.Шипицыно» |
| 1.6. | Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования и школы искусств в пос. Приводино | 2022-2025 |  |  |  | Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Строительство здания Дома культуры в п. Приводино» |
| 1.7. | Капитальный ремонт здания школы в пос. Шипицыно и перемещение в отремонтированное здание учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДО, школа искусств) | 2025-2026 |  |  |  | Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Капитальный ремонт здания МОУ «Шипицынская СОШ». Разработана сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы сметной документации на Капитальный ремонт здания МОУ «Шипицынская СОШ». |
| Цель 3. «Обеспечение комфортных условия для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора в пос. Приводино. | 2019-2020 | 2024 | 2024 – 582,5 (внебюджет) |  | В рамках контракта № 0124200000622002704 (ИКЗ: 222290113104129010100100410014221414) от 01.07.2022 объем исполненных подрядчиком обязательств – 162,328 млн.руб или 28 % |
| 3.3. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно» | 2020-2024 | 2024 | 2024 – 194,769 |  | Ведутся СМР в рамках контракта № F51000306921P3N0002430017/0124300009622000007 от 22.04.2022 объем исполненных подрядчиком обязательств – 94,7 млн.руб или 48 % |
| 3.9. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: Малоэтажный жилой дом в п.Приводино Котласского района Архангельской области | 2020-2023 | 2023 | 2023 – 117,75 | 2023 – 115,94 | Введен в эксплуатацию МКД, предоставлено гражданам для переселения из аварийного жилья в п. Приводино: 24 жилых помещения расселяемой площадью 1030,85 кв.м. |
| 3.10. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции очистки воды и сетей водоснабжения в деревне Куимиха | 2021-2022 | 2022 | 2024 - 3,98 | 2024 - 3,98 | Проектная документация загружена для прохождения государственной экспертизы в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». |
| Цель 4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание условий и обеспечение доступности для систематических занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектной документации и благоустройство стадиона в п.Шипицыно | 2021-2025 | 2025 | 2023 – 0,837 | 2023 – 0,761 | Установлено ограждение баскетбольной площадки |

В связи с тем, что порядка 80 % мероприятий Плана реализованы полностью, либо находятся в процессе реализации, а часть мероприятий подлежит изменению, постановлением  администрации Котласского муниципального округа Архангельской области № 2015  от 08.12.2023 утвержден новый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года (прилагается).

Глава муниципального образования                           ____________                         Т.В. Сергеева

Подготовил:

Заместитель главы администрации

по экономике и инвестиционной политике,

начальник экономического управления                            ______________                            Манаков В.А.