## Лист1
Утвержден постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области № 2015 от 08.12.2023
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года
Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного повышения качества жизни населения.
№ п/п | Наименования мероприятий | Наименование НП | ОКТМО | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) | [11 empty] | Наименования результатов реализации мероприятий | Величина результатов | Ед. изм.
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Цель 1. Доступность качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
1.1. | Капитальный ремонт здания МОУ "Шипицынская СОШ" | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 121811.4 | 1. Снижение доли муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | до 10 | %
[16 empty] | Приведение в нормативное состояние здания МОУ "Шипицынская СОШ" | 1 | здание
1.2. | Капитальный ремонт здания (модернизация) МДОУ "Детский сад №1 "Кораблик" (ул. Ломоносова, д.11) в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 57715.35 | Приведение в нормативное состояние здания МДОУ "Детский сад №1 "Кораблик" | 1 | здание
[16 empty] | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | 100 | %
1.3. | Реконструкция здания для размещения центра дополнительного образования (ДШИ, ЦДО) в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 65000 | Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 80 | %
[16 empty] | Обеспечение и повышение доступности услуг дополнительного образования | 1 | здание
1.4. | Капитальный ремонт здания МОУ "Удимская №1 СОШ" в д. Куимиха | деревня Куимиха | 11527000354 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 70000 | 1. Снижение доли муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | до 10 | %
[16 empty] | Приведение в нормативное состояние здания МОУ "Удимская №1 СОШ" | 1 | здание
1.5. | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» в г.Сольвычегодск | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 63147.29 | Приведение в нормативное состояние здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» | 2 | здание
[16 empty] | Снижение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | до 15 | %
[16 empty] | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | 100 | %
1.6. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО "ДМШ № 44" (капитальный ремонт кровли) в г.Сольвычегодск | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 9247.29 | Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 80 | %
[16 empty] | Приведение в нормативное состояние кровли МБУ ДО "ДМШ № 44" | 1 | здание
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 121811.4 | 57715.35 | 0 | 63147.29 | 144247.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Цель 2. Доступность инфраструктуры для систематических занятий физической культурой и спортом
2.1. | Обустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ" в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 24693.27 | Создание условий, необходимых для физического развития и физического воспитания детей, развития массовости физической культуры и спорта | 1 | стадион
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.2. | Благоустройство общественной территории "Стадион" в г. Сольвычегодск | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 63147.29 | Организация территории для свободных занятий физкультурой и спортом, организация мест для тренировок и сдачи норм ГТО | 1 | стадион
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.3. | Строительство лыжероллерной трассы в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 1690.37 | Организация тренировочного процесса по лыжным видам спорта в весенний, летний и осенний периоды. | 1 | трасса
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.4. | Благоустройство школьного стадиона на территоиии МОУ "Приводинская СОШ" | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 12513.84 | Организация территории для занятий физической культуры и спортом | 1 | стадион
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.5. | Проектирование и строительство быстровозводимого спортивного зала на территории МОУ "Удимская № 1 СОШ" в д.Куимиха | деревня Куимиха | 11527000354 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 80000 | Создание условий, необходимых для физического развития и физического воспитания детей, развития массовости физической культуры и спорта | 1 | спортзал
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.6. | Благоустройство школьного стадиона на территории МОУ "Удимская №2 СОШ" в п.Удимский | поселок Удимский | 11527000694 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 10000 | Организация территории для занятий физической культуры и спортом | 1 | стадион
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.7. | Благоустройство школьного стадиона на территории МОУ "Черемушская ООШ" в п.Черемушский | поселок Черемушский | 11527000698 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 10000 | Организация территории для занятий физической культуры и спортом | 1 | стадион
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 58 | %
[16 empty] | Сохранения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 100 | %
2.8. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, мощностью 50 мест | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 260546.47 | Создание условий, необходимых для физического развития и физического воспитания детей, развития массовости физической культуры и спорта | 1 | ФОК
[16 empty] | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Котласского муниципального округа | до 61 | %
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 24693.27 | 12513.84 | 1690.37 | 333693.76 | 10000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3. Цель Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала территории
3.1. | Капитальный ремонт, модернизация и ремонтно-реставрационные работы здания Сольвычегодской библиотеки | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 35000 | Здания библиотек в которых проведен капитальный ремонт | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
[16 empty] | Увеличение числа посещаемости населением Библиотек (мероприятий) | до 166811 | посещений в год
3.2. | Строительство здания Дома культуры в п. Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 195756.59; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 191550.99 | Введено в эксплуатацию зданий Домов культуры | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
3.3. | Капитальный ремонт здания МУК ШИКЦ в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 34629.21 | Здания домов культуры, в которых проведен капитальный ремонт | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
3.4. | Ремонт и модернизация здания Центральной районной детской библиотеки в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 2758.86 | Количество зданий детских библиотек, в которых проведен ремонт и модернизация | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
[16 empty] | Увеличение числа посещаемости населением библиотек (мероприятий) | до 166811 | посещений в год
3.5. | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте "Башня над источником" начало ХХ в. в г. Сольвычегодск, ул. Курортная, д. 11-а | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 20000 | Сохранение и использование объектов культурного наследия в целях культурного и туристического развития территории | 1 | ОКН
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 9500 | человек в год
3.6. | Капитальный ремонт здания МУК КДО структурное подразделение Сольвычегодский культурно-досуговый центр | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 34545.22 | Здания домов культура, в которых проведен капитальный ремонт | 1 | ОКН
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 11000 | человек в год
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
3.7. | Проведение ремонтно-реставрационных работ «Дом торговый купца Боярынцева», ХIX в., Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 10 | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 55000 | Сохранение и использование объектов культурного наследия в целях культурного и туристического развития территории | 1 | ОКН
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 10000 | человек в год
3.8. | Проведение ремонтно-реставрационных работ ОКН Ремесленная школа Архангельская область, Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Набережная, д. 5 | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 55000 | Сохранение и использование объектов культурного наследия в целях культурного и туристического развития территории | 1 | ОКН
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 10000 | человек в год
3.9. | Капитальный ремонт МУК ДЦ "Таусень" структурное подразделение Удимский ДК (кровля) | поселок Удимский | 11527000694 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 8000 | Здания домов культуры, в которых проведен капитальный ремонт | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
3.10. | Капитальный ремонт МУК ШИКЦ структурное подразделение Забелинский ДК (кровля, водоотведение, фасад, ремонт входной зоны, ремонт помещений) в д.Федотовская | деревня Федотовская | 11527000612 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 30000 | Здания домов культуры, в которых проведен капитальный ремонт | 1 | здание
[16 empty] | Увеличение доли жителей сельских населенных пунктов, охваченных услугами учреждений культуры от общего количества жителей | до 85 | %
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 37758.86 | 54629.21 | 8000 | 250756.59 | 276550.99 | 34545.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Цель 4. Создание комфорнтых условий для проживания на территории
4.1. | Благоустройство общественной территории "Комсомольский парк", расположенной по адресу город Сольвычегодск, деревня Козловка 1-я, дом 1-а. | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 55143.59 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 9500 | человек в год
4.2. | Благоустройство общественной территории "Сольвычегодский культурно - досуговый центр" | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 28361.07 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 9500 | человек в год
4.3. | Благоустройство общественной территории в г.Сольвычегодске. Набережная имени Аники Строгонова в границах от ул.Октябрьской до Спасообыденной церкви и участки ул.Советская от ул.Набережная им.Аники Строгонова до ул.Ленина | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 111366.3 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 9500 | человек в год
4.4. | Благоустройство общественной территории "Жемчужное озеро" город Сольвычегодск | город Сольвычегодск | 11527000003 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 123000 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 11000 | человек в год
4.5. | Благоустройство общественной территории "Сквер Победы" в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 8619.2 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 9500 | человек в год
4.6. | Благоустройство общественной территории "Сосновая роща", поселок Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 10000 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 11000 | человек в год
4.7. | Благоустройство общественной территории ул.Советская "Отдых у озера", поселок Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 10000 | Создание комфортной городской среды, место отдыха жителей и гостей города, проведение массовых мероприятий. | 1 | общественная территория
[16 empty] | Увеличение количества посетителей, потока туристов | до 11000 | человек в год
4.8. | Строительство МКД на 27 квартир в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 172500 | Улучшеение жилищных условий граждан | 985.2 | м.кв.
4.9. | Строительство МКД на 18 квартир в п.Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 119500 | Улучшеение жилищных условий граждан | 682.3 | м.кв.
4.10. | Строительство МКД в д.Окуловка | деревня Окуловка | 11527000444 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 132392.7 | Улучшеение жилищных условий граждан | 2005.95 | м.кв.
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 619263.66 | 8619.2 | 0 | 0 | 123000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Цель 5. Развитие инженерной инфраструктуры
5.1. | Строительство системы водоснабжения (переход на подземный источник водоснабжения) в г.Сольвычегодска | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 296224.96 | Строительство объекта водоснабжени | 1 | ВОС
[16 empty] | Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | до 22,17 | %
5.2. | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 291348.42 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация объектов водоотведени | 1 | КОС
[16 empty] | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме стоков, пропущенных через канализационные очистные сооружения | 100 | %
5.3. | Капитальный ремонт плотины на р.Уртомаж | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 50000 | Капитальный ремонт объектов водосгнабжения | 1 | объект
5.4. | Реконструкция станции очистки воды и сетей водоснабжения в дер. Куимиха | деревня Куимиха | 11527000354 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 155859.59 | Строительство объекта водоснабжени | 1 | ВОС
[16 empty] | Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | до 22,17 | %
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 296224.96 | 0 | 291348.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Цель 6. Развитие транспортной инфраструктуры
6.1. | Ремонт автомобильных дорог в г. Сольвычегодске | город Сольвычегодск | 11527000002 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2024: 80000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 3 | км
6.2. | Строительство автомобильной дороги по ул. Садовая, ул. Мира в п. Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 123778.68; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 100000 | Развитие транспортной системы | 1.2 | км
6.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Заречная в рп. Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 75000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 80000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 1.5 | км
6.4. | Ремонт автомобильных дорог в п. Шипицыно | поселок Шипицыно | 11527000057 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2025: 56496.4; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2026: 56496.4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 5 | км
6.5. | Ремонт автомобильных дорог в п. Черемушский | поселок Черемушский | 11527000698 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 25000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2031: 25000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 6 | км
6.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в п. Удимский | поселок Удимский | 11527000694 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 51000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 51000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2032: 51000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 9 | км
6.7. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в п. Харитоново | поселок Харитоново | 11527000696 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 47600; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2031: 47800; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2033: 47600 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 10 | км
6.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в д. Куимиха | деревня Куимиха | 11527000354 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 20000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 12000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2031: 20000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 4 | км
6.9. | Ремонт автомобильных дорог в д. Курцево | деревня Курцево | 11527000360 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2028: 21000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 21000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 3 | км
6.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в д. Федотовская | деревня Федотовская | 11527000612 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2030: 26000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2031: 26000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 3 | км
6.11. | Ремонт автомобильных дорог в п. Приводино | поселок Приводино | 11527000052 | Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2027: 50000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2029: 50000; Период реализации и общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия, тыс.рублей (в ценах соответствующего года) 2031: 50000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения | 8 | км
ИТОГО: |  |  |  | 80000 | 56496.4 | 56496.4 | 145000 | 177000 | 233378.68 | 198000 | 168800 | 51000 | 47600 | 0 | 0
ИТОГО по плану: |  |  |  | 80000 | 1156248.55 | 189974 | 446038.79 | 824597.64 | 787176.96 | 332545.22 | 168800 | 51000 | 47600 | 0 | 0 | 4083981.16