УТВЕРЖДЕН постановлением Котласской районной территориальной избирательной комиссии от 24.06.2014 № 81/466

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов

главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» и главы муниципального образования «Черемушское»

Дата муниципальных выборов 14 сентября 2014 года

Сроки исчислены исходя из планируемой

даты официального опубликования решения

о назначении выборов - 25 июня 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия; территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  |  | 14.8.2014 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 10.9.2014 |  |
| 2 | Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | командир воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 14.8.2014 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 10.9.2014 |  |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее | глава администрации муниципального образования, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 4.8.2014 |  |
|  |  | об образованных позднее |  |
|  |  | 14.8.2014 |  |
|  |  | не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального образования, командир воинской части в случае голосования военнослужащих на общих избирательных участках |
| 5 | Представление сведений об избирателях в участковую избирательную комиссию | сразу после сформирования участковой избирательной комиссии | руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают, командир воинской части в случае образования избирательного участка на территории воинской части |
| 6 | Составление списков избирателей для голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 1.9.2014 |  |
| 7 | Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 2.9.2014 |  |
| 8 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части | не позднее | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой муниципального образования, командиром воинской части |
|  |  | 2.9.2014 |  |
|  |  | в исключительных случаях, не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии |  |
| 9 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 3.9.2014 |  |
|  |  | в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |
| 10 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления | в течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| 11 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список избирателей | не позднее | избиратели, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  |  | 10.9.2014 |  |
| 12 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и др.) | не позднее | участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 14 | Разделение при необходимости первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги и их оформление | после подписания списка избирателей, но не позднее | председатель участковой избирательной комиссии |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 15 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
|  |  | 25.7.2014 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 14.8.2014 |  |
| 16 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия из резерва составов УИК |
|  |  | 29.8.2014 |  |
|  |  | в исключительных случаях не позднее |  |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 17 | Опубликование и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 28.6.2014 |  |
| 18 | Выдвижение кандидатов и представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении, включая период сбора подписей в поддержку кандидата | с | граждане РФ: не моложе 18 лет (для кандидата в депутаты), не моложе 21 года (для кандидата на должность главы МО), избирательные объединения; |
|  |  | 26.6.2014 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 26.7.2014 |  |
|  |  | (для кандидата в депутаты, выдвинутого избирательным объединением по одно, - многомандатному округу, - после заверения ТИК списка кандидатов) | граждане, выдвинутые избирательными объединениями |
| 19 | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | кандидат на должность главы муниципального образования; |
|  |  | кандидат, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в комиссию необходимых документов | кандидат в депутаты, за исключением выдвинутого политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие п.3,4,6 ст.35.1 Федерального закона "Об основных гарантиях…" |
| 20 | Заверение списка кандидатов в депутаты | в трехдневный срок со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | до 18 часов по местному времени | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
|  |  | 26.7.2014 |  |
| 22 | Проведение случайной выборки (жребия) для проверки подписей избирателей, если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей | непосредственно после выдачи подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия, кандидаты, представившие необходимое количество подписей избирателей, их доверенные лица или уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители или доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов |
| 23 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей, с представлением ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27 | Обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 28 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, Гостехнадзора, Федеральной службы по финансовым рынкам, банки |
| 29 | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной ТИК | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований для отказа | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия (в случае принятия такого решения) |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 32 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении со дня регистрации от выполнения служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе (за исключением находящихся на государственной службе кандидатов в депутаты, зарегистрированных по избирательному округу, численность избирателей в котором не превышает 5000) либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 33 | Снятие кандидатом своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в ТИК | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  |  | 8.9.2014 |  |
|  |  | при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее |  |
|  |  | 12.9.2014 |  |
| 34 | Назначение доверенных лиц | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 35 | Регистрация доверенных лиц | в течение 3-х дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Назначение члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в нижестоящие комиссии | со дня представления документов для регистрации, в нижестоящие - со дня регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 37 | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 25.6.2014 |  |
|  |  | до даты сдачи ТИК финансового отчета |  |
| 38 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|  |  | 5.7.2014 |  |
| 39 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  | 25.7.2014 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 25 июня 2013 года |
|  |  |  | - редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) |
|  |  |  | - организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 40 | Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в ТИК вместе со сведениями, указанными в пункте 39 | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | 25.7.2014 |  |
| 41 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 14.8.2014 |  |
| 42 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 14.8.2014 |  |
| 43 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 14.8.2014 |  |
| 44 | Письменное сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки | не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир | зарегистрированный кандидат |
| 45 | Предоставление копии платежного документа с отметкой Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат |
| 46 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | 3.9.2014 |  |
| 47 | Оповещение избирателей о времени и месте, графике работы комиссии при проведении досрочного голосования через СМИ или иным способом и размещение в сети Интернет (при наличии возможности) | не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 48 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата |  |
|  |  | и до 0 часов |  |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 50 | Проведение предвыборной агитации в СМИ | с | зарегистрированные кандидаты |
|  |  | 16.8.2014 |  |
|  |  | до 0 часов |  |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 14.8.2014 |  |
| 52 | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 25.06.2013 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 53 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |
| 54 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение 2 суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия |
| 55 | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления | местная администрация муниципального образования со статусом городского округа, городского, сельского поселения, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный Правительством Архангельской области |
| 56 | Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 57 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в ТИК | до начала распространения соответствующих материалов | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 58 | Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата | не позднее | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов |
|  |  | 3.9.2014 |  |
| 59 | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов |
|  |  | 9.9.2014 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 14.9.2014 |  |
| 60 | Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в ТИК | не позднее | редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время |
|  |  | 24.9.2014 |  |
| 61 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 62 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 24.8.2014 |  |
| 63 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 24.8.2014 |  |
| 64 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 26.8.2014 |  |
| 65 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 66 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 67 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 68 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | для досрочного голосования не позднее чем | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 9.9.2014 |  |
|  |  | и для обеспечения голосования в день голосования не позднее |  |
|  |  | 12.9.2014 |  |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 69 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов | по | администрация муниципального образования |
|  |  | 5.7.2014 |  |
| 70 | Открытие специального избирательного счета | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 71 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 72 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически по требованию территориальной избирательной комиссии | филиалы Сбербанка России |
| 73 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области (при их отсутствии - администрации муниципальных образований поселений), Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 74 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы Сбербанка России по запросу территориальной избирательной комиссии , а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
|  |  | 10.9.2014 |  |
|  |  | немедленно |  |
| 75 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 14.9.2014 |  |
| 76 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение 3 дней со дня получения сведений от ТИК | редакция муниципального периодического печатного издания |
| 77 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | 14.9.2014 | филиалы Сбербанка России, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 78 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 79 | Предоставление финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | итоговый – не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 80 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 81 | Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 82 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
|  |  | 24.9.2014 |  |
| 83 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете денежных средств | с | Филиал Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | 13.11.2014 |  |
| 84 | Представление отчета в представительный орган о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов и сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 85 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технологического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | глава администрации муниципального образования |
|  |  | 24.8.2014 |  |
| 86 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | 24.8.2014 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 87 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении территориальной избирательной комиссии | с | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 3.9.2014 |  |
|  |  | по |  |
|  |  | 13.9.2014 |  |
| 88 | Проведение голосования в день выборов | 14.9.2014 | участковые избирательные комиссии |
|  |  | с 8 00 до 20 00 по местному времени |  |
| 89 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 90 | Определение результатов выборов в избирательном округе | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 22.9.2014 |  |
| 91 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 92 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 15.9.2014 |  |
|  |  | для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления соответствующего протокола, на выборах в поселениях - в течение трех рабочих дней после окончания голосования |  |
| 93 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного главой МО, депутатом | не позднее чем на следующий день после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидатов избранными | территориальная избирательная комиссия |
| 94 | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом главы МО, депутата | в 5 дневный срок со дня следующего за днем извещения об избрании главой МО, депутатом | кандидат, избранный главой МО, депутатом |
| 95 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 28.9.2014 |  |
| 96 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 97 | Принятие решения о регистрации избранного главы МО, депутата | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 98 | Официальное опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 3.10.2014 |  |
| 99 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
|  |  | 12.11.2014 |  |

Возможны изменения в соответствии с фактической датой публикации решения.