**Доклад заведующего отделом по культуре и туризму Управления по социальной политике администрации Михайловой Т.А.**

**План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**80-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Архангельской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения**  ***(день/месяц/период)*** | **Место проведения**  ***(населенный пункт, организация или площадка)*** | **Ответственные исполнители**  ***(организация)*** |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Направление персональных поздравлений участникам, ветеранам, вдовам, участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы от имени главы Котласского муниципального округа (совместно со школами, детскими садами) | к 9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Отдел организационно-кадровой работы администрации Котласского муниципального округа, Совет ветеранов |
| 2 | Комплексное праздничное оформление мест официальных мероприятий, административных зданий, торговых объектов, учреждений культуры, учреждений образования, объектов торговли и др. Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» | к 5 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  служба благоустройства,  муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| **Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла, детей войны**  **и других категорий граждан** | | | | |
| 3 | Оказание адресной социально-бытовой помощи ветеранам (косметический ремонт, покупка продуктов, уборка квартир и т.д.) | в течение  года | Котласский муниципальный округ | Координатор юнармейского отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» |
| **Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших при защите Отечества** | | | | |
| 4 | Проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества (публикации в средствах массовой информации материалов о погибших при защите Отечества и т.д.) | в течение  года | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  муниципальные учреждения культуры,  муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| **Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия (1 - 9 мая 2025 года)** | | | | |
| 5 | Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвященных дням воинской славы, важнейшим юбилейным датам периода Великой Отечественной войны 1914–1945 годов | 2024–2025 | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  муниципальные учреждения культуры,  муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| 6 | Проведение торжественных, праздничных, культурно-просветительских мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (по отдельному плану) | апрель-май 2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 7 | Проведение образовательными организациями Котласского муниципального округа торжественных, праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов (по отдельному плану) | апрель – май 2025 г. | Образовательные организации | Отдел образования |
| 8 | Организация Вахты Памяти | 6-9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Отдел по культуре и туризму,  отдел образования,  территориальные отделы |
| 9 | Церемонии возложения цветов к памятникам, обелискам, местам воинских захоронений | 6-9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  муниципальные учреждения культуры,  муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| 10 | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне | 6-9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  муниципальные учреждения культуры,  муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| 11 | Организация шествия «Бессмертный полк» | 9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы администрации Котласского муниципального округа,  муниципальные учреждения культуры,  муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |
| **Научные и методические мероприятия и проекты** | | | | |
| 12 | Защита проектов «Проект Победы» | апрель  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Образовательные организации Котласского муниципального округа |
| 13 | Межрегиональный семинар по патриотическому воспитанию молодежи, посвященный 80-летию победы в ВОВ 1941-1945 г.г. «Библиотеки – ресурс патриотического воспитания населения» | март  2025 г. | Центральная районная библиотека  МУК «МБС» | МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
| **Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, спектакли, постановки, выставочные проекты** | | | | |
| 14 | Межрегиональный конкурс чтецов «Россия - Родина моя» | февраль 2025 г. | Центральная районная библиотека  МУК «МБС» | МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
| 15 | Спектакли: «Я хочу домой», «Позовите, пожалуйста, Нину!» | февраль-май 2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 16 | Муниципальный этап учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья» (секция « Вклад земляков в великую Победу» | февраль 2025 г. | СП «Забелинская ООШ»  МОУ «Шипицынская СОШ» | Отдел образования |
| 17 | Муниципальный Брейн-ринг «Великой Победе посвящается..» | март  2025 г. | МОУ «Удимская №2» СОШ | МОУ «Удимская №2 СОШ |
| 18 | Муниципальный конкурс «Ученик года» «И помнит сердце, не забудет никогда» | апрель  2025 г. | МОУ «Приводинская СОШ» | Отдел образования |
| 19 | **Выставка «Страницы книг расскажут о войне»** | апрель-май 2025 г. | Центральная районная детская библиотека  поселка Шипицыно | МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
| 20 | Историко-документальная выставка «Великая Отечественная война: документы и артефакты» | апрель -  июль  2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 21 | VI межрегиональный конкурс рисунков, посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Там, где была война…» | 15-30 апреля 2025 г. | пос. Приводино  МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» | рп. Приводино  МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» |
| 22 | Онлайн выставка работ по итогам VI межрегионального конкурса рисунков, посвященного Победе в Великой Отечественной войне «Там, где была война…» | 1-10 мая 2025 | пос. Приводино  МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» | рп. Приводино  МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» |
| 23 | Муниципальный конкурс инсценированной военной песни | май 2025 г. | МУК КДО ДЦ «Таусень» | Отдел образования |
| 24 | Муниципальный конкурс стихов «Золотая россыпь | июнь 2025 г. | МДОУ №1 | МДОУ №1. |
| **Спортивные мероприятия** | | | | |
| 25 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с официальной эмблемой празднования (по отдельному плану) | 1-8 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Отдел по физкультуре, спорту и молодежи,  отдел по культуре и туризму, отдел образования |
| **Информационные и издательские проекты** | | | | |
| 26 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 с использованием официального брендбука торжественной даты | 2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 27 | Включение тематики 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в мероприятия Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2025» | апрель-май 2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 28 | Включение тематики 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в мероприятия Всероссийской акции в поддержку чтения «Ночь кино -2025» | август  2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | Отдел по культуре и туризму |
| 29 | Организация и проведение уроков мужества, цикла информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» приуроченных к празднованию 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с официальной эмблемой празднования в образовательных учреждениях (по отдельному плану) | 2025 г. | Образовательные организации | Отдел образования |
| 30 | Книга памяти | май  2025 г. | Муниципальные учреждения культуры | МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального округа» |
| **Информационное сопровождение деятельности** | | | | |
| 31 | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (размещение материалов на официальном сайте администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, официальных сайтах муниципальных учреждений, страничках в сети Интернет) | апрель – май 2025 г. | Котласский муниципальный округ | Отделы администрации Котласского муниципального округа |
| **Обеспечение безопасности граждан при проведении мероприятий** | | | | |
| 32 | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.  Организовать круглосуточную непрерывную охрану памятников и обелисков, расположенных на территории Котласского муниципального округа | 1-10 мая 2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы, отдел ГО и ЧС администрации Котласского муниципального округа Архангельской области |
| 33 | Усилить контроль над продажей алкогольных напитков в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области» | 6-9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Территориальные отделы,  отдел экономики, торговли и муниципальных программ администрации Котласского муниципального округа Архангельской области |
| 34 | Организаторам проведения массовых мероприятий, в целях ограничения передвижения граждан при проведении мероприятий и обеспечения надлежащего периметрального контроля предусмотреть перекрытие мест проведения мероприятий. | 9 мая  2025 г. | Котласский муниципальный округ | Муниципальные учреждения культуры Котласского муниципального округа |
| **Другие мероприятия** | | | | |
| 35 | Проведение акций «Георгиевская лента», «Письма Победы», «Парад у дома ветерана», «Концерты во дворах», «Сад памяти», «Синий платочек», «Поем двором», «Диктант Победы», «Солдатская каша» и др. | апрель-май 2025 г. | Котласский муниципальный округ | Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры, муниципальные учреждения образования Котласского муниципального округа |