# Информация

# о проведенных мероприятиях общественного контроля

в рамках реализации регионального проекта «Комфортное Поморье»

в Котласском муниципальном округе Архангельской области в 2024 году

докладчик Чупрова Ольга Федоровна, председатель Общественного совета

| Наименование проекта | Краткое описание проекта | Место реализации проекта | Количество проведенных мероприятий общественного контроля (всего проверок по каждому проекту, в том числе повторных) | Замечания и предложения, отраженные в актах (по каждому проекту) | Общее заключение и рекомендации (работы завершены, объект сдан и поставлен на баланс, требуется продолжение работ в следующем году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Деревня сказка – деревня мечта» | Ремонт дороги, освещение в дер. Куимиха, ремонт участка дороги и благоустройство заброшенной территории: очистка двух водопропускных труб; замена и перенос третьей водопропускной трубы; оканавливание вдоль забора дома № 14 по улице Первомайской; углубление существующих канав; создание зоны отдыха с установкой скамеек, качелей, урн для мусора, укладкой тротуара; опиловка тополей вдоль школьного забора; отсыпка подъездов к домам № 2, № 4 по улице Новой (50 метров) и к дому № 16 по улице Первомайской (50 метров); установка опор наружного освещения; установка уличных светильников. Ожидаемый результат реализации инициативного проекта: реализация данного проекта позволит создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей деревни Куимиха и близлежащих деревень | ул. Новая | Общественный контроль проводился в процессе реализации проекта (04.07.2024;17.07.2024; 30.08.2024, 19.09.2024) группами общественного контроля общественного совета Котласского муниципального округа, отчеты председатель направил в Общественную палату АО | Контракт № 14 от 25.03.2024 - окончание работ - 31 июля 2024 года. Работы долгое время были выполнены частично, проведена только установка уличного освещения ул. Новая. - Акт итогов общественной проверки от 19.09.2024 г. Выявлены следующие факты: - Нарушение сроков исполнения муниципального контракта от 25.03.2024 № 14 (просрочка с 1.08.2024) - Бездействие Подрядчика на протяжении 5 месяцев (с 16.04.2024 по 27.08.2024, с 29.08.2024 по наст. время) - Муниципальный контракт исполнен на 13,7 % Выявлены проблемы: 1.Риск не реализовать проект «Деревня – сказка, деревня - мечта» в рамках реализации областного проекта «Комфортное Поморье» в 2024 году; 2.Возврат средств областного бюджета в связи с неисполнением указанного проекта. Рекомендовано: В кратчайшие сроки расторгнуть муниципальный контракт от 25.03.2024 № 14 с недобросовестным подрядчиком ООО «Каскад» и принять срочные меры по поиску нового исполнителя работ для реализации проекта «Деревня – сказка, деревня – мечта» в рамках областного проекта «Комфортное Поморье». После проведения общественной проверки от 19.09.2024 подрядчик приступил к работам в рамках контракта и закончил работы. Работы приняты. Оплата до 26.12.2024 | Планируется дальнейшая реализация. На территории, которую облагородили в этом году, оборудовать островок со скамейками, урнами, навесом, тротуаром и детской площадкой |
|  |  | дер. Куимиха, ул. Первомайская, пер. Советский, |  | Замечаний не было, работы шли планово, в рамках проекта. Завершены работы по ремонту дороги по ул. Первомайская, уличное освещение пер. Советский. Проведена внутренняя экспертиза. Работы приняты, оплата произведена |  |
| «Сохраняем память – Благоустройство территории городского кладбища гор. Сольвычегодск» г. | Влагоустройство территории городского кладбища: установка качественного ограждения; установка площадок для ТКО. Ожидаемый результат реализации инициативного проекта: население города Сольвычегодска Котласского района Архангельской области получит благоустроенное место для захоронений, с возможностью проводить экскурсии к местам захоронения исторических личностей | Сольвычегодск, ул. Загородная | Общественный контроль проводился в процессе реализации проекта (04.07.2024,17.07.2024, 01.08.2024) группами общественного контроля общественного совета Котласского муниципального округа, отчеты председатель направил в Общественную палату АО | Замечаний не было, работы шли планово, в рамках проекта. Завершены работы по благоустройству территории городского кладбища гор. Сольвычегодск (проведена работа по расчистке территории от мелколесья, планировка территории, установлены профиль, металлические столбы, устройство фундамента под контейнерные площадки). Проведена внутренняя экспертиза. Работы приняты, оплата произведена | Продолжение работы необходимо, нужны установка профиля и металлических столбов, так как не вся территория ограждена. |
| «Благоустройство территории, прилегающей к Центральной районной библиотеке пос. Шипицыно «Арт-проспект» | Создание «Арт-проспекта»: устройство пешеходных дорожек и площадок с покрытием тротуарной плиткой; установка уличных светильников; монтаж леерного ограждения вдоль проезжей части; обустройство велопарковки; установка информационных стендов. Ожидаемый результат реализации инициативного проекта: в результате благоустройства данной территории в центре поселка Шипицыно появится многофункциональное общественное пространство для разных целевых аудиторий «Арт-проспект» | п. Шипицыно, ул. Северная, д.100 | Общественный контроль проводился в процессе реализации проекта (04.07.2024,17.07.2024, 01.08.2024) группами общественного контроля общественного совета Котласского муниципального округа, отчеты председатель направил в Общественную палату АО | Замечаний не было, работы шли планово, в рамках проекта. Сделано устройство пешеходных дорожек и площадок с покрытием тротуарной плиткой с торца и на заднем дворе здания библиотеки, установлено тротуарное покрытие. Положен электрический кабель для установки двухрожковых уличных светильников с круглыми плафонами в количестве 6 штук, установлено леерное ограждение, велостоянка и уличный шкаф-витрина. Проведена внутренняя экспертиза. Работы приняты, оплата произведена | Проект завершен полностью |
| «Хоккейный корт пос. Шипицыно» | Возведение нового спортивного объекта для развития физической культуры, школьного и массового спорта, проведения спортивных мероприятий на территории п. Шипицыно Котласского района Архангельской области. Ожидаемый результат реализации инициативного проекта: реализация данного проекта повысит физическую активность взрослых и детей, в зимнее время года. Даст возможность открыть секцию хоккея и массовые катания на коньках для всех слоев населения | п. Шипицыно (ул. Западная, напротив д. 28) | Общественный контроль проводился в процессе реализации проекта (04.07.2024;17.07.2024; 20.08.2024) группами общественного контроля общественного совета Котласского муниципального округа, отчеты председатель направил в Общественную палату АО | Замечаний не было, работы шли планово, в рамках проекта. Проведены работы по: - уборке растительности; - демонтажу ограждений площадки и опор освещения; - планировке территории; - устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, геополотна (дорнит) и щебеночно-песчаной смеси. Были закуплены светильники светодиодные и конвекторы отопительные для раздевалок хоккейного корта. Товар поставлен 07.08.24, установлены и подключены светильники (фонари). 3.Выполненны работ по установке оборудования видеофиксации в рамках капитального ремонта хоккейного корта в рп. Шипицыно. Все работы приняты, оплата произведена. | Продолжение работы необходимо, с целью дальнейшего развития проекта, в том числе: установка боксов для хоккеистов и трибун для зрителей, ремонт помещения раздевалки, установка дополнительного освещения и решетчатого ограждения (шайбоуловителя) |
| «Новая дорога» | Ремонт дороги по ул. Школьная в дер. Федотовская реализация данного проекта обеспечит гражданам, проживающих на данной территории, безопасный и безаварийный проезд к месту жительства, для 26 семей появится возможность для строительства и комфортного проживания в сельской местности. Появление дороги повысит доступность здравоохранения, образования и других услуг, оказываемых населению. Когда люди увидят заинтересованность государства в развитии территории, они не будут стремиться уезжать в города, их дети будут возвращаться в родную деревню после получения образования | ул. Школьная дер. Федотовская | Общественный контроль проводился в процессе реализации проекта 20.09.2024 группами общественного контроля общественного совета Котласского муниципального округа | Замечаний не было, работы шли планово, в рамках проекта. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «д. Федотовская, ул. Школьная» Котласского муниципального округа Архангельской области от 29.07.2024 № 83. Работы приняты, оплата произведена | Продолжение работы необходимо, так как не весь участок дороги построен. Необходимо соединить дорогу с основной (около 150 м), достроить дорогу по первой линии, установить водопропускные трубы |