КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(шестнадцатая сессия седьмого  созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2022 года                                                                                                         № 126

Об информации о подготовке к отопительному сезону на территории Котласского муниципального района Архангельской области на 2022-2023 г.г.

Заслушав и обсудив информацию о подготовке к отопительному сезону на территории Котласского муниципального района Архангельской области на 2022-2023 г.г., представленную администрацией Котласского муниципального района Архангельской области, Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области РЕШИЛО:

информацию принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов                                                          Н.Г. Панфилова

Информация 
о подготовке к отопительному сезону на территории Котласского муниципального района Архангельской области на 2022-2023 г.г.

На подготовку к зиме 2022-2023 г.г. объектов жилищно-коммунального комплекса и коммунальной энергетики по Котласскому муниципальному району запланировано в общей сложности 120102,7 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение топлива для предприятий ЖКХ 37554,5 тыс. руб.;

- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов 2508,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ 80040,2 тыс. рублей.

В соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 во всех муниципальных образованиях утверждены комиссии и программы по оценке готовности к отопительному периоду 2022–2023 гг.

Сроки выдачи паспортов готовности определяются в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Информация по теплоснабжающим организациям:

МО «Сольвычегодское»

1 - теплоснабжающая  организация, которая является концессионером -                    ООО «ЛТК».

МО «Шипицынское»

2 - теплоснабжающие  организации – ООО «ЛТК» и ИП Рукованов О.А.

МО «Приводинское»

2 - теплоснабжающие  организации – ООО «ЛТК» и Приводинское ЛПУМГ.

Котласский муниципальный район (МО «Черемушское»)

2 - теплоснабжающие  организации – ООО «Трест Сервис» и ЖКС № 6 филиала ФГБУ "ЦЖКУ по ОСК СФ" МО РФ.

Необходимо подготовить:

28 котельных обеспечивающих потребителей тепловой энергией в т.ч. 22 муниципальных:

- МО «Приводинское» - 8 котельных муниципальных, 1 частная ЛПУМГ;

- МО «Сольвычегодское» - 7 котельных муниципальных, 2 - ведомственных Сольвычегодского санатория;

- МО «Шипицынское» - 4 котельные муниципальные, 1- частная (ИП Рукованов О.А. и 1 ведомственная Туровецкий интернат;

- МО «Черемушское»  - 3 котельные муниципальные, 1 ведомственная ЖКС № 6 филиала ФГБУ "ЦЖКУ по ОСК СФ" МО РФ.

В 2022 году были привлечены финансовые средства из резервного фонда Правительства Архангельской области в объеме 8299,59 тыс. рублей, которые направлены:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Контракт | Подписание контракта | Срок выполнения | Стоимость, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту котельной по адресу: пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 33-б | ИП Урсу Максим Сергеевич | 01.07.2022 | по 15.08.2022 | 952766,20 | К работам не преступил, направлено уведомление |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту котельной по адресу: п. Удимский, ул. Школьная, д. 1 | ИП Урсу Максим Сергеевич | 01.07.2022 | По 15.08.2022 | 841291,90 | К работам не преступил, направлено уведомление |
| 3 | Выполнение работ по текущему ремонту котельной по адресу: дер. Курцево, ул. Молодежная 1а, | ООО «Сервисстрой» | 04.07.2022 | по 15.08.2022 | 1070041,30 | Подрядчик выезжал на объект 22.06.2022. Готов приступить к работам раннее срока. |
| 4 | Поставка и монтаж блочно-модульной котельной мощностью 0,5 мВт МО «Приводинское» по адресу: пос. Удимский, ул. Речная, д. 25-а | ООО «Теплоэнерго» | 27.06.2022 | по 01.09.2022 | 4150000,00 | Подрядчик выезжал на объект 21.06.2022 для проектирования. На сегодня готовится земельный участок МО «Приводинское» под строительство. |
| 5 | на поставку и монтаж дымовой трубы в котельной МО «Шипицынское» по адресу: д. Федотовская, ул. Рубцова д. 28а |  | Дата и время подведения итогов 13.07.2022 | 20 дней после подписания контракта | 880000,00 | Поступила одна заявка |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту воздушной линии ВЛ 0.4 кВ, входящей в состав котельной расположенной по адресу: дер. Курцево, ул. Молодежная 1а, | Дополнительное финансирование |  |  | 322382,00 | Сметный расчет направлен на проверку достоверности в АРЦЦС |
|  |  |  |  |  | Экономия 405489 рублей |  |

Все необходимые закупочные процедуры проведены и определены подрядные организации.

Дополнительно направлено ходатайство на выполнение работ по текущему ремонту воздушной линии ВЛ 0.4 кВ, входящей в состав котельной расположенной по адресу: дер. Курцево,  ул. Молодежная 1а, в сумме 322382,00 рублей.

МО «Шипицынское»:

В мае проведены закупочные процедуры по установке нового котла КВр-0,93 в котельную «Федотовская» на сумму 715 тыс. рублей. Котел установлен, проводится приемка работ.

В июне произведен ремонт линии ВЛ первого подъема ВОС в сумме 399 тыс. рублей.

ООО «ЛТК» - в п. Шипицыно проводятся работы по прочистке канализационных колодцев, а также работы по замене водопроводных сетей. Сверх плана по водопроводным сетям планируется замена всех водопроводных переходов (порядка 4-х штук через улицу Советская).

Также ожидается поставка материалов для начала работ по приведению в порядок и по улучшению качества воды на втором подъеме: завоз песка, очистка и восстановление фильтров.

По объектам теплоснабжения:

На склад в п. Шипицыно поставлена теплоизоляция, укрывной материал-стеклоткань. Работы по восстановлению теплоизоляции начаты в июле, закончить планируется к 15.07.2022 - 20.07.2022.

Сверх плана – замена вводов в дома по ул. Западная от магистральной тепловой сети (материалы закуплены, завезены).

По котельным основные работы запланированы на вторую половину июля.

По БМК-1 в конце июля – начале августа планируется прекращение подачи горячего водоснабжения на две недели.

По котельной «Федотовская» к середине июля планируется завершить работы по устройству газохода от двух старых котлов для обеспечения резервной мощности.

ИП Рукаванов О.А. - регламентные работы согласно нормативной документации все проведены. Котельная и сети готовы к отопительному периоду.

МО «Приводинское»

ООО «ЛТК» - по п. Приводино в мае была произведена замена участка тепловой сети, начинается подготовка к работам по замене второго участка (все материалы закуплены, доставлены в п. Приводино).

В п. Удимский идет работа по демонтажу деревянных коробов по участкам, которые планируются к замене от котельной «Школьная» до Дома культуры. Также будет заменен водопровод.

Закуплены материалы для проведения работ по замене теплосети от котельной «Больничная» до детского сада. Проведена расчистка теплотрассы от растительности.

По замене тепловых сетей в д. Курцево и д. Куимиха материалы в закупке.

МО «Сольвычегодское»

ООО «ЛТК» - на сегодняшний день весь объем работ направлен на исполнение концессионных обязательств. В начале июля ожидается поставка труб по всем мероприятиям. Общая протяженность составляет 2,5 км., (п. Харитоново,                               г. Сольвычегодск).

В п. Харитоново планируется строительство блочно-модульной котельной и вывод из эксплуатации котельных «Локомобиль» и «Больничная». На 01.07.2022 - 12.07.2022 запланированы работы по заливке фундамента, через неделю начало сборки каркаса и до обшивки сэндвич панелями планируется установка котлов.

Ожидается отгрузка труб 530 м. на новый водовод в д. Григорово. Подрядчик на рытье траншеи определен, материалы для соединения закуплены. Начало работ сразу по приходу труб.

В конце второй половины июля планируем начать ремонтные работы  на котельной «Центральная», в связи с этим будет прекращена подача горячего водоснабжения. Часть запчастей на котлы уже поступила, остальная часть поступит в конце июля.

По МО «Сольвычегодское» замечания Ростехнадзора частично выполнены.

Дополнительно поступили два новых насоса на подъем воды. Один насос в            г. Сольвычегодск, другой насос в п. Шипицыно на второй подъем.

МО «Черемушское»

ООО «Трест Сервис» - сети в котельных промыты и опрессованы, наружные сети в д. Борки планируется делать в июле.

Все регламентные работы проведены сразу после окончания отопительного периода 2021-2022 гг.

Администрацией Котласского муниципального района проведен конкурс по замене участка тепловой сети в д. Борки на сумму 435,6 тыс. рублей. Проводятся конкурсные процедуры.

Проведен ремонт кровли на насосной станции в д. Борки на сумму 428,5 тыс. рублей.

В пос. Савватия потребители готовятся к ОЗП 2022-2023 гг.

Регламентные работы по котельной пос. Савватия проведены. С 04.07.2022 прекращается подача горячего водоснабжения на 14 дней.

Основная проблема – жилые дома без управления. Направлено письмо в «Росжилкомплекс» о необходимости подготовки МКД к ОЗП.

По образовательным учреждениям и потребителям тепловой энергии проводятся мероприятия по промывке и опрессовке отопительной системы.

Заместитель главы администрации 
по инфраструктуре, 
начальник УИХК  администрации

В.П. Проскуряков