КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатая сессия седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2022 года                                           	  			                 № 110

Информация о ходе реализации

проектов ТОС на территории

Котласского муниципального района

Заслушав и обсудив информацию о ходе реализации проектов ТОС на территории Котласского района в 2021 году Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области  РЕШИЛО:

информацию принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов 				         	Н.Г. Панфилова

Пояснительная записка

На территории Котласского муниципального района Архангельской области   разработана и действует муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской области», утвержденная постановлением  от 25.12.2020 № 985.

Территориальные общественные самоуправления осуществляют свою деятельность во всех муниципальных образованиях Котласского района.

Количество территориальных общественных самоуправлений на территории Котласского муниципального района Архангельской области

| Всего | 60 |
| --- | --- |
| В городских поселениях | 52 |
| В сельских поселениях | 8 |

Ежегодно администрация Котласского муниципального района Архангельской области  проводит конкурс проектов по поддержке ТОС.

В 2021 году конкурс проектов ТОС прошел в апреле.

Вся информация о проведении конкурса была опубликована в газете «Двинская правда», на сайте Котласского муниципального района Архангельской области.

На 2021 г. в муниципальной программе по мероприятию «Реализация  проектов ТОС на территории Котласского муниципального района Архангельской области» на поддержку ТОС предусмотрено 410,6 тыс. руб. средств местного бюджета.

29.03.2021 между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Администрацией Котласского муниципального района Архангельской области  заключено Соглашение № 301-21-33-пф-009  «О предоставлении иного  межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджете бюджету Котласского муниципального района Архангельской области» на сумму 1642,3 тыс.руб.

Приоритетные направления поддержки территориального общественного самоуправления следующие:

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма;

- благоустройство территории, природоохранная деятельность;

- развитие физической культуры и спорта;

- поддержка социально уязвимых групп населения;

- экологическая культура и безопасность;

- противопожарная защита.

На конкурс были представлены проекты только по всем направлениям.

По итогам  конкурса проектов ТОС из представленных 33 проектов победителями стали 13 проектов:

МО «Приводинское»

ТОС «Солнечный дворик» - 2 проекта,

ТОС «Кузнечиха»,

МО «Черемушское»

ТОС «Борки»

ТОС «Черемушское»

ТОС «Савватия»

МО «Сольвычегодское»

ТОС «Радуга детства»,

ТОС «Падзерье»,

ТОС «Память»,

МО «Шипицынское»

ТОС «Фдотовское»,

ТОС «Надежда»,

ТОС «Вонгода»

ТОС «Плес»

Средства бюджета Котласского муниципального района Архангельской области и средства областного бюджета на развитие ТОС переданы в муниципальные образования поселений 17.05.2021 в сумме 1642,3 тыс. рублей.

Обязательным условием участия в конкурсе, согласно положению,  является обеспечение софинансирования проектов из бюджетов муниципальных образований поселений Котласского муниципального района Архангельской области. Для этих целей в соответствующих бюджетах были запланированы  средства в сумме 150 тыс. рублей.

На 01.12.2021 реализованы все проекты:

МО «Сольвычегодское»

1. ТОС «Радуга Детства» - «От тьмы к свету»

Общая сумма проекта – 168,31 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 94,05  тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района  –  31,35 тыс. рублей,

бюджета  поселения –  36,70 тыс. рублей,

внебюджетные – 6,21 тыс. руб.

Цель проекта: обеспечить освещение улицы Кирова в пос. Харитоново

Результаты проекта: приобретены светильники с кронштейнами 20 шт., провод СИП-4 2х16 –  2000 м (установка светильников запланирована  в 2022 году)

2. ТОС «Падзерье» - «Осталась память о войне»

Общая сумма проекта – 123,73 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 72,41  тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района  –  24,14 тыс. рублей,

бюджета  поселения –  23,30 тыс. рублей,

внебюджетные – 3,88 тыс. руб.

Цель проекта: завершение ремонта обелиска дер. Выставка (начало ремонтных работ, а именно замена гранитных плит, было в 2020 году по проекту «Не забудем имена героев»)

Результаты проекта: обновленный и завершенный вид обелиска, заменен старый слой штукатурки по всему обелиску на новый, были проведены работы по грунтовке и покраске  поверхности обелиска.

3. ТОС «Память» - «Осветим память»

Общая сумма проекта – 128,60 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 87,45  тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района  –  29,15 тыс. рублей,

бюджета  поселения –  10,00 тыс. рублей,

внебюджетные – 2,00 тыс. руб.

Цель проекта: завершение ремонта обелиска в дер. Григорово (начало ремонтных работ, а именно замена старой оградки и лестничного марша, было в 2020 году по проекту «Мы помним тебя, солдат»)

Результаты проекта: обновленный и завершенный вид обелиска (окрашена оградка, уложена новая тротуарная плитка, установлено 2 скамейки)

МО «Приводинское»

4. ТОС «Солнечный дворик» - «Добрая дорога к детству»

Общая сумма проекта – 152,50 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 105,00 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  35,00 тыс. рублей, бюджета поселения  – 10,00 тыс. рублей,

внебюджетные  –  2,50 тыс. рублей.

Цель проекта: Создание условии для безопасного и беспрепятственного доступа жителям ко всем объектам жизнеобеспечения в дер. Куимиха.

Результаты проекта: строительство деревянных тротуаров по ул. Школьная от дома № 5 до дома № 17 дер. Куимиха

5. ТОС «Солнечный дворик» - «От благоустройство деревни- к благополучию жителей»

Общая сумма проекта – 147,07 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 83,30 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  27,77 тыс. рублей, бюджета поселения  – 6,00 тыс. рублей,

внебюджетные  –  30,00 тыс. рублей.

Цель проекта: Обеспечение  экологической культуры и безопасности жизни людей, посредством строительства контейнерных площадок, освещения территории колодца общего пользования спила аварийного дерева.

Результаты проекта: благоустройство территории колодца общего пользования (установка светильника и удаления аварийного дерева) и обустройство контейнерных площадок для сбора и хранения ТБО по   ул. Школьная между домами 19 и 17 и по ул. Первомайская д. 16 дер. Куимиха.

6. ТОС «Кузнечиха» - «Память прошлого - связь поколений через родник»

Общая сумма проекта – 194,50 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 124,80 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  41,60 тыс. рублей, бюджета поселения  – 18,00 тыс. рублей,

внебюджетные  –  10,10 тыс. рублей.

Цель проекта: благоустройство территории родника у дер. Кузнечиха.

Результаты проекта: отремонтирована лестница и  переход через канаву. Приобретен  дорожный знак, доска объявлений, скамейка (будут установлены в 2022 году)

МО «Черемушское»

7. ТОС «Черемушское» - «Шагая смело по сказочным тропинкам »

Общая сумма проекта – 181,77 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 122,23 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  40,74 тыс. рублей, бюджета поселения  – 6,80 тыс. рублей,

внебюджетные  –  12,00 тыс. рублей.

Цель проекта: Создание нового качественного культурно-развлекательного продукта на территории поселка Черемушский, а также обеспечение доступности к социальным и культурным объектам.

Результаты проекта: изготовлены и установлены деревянных фигур (медведь, волк, избушка, Змей-Горыныч), обустроена территория возле клуба (мостки и тропинки)

8. ТОС «Борки» - «И на нашей улице будет дорога»

Общая сумма проекта – 96,82 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 74,90 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  19,97 тыс. рублей, бюджета поселения  – 1,20 тыс. рублей,

внебюджетные  –  0,75 тыс. рублей.

Цель проекта: Благоустройство участка дороги по улице Центральной, отсыпанный участок дороги соединится с основной автодорогой, это обеспечит транспортную доступность к домам и объектам жизнеобеспечения для жителей деревни Борки.

Результаты проекта: отсыпка ПГС участка дороги от дома по ул. Молодежной 7А до клуба по улице Центральная д. 4 в дер. Борки

9. ТОС «Савватия» - «Безопасное детство»

Общая сумма проекта – 75,33 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 52,54 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  17,51 тыс. рублей, бюджета поселения  – 2,00 тыс. рублей,

внебюджетные  –  3,28 тыс. рублей.

Цель проекта: Создание комфортной и безопасной территории для детского досуга в пос. Савватия

Результаты проекта: Замена и покраска забора вокруг детской  площадки в пос. Савватия

МО «Шипицынское»

10. ТОС «Федотоское» - «Дорога в Нечаиху»

Общая сумма проекта – 150,40 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 83,18 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  27,72 тыс. рублей, бюджета поселения  – 7,50 тыс. рублей,

внебюджетные  –  32,00 тыс. рублей.

Цель проекта: обеспечение транспортной доступности, противопожарной безопасности и возможности проезда любой спецтехники в д. Нечаиха.

Результаты проекта: проведен  ремонт  участка дороги от автодороги Усть-Вага - Ядриха до дер. Нечаиха: была проведена расчистка территории, уборка и утилизация  кустарников, прокопана водоотводная канава протяженностью около 250 м, проведена частичная подсыпка дороги ПГС.

11. ТОС «Вонгода» - «Ремонт мостков и дороги»

Общая сумма проекта – 266,05 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 141,82 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  47,28 тыс. рублей, бюджета поселения  – 7,50 тыс. рублей,

внебюджетные  –  69,45 тыс. рублей.

Цель проекта: Обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа жителей деревни Молодиловская на центральную дорогу через овраг, а также  обеспечение транспортной доступности  жителей деревни Ивановская, обеспечение  противопожарной  безопасности, возможности проезда спецтехники в д. Ивановская.

Результаты проекта: Закуплен материал для ремонта мостков через овраг в дер. Молодиловская,  проведен ремонт дороги между деревнями Молодиловская и Ивановская:  проведена расчистка территории, уборка и утилизация кустарников, прокопана водоотводная канава протяженностью около 300 м, проведена частичная подсыпка дороги ПГС.

12. ТОС «Надежда» - «Поиграем в теннис»

Общая сумма проекта – 26,60 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 12,82 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  4,28 тыс. рублей, бюджета поселения  – 7,50 тыс. рублей,

внебюджетные  –  2,00 тыс. рублей.

Цель проекта: популяризация  и  повышение ценности здорового образа жизни среди населения деревни Федотовская, через вовлечение населения в занятие настольным теннисом, и их участие в спортивно- массовых мероприятиях на региональном уровне.

Результаты проекта: приобретен теннисный стол, ракетки и мячики.

13. ТОС «Плес» - «Дорога к дому»

Общая сумма проекта – 273,70 тыс. рублей, в т.ч. средства:

областного бюджета – 162,45 тыс. рублей,

бюджета Котласского муниципального района –  54,15 тыс. рублей, бюджета поселения  – 7,50 тыс. рублей,

внебюджетные  –  49,60 тыс. рублей.

Цель проекта:  завершение работ по ремонту проблемного участка  автомобильной  дороги от дер. Бутова Кулига до дер. Усово  (начало ремонтных работ, а именно, оконавливание и отсыпка ПГС, было в 2020 году по проектам «Дорога к дому 1,2»)

Результаты проекта: оконавливание и отсыпка ПГС оставшегося проблемного участка  автомобильной  дороги от дер. Бутова Кулига до дер. Усово

Консультант администрации

Т.Н. Бетенихина