| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |  |  |  |
| (тридцать вторая сессия третьего созыва) |  |  |  |  |
| Р Е Ш Е Н И Е |  |  |  |  |
| от 10 июня 2008 г. |  | № 418 |  |  |
| Об утверждении порядка разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Котласский муниципальный район» |  |  |  |  |
| Во исполнение пункта 9 части 2 статьи 28 Устава МО «Котласский муниципальный район» (в редакции решения от 27.07.2007 №303), в целях повышения эффективности использования средств местного бюджета и улучшения качества разработки и реализации проектов и программ социально-экономического развития Котласского района, |  |  |  |  |
| Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: |  |  |  |  |
| 1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Котласский муниципальный район». 2. Структурным подразделениям администрации при разработке и реализации проектов и программ развития муниципального района руководствоваться прилагаемым Порядком. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. |  |  |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  | С.Н. Бральнина |  |

Утвержден

решением Собрания депутатов

МО «Котласский муниципальный район»

от 10 июня 2008 года №418

Порядок разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Котласский муниципальный район»

- I. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет типы целевых программ, а также регулирует отношения, возникающие при разработке и реализации проектов  и программ развития МО «Котласский муниципальный район».

1.2. Целевая программа  МО «Котласский муниципальный район»  -  утвержденный Собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» среднесрочный комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, исполнителям, периодам отчетности и результатам мероприятий и действий органов местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район», обеспечивающий эффективное решение приоритетных социальных, экономических, экологических и иных задач, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики и направлений в социальной, жилищно-коммунальной и иных сферах жизнедеятельности  района, в пределах компетенции органов местного самоуправления.

1.3. Целевые программы могут формироваться в двух видах:

долгосрочные целевые программы - со сроком реализации свыше одного года;

программа социально-экономического развития  (далее – программа развития) – со сроком реализации не менее  трех лет.

1.4. Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Механизм формирования, разработки, утверждения, реализации, корректировки подпрограмм определяется настоящим Порядком.

1.5. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию долгосрочной целевой программы в целом.

1.6. Муниципальным заказчиком целевых программ выступает  администрация  МО «Котласский муниципальный район» (далее по тексту –администрация района).

- II. Долгосрочные целевые программы

2.1. В работе с долгосрочными целевыми программами выделяются следующие последовательные этапы:

подготовка предложений о проблемах, требующих решения в рамках долгосрочных целевых программ;

принятие решения о разработке проекта долгосрочной целевой программы;

разработка проекта долгосрочной целевой программы;

экспертиза проекта долгосрочной целевой программы;

утверждение долгосрочной целевой программы;

реализация долгосрочной целевой программы;

мониторинг и контроль реализации долгосрочной целевой программы.

2.2. Принятию решения о разработке концепции долгосрочных целевых программ для финансирования за счет средств  местного бюджета предшествует установление администрацией  района в ходе составления среднесрочного финансового плана предельного объема средств  местного бюджета, который может быть направлен на финансирование вновь принимаемых долгосрочных целевых программ.

2.3.  Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы:

а) обеспечивает разработку проекта долгосрочной целевой программы в установленный срок и по установленной форме, привлекает при необходимости к разработке проекта программы сторонние организации;

б) подготавливает проект  муниципального правового акта  об утверждении целевой программы;

в) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы;

г) подготавливает ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации долгосрочной целевой программы;

д) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

е) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

ж) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

з) согласовывает с основными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, областного бюджета или федерального бюджета, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и организациями, либо  администрацией Архангельской области, либо органами государственной власти Российской Федерации;

и) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию долгосрочной целевой программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

к) осуществляет планирование и составляет обоснования ассигнований и бюджетные заявки на соответствующие долгосрочные целевые программы.

2.4. Подготовка предложений о проблемах, требующих решения в рамках долгосрочных целевых программ:

1) инициаторами постановки проблем для решения программными методами в рамках долгосрочных целевых программ могут выступать любые юридические и физические лица;

2) предложение о проблемах, требующих решения в рамках долгосрочных целевых программ, вносится в структурное подразделение администрации района, на которое возложены координация и регулирование в сфере деятельности, соответствующей поставленной проблеме (далее  по тексту - координирующий орган);

3) в случае согласия с представленным предложением о проблемах, требующих решения в рамках долгосрочной целевой программы, координирующий орган готовит концепцию долгосрочной целевой программы, содержащую:

наименование долгосрочной целевой программы, предлагаемой к разработке;

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения (с предоставлением аналитических материалов, а также информации о предпринимаемых ранее мерах для решения проблемы);

характеристику полномочий  органов местного самоуправления по решению данной проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить на  местном уровне для решения проблемы;

предложения по целям и задачам долгосрочной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

ориентировочные сроки реализации долгосрочной целевой программы;

потребность в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники) и обоснование механизмов их привлечения;

предварительную оценку социально-экономической эффективности предлагаемого варианта решения проблемы, оценку соответствия экологическим и иным требованиям;

оценку возможного срока и стоимости (в случае обоснованной необходимости привлечения стороннего разработчика программы) разработки программы;

4) концепции долгосрочных целевых программ представляются управляющему делами  администрации  до 1  июня года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программ.

2.5. Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ:

1) управляющий делами администрации района направляет для оценки полученные концепции долгосрочных целевых программ в финансовое управление администрации и иные заинтересованные структурные подразделения администрации района;

2) оценка представленных концепций долгосрочных целевых программ производится на основе следующих факторов:

значимость проблемы;

невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость  муниципальной поддержки для ее решения;

соответствие программе социально-экономического развития  Котласского района;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления   муниципального района;

обоснованность возможности привлечения для финансирования долгосрочной целевой программы средств федерального и  областного бюджетов, а также внебюджетных источников;

3)  финансовое управление  представленную концепцию долгосрочной целевой программы оценивает:

на соответствие бюджетному законодательству;

на ресурсную обеспеченность и получение бюджетного эффекта от реализации долгосрочной целевой программы;

на предмет того, включены ли полностью или частично предлагаемые расходы в рамках концепции долгосрочной целевой программы в состав действующих обязательств;

4) Заключения по концепции долгосрочной целевой программы  предоставляются управляющему делами администрации района;

5) после получения положительных заключений осуществляется отбор концепций долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств  местного бюджета на рейтинговой основе согласно Методике оценки концепций и эффективности реализации долгосрочных целевых программ (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

6) по результатам рассмотрения концепций долгосрочных целевых программ управляющий делами  готовит предложения главе муниципального района либо о включении концепций программ в перечень долгосрочных целевых программ, либо направлении концепции программ  на доработку, либо  об отклонении концепции программ.

7) основанием для разработки проектов долгосрочных целевых программ является распоряжение  главы муниципального образования МО «Котласский муниципальный район» об утверждении перечня программ, принимаемых к разработке в текущем году, с указанием сроков разработки программ и прогнозируемого объема финансирования из  местного бюджета, ответственных за разработку проектов долгосрочных целевых программ должностных лиц.

2.6. Разработка проекта долгосрочной целевой программы:

1) долгосрочные целевые программы разрабатываются в виде единого документа (Приложение № 2 к настоящему Порядку), содержащего титульный лист, паспорт долгосрочной целевой программы и следующие разделы:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели;

перечень программных мероприятий;

механизм реализации программы;

ресурсное обеспечение программы;

оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы;

организация управления программой и контроль за ходом ее реализации;

2) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время, целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении и средств местного бюджета;

3) раздел "Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели" долгосрочной целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции и полномочиям органов местного самоуправления муниципального района);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать:

обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации, указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа;

условия досрочного прекращения реализации целевой программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий включает в себя базовые, оценочные и прогнозные целевые индикаторы и показатели;

4) раздел "Перечень программных мероприятий" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей. Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. Мероприятия должны быть увязаны по срокам, ресурсам и в итоге обеспечивать достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих задач программы. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы;

5) в разделе "Механизм реализации программы" излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих реализацию программных мероприятий.

6) в разделе "Ресурсное обеспечение программы" определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования (за счет средств местного бюджета,  федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств).

Включение в проект целевой программы финансирования мероприятия за счет средств иных источников, кроме  местного бюджета, должно быть подтверждено соглашениями (договорами) о намерениях между  муниципальным заказчиком и организациями, органами  государственной власти Архангельской области, органами государственной власти Российской Федерации, подтверждающими финансирование целевой программы за счет средств внебюджетных источников, средств соответствующих бюджетов;

7) в разделе "Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы" в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программы, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от реализации целевых программ осуществляется путем общей оценки вклада целевой программы в экономическое развитие  Котласского района и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада целевой программы в экономическое развитие  Котласского района должна содержать оценку социальных, экономических и/или экологических последствий от реализации  целевой программы. Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится в течение всего срока реализации  целевой программы по годам и этапам.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы разрабатывается   как составная часть долгосрочной целевой программы и является ее приложением;

8) в разделе "Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации" описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля. Структура управления формируется с учетом специфики программы.

Каждая программа оформляется стандартно согласно требованиям типового макета программы, указанного в Приложении № 2 к настоящему Порядку. На титульном листе указывается полное наименование программы, в том числе срок ее реализации, год и дата выпуска;

9) к проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование;

бизнес-планы инвестиционных проектов, входящих в состав проекта долгосрочной целевой программы;

соглашения (договоры) о намерениях между  муниципальным заказчиком программы и организациями, органами  государственной власти Архангельской области, органами государственной власти Российской Федерации, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы за счет средств внебюджетных источников, средств соответствующих бюджетов.

2.7.  С целью наиболее полной и качественной разработки  долгосрочной целевой программы главой муниципального образования (управляющим делами администрации) может быть организована экспертиза  проекта долгосрочной целевой программы:

1)  В ходе проведение экспертизы проекта долгосрочной целевой программы рассматриваются следующие вопросы:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программы в увязке с возможностями за счет средств местного бюджета;

реальность и обоснованность объемов и источников финансирования, подтвержденных экономическими расчетами и согласием органов государственной власти или организаций о долевом участии в финансировании;

социально-экономическую эффективность программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурные и экономические изменения в различных сферах экономики и социальной сфере Котласского района;

наличие проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы при включении в программу мероприятий по строительству и реконструкции объектов;

невозможность либо нецелесообразность осуществления мероприятий программы в рамках текущей деятельности  муниципального  заказчика

Результаты экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  оформляются в виде Заключения о проекте долгосрочной целевой программы.

4) по результатам проведения экспертизы проекта долгосрочной целевой программы  муниципальный заказчик обеспечивает  доработку долгосрочной целевой программы;

5) в случае если по проекту долгосрочной целевой программы получены положительные заключения всех заинтересованных подразделений  администрации района проект долгосрочной целевой программы  передается на рассмотрение  главе муниципального образования;

6) долгосрочная целевая программа передается на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» до 1 сентября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программы.  Решение о   принятии и реализации долгосрочной целевой программы принимается Собранием депутатов не позднее одного месяца до дня внесения проекта  решения о бюджете на год, в котором планируется начало реализации программы.

2.8. Реализация долгосрочной целевой программы:

1) формы и методы управления реализацией долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком программы;

2) муниципальный  заказчик долгосрочной целевой программы может инициировать внесение изменений и/или дополнений или предложение по досрочному прекращению долгосрочной целевой программы в следующих случаях:

досрочное выполнение долгосрочной целевой программы;

исключение (перераспределение) полномочий органов местного самоуправления, касающихся реализации долгосрочной целевой программы;

отсутствие финансирования долгосрочной целевой программы в целом или большей части программных мероприятий;

невозможность достижения целей долгосрочной целевой программы либо конечных результатов долгосрочной целевой программы;

2.9. Мониторинг и контроль реализации долгосрочной целевой программы:

1)  муниципальный  заказчик долгосрочных целевых программ:

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  формирует отчеты (нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку и пояснительную записку, содержащие информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы в разрезе мероприятий;

- ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет  главе муниципального образования отчеты о ходе реализации долгосрочной целевой программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно Приложениям № 3 и 4 к настоящему Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации долгосрочных целевых программ;

- осуществляет на основе Методики оценки концепций и эффективности реализации долгосрочных целевых программ (Приложение № 1 к настоящему Порядку) оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ, итоги которой доводятся до главы муниципального образования;

2) по результатам рассмотрения  отчета о ходе реализации долгосрочной целевой программы главой муниципального образования  выносится на  Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» проект  одного из следующих решений:

- о продолжении реализации долгосрочной целевой программы;

- о необходимости внесения изменений и/или дополнений в долгосрочную целевую программу;

- о досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы.

3) в целях учета долгосрочных целевых программ  отделом экономического развития и муниципальных программ  ведется реестр долгосрочных целевых программ Котласского района.

2.10. Внесение изменений и/или дополнений в действующую долгосрочную целевую программу, в том числе включение в нее новых подпрограмм и их утверждение, продление срока реализации программы осуществляется в соответствии с положениями пункта 2.7. настоящего Порядка. При корректировке действующей долгосрочной целевой программы не применяются требования к сроку представления проекта программы.

Внесение изменений и дополнений в действующую целевую программу, как правило, не должно вести к уменьшению ее целевых показателей и индикаторов.

- III. Программа социально-экономического развития

МО «Котласский муниципальный район»

3.1. Программа социально-экономического развития  Котласского района разрабатывается муниципальным заказчиком совместно с  депутатскими комиссиями Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район»  и вносится  главой муниципального образования на утверждение в Собрание депутатов, как правило, в течение года со дня избрания  главы муниципального образования. Программа развития разрабатывается на среднесрочную перспективу (от 3 до 5 лет).

3.2. Программа развития утверждается на сессии  Собрания депутатов после обсуждения на публичных слушаниях.

Администрация района ежегодно (одновременно с отчетом об исполнении  местного бюджета) представляет в  Собрание депутатов информацию о ходе выполнения Программы развития и, при необходимости, вносит предложения о поправках к Программе развития.

3.3. Программа развития включает следующие основные разделы:

оценка итогов социально-экономического развития района и характеристика состояния экономики, социальной сферы и экологии в Котласском районе;

оценка развития и эффективности деятельности системы органов местного самоуправления, органов и структурных подразделений (функциональных и территориальных) администрации района, оценка взаимодействия с органами государственной власти Архангельской области;

прогноз социально-экономического, экологического и институционального развития района;

структурные преобразования и развитие системы административного управления в  районе;

инвестиционная и экономическая политика  района;

социальная политика района;

развитие промышленности и сферы услуг в районе;

экологическая безопасность населения в районе;

финансово-бюджетная и налоговая политика органов местного самоуправления  Котласского района.

Программа развития может включать иные разделы и направления по предложению главы муниципального образования и депутатов Собрания депутатов.

3.4. Программа развития может содержать подпрограммы, которые формируются по отраслевому (межотраслевому) принципу или определенному направлению. Деление Программы развития на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач, а также необходимости их эффективной реализации. Каждая подпрограмма оформляется отдельным приложением к Программе развития. Экономические, финансовые и иные показатели подпрограмм включаются в разделы Программы развития.

3.5. Программа развития является муниципальным правовым актом и должна содержать информацию об ответственных за исполнение параметров Программы развития, о сроках исполнения, финансовых и иных ресурсах, необходимых для исполнения Программы развития.

3.6. К разработке, оформлению  и реализации программы развития применяются правила по разработке и реализации долгосрочных целевых программ, если иное не установлено настоящим разделом Положения. Ежегодно, как правило, одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год, администрация района  вносит в  Собрание депутатов проект муниципального правового акта об необходимых изменениях и дополнениях к Программе развития

Приложение № 1

к  Порядку разработки и реализации проектов и программ

развития муниципального образования  «Котласский муниципальный район»

МЕТОДИКА

оценки концепций и эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

1) Настоящая Методика разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки концепций и эффективности реализации долгосрочных целевых программ, разрабатываемых и реализуемых в  Котласском районе, обеспечивающих возможность предварительной оценки, последующего мониторинга и окончательного контроля за достижением показателей социальной, экономической и бюджетной эффективности.

2. Порядок отбора концепций долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств местного бюджета:

1) отбор концепций долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств местного бюджета осуществляется на рейтинговой основе согласно критериям, приведенным в таблице № 1.

Таблица № 1. Критерии оценки концепций долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств  местного бюджета

| Критерий | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 2. Соответствие целей целевой программы проблемам, на решение которых она направлена | Соответствует | 1 | 10 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 3. Соответствие задач целевой программы целям программы (задачи достаточны и не избыточны) | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 4. Соответствие мероприятий заявленным целям (мероприятия достаточны и не избыточны) | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 5. Соответствие целей, задач, мероприятий целевой программы полномочиям муниципального района | Соответствует | 1 | 15 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 6. Соответствие целей, задач, мероприятий целевой программы программе социально-экономического развития Котласского района | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 7. Соответствие целей, задач, мероприятий целевой программы ежегодному посланию президента РФ, главы администрации Архангельской области | Соответствует | 1 | 10 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 8. Соответствие целей, задач, мероприятий целевой программы стратегическим целям развития Котласского района | Соответствует | 1 | 10 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 9. Количественная оценка социальной и экономической эффективности мероприятий целевой программы (бюджетная эффективность, динамика по годам, методика оценки эффективности программы и т.п.) | Соответствует | 1 | 10 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 10. Наличие обоснования потребности в ресурсах для достижения цели программы (в т.ч. наличие проектно-сметной документации и т.п.) | Соответствует | 1 | 10 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 11. Наличие предварительных договоров по всем ресурсам, запланированным в целевой программе к получению из бюджетов и внебюджетных источников | Все необходимые договоры имеются | 1 | 10 |
|  | Отсутствуют все или часть необходимых договоров | 0 |  |
| 12. Наличие подробного механизма взаимодействия между участниками целевой программы различных уровней | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |

2) интегральная оценка концепции долгосрочной целевой программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка концепции,

Zj - значение оценки критерия j,

uj - вес критерия j.

Интегральная оценка концепции может находиться в пределах от 0 до 100 баллов;

3) концепции долгосрочных целевых программ ранжируются в зависимости от полученной интегральной оценки. В случае совпадения интегральных оценок двух или более концепций долгосрочных целевых программ более высокий рейтинг получает концепция долгосрочной целевой программы, направленной на достижение стратегической цели развития Котласского района, имеющей больший приоритет;

4) средства  местного бюджета предоставляются для финансирования по  концепциям, имеющим интегральную оценку выше ноля баллов, в соответствии с их рейтингом в порядке от более высокого к низкому;

5) очередная по рейтингу концепция долгосрочной целевой программы, на финансирование которой в полном объеме лимита средств местного бюджета недостаточно, подлежит финансированию в предстоящем периоде лишь в случае, если остаток лимита средств  местного  бюджета покрывает не менее 90 процентов потребностей в расходах на реализацию данной концепции долгосрочной целевой программы за счет  местного бюджета.

6) нераспределенный остаток лимита средств  местного бюджета между концепциями долгосрочных целевых программ с более низким рейтингом не распределяется.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств местного  бюджета:

1) оценка эффективности реализации действующих долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств местного бюджета осуществляется отделом экономического развития и муниципальных программ администрации района согласно критериям, приведенным в таблице № 2.

Таблица № 2. Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ для их финансирования за счет средств местного бюджета

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Российской Федерации, Архангельской области, Котласского района | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 2. Соответствие целей и задач мероприятий целевой программы полномочиям ОМСУ муниципального района | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 3. Наличие в отчете о выполнении долгосрочных целевых программ годовых количественных измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели программы и достижение результатов ее реализации | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 4. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в долгосрочной целевой программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 20 |
| 5. Выполнение запланированных мероприятий программы |  |  |  |
| 5.1. Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году |  |  |  |
| 5.1.1. Выполнение мероприятий программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 10 |
| 5.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в программе | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 5 |
| 5.2. Выполнение запланированных мероприятий программы с начала ее реализации |  |  |  |
| 5.2.1. Выполнение мероприятий программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 |  |
| 5.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в программе | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 5 |
| 6. Доля фактического объема финансирования программы от запланированного финансирования |  |  |  |
| 6.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в целом по источникам финансирования |  |  |  |
| 6.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 6.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 6.2. Доля фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  |
| 6.2.1. Доля фактического объема финансирования программы из местного бюджета от запланированного финансирования из местного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 10 |
| 6.2.2. Доля фактического объема финансирования программы из федерального бюджета от запланированного финансирования из федерального бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 6.2.3. Доля фактического объема финансирования программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 6.2.4 Доля фактического объема финансирования программы из других внебюджетных источников от запланированного финансирования из других внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 7. Доля капитальных вложений и НИОКР в общем объеме затрат на реализацию программы | Доля капитальных вложений и НИОКР в общем объеме затрат на реализацию программы | от 0 до 1 | 5 |

2) интегральная оценка действующей долгосрочной целевой программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы,

Zj - значение оценки критерия j,

uj - вес критерия j.

Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов;

3) в зависимости от полученной интегральной оценки долгосрочные целевые программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными. В них могут быть внесены изменения;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными и должны быть продолжены.

- Приложение № 2

к  Порядку разработки и реализации проектов и программ

развития муниципального образования   «Котласский муниципальный район»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"_______________________________________ (200_ - 200_ годы)"

- Паспорт долгосрочной целевой программы

"_______________________________________ на 200_ - 200_ годы"

| Наименование Программы | долгосрочная целевая программа "_______________________________________ на 200_ - 200_ годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» от "__" _________ 200_ г. № ___ |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация МО «Котласский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | (указываются наименования целевых показателей и индикаторов Программы) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 200_ - 200_ годы первый этап - 200_ - 200_ годы второй этап - 200_ - 200_ годы |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень основных мероприятий Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования - ___ тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - ___ тыс. рублей; средства областного бюджета - ___ тыс. рублей; средства федерального бюджета - ___ тыс. рублей; внебюджетные источники - ___ тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности Программы | (перечисляются конкретные результаты выполнения программы, желательно с числовыми значениями в абсолютном выражении или в процентах) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется ____________ |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Раздел должен содержать развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время, целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении и средств местного бюджета.

- II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Настоящая   Программа  разработана  для  достижения  следующих

(-ей) основных (-ой) целей (цели):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Программные  мероприятия направлены на решение следующих задач

(перечислить задачи):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Программа  взаимосвязана  со  следующими федеральными  и областными целевыми программами  (перечислить  программы и указать, как осуществляется эта взаимосвязь).

Реализация  мероприятий  Программы  предусмотрена  в  период с 200_ до 200_ года.

Выполнение  Программы  осуществляется  поэтапно (в случае если выполнение Программы разделено на этапы).

На  первом  этапе  (200_  -  200_ годы) должна быть обеспечена реализация  следующих  основных  мероприятий (перечислить основные мероприятия первого этапа):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

На   втором   этапе   (200_  -  200_  годы)  предусматривается выполнение следующих мероприятий (перечислить основные мероприятия второго этапа):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы

являются (перечислить):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значения базовых показателей и индикаторов Программы | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- III. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям (или разделам):

организационное и нормативно-правовое обеспечение;

инвестиционные мероприятия (реконструкция и строительство объектов, приобретение оборудования, транспортных средств). В разделе может быть при необходимости дано описание основных мероприятий.

Перечень программных мероприятий оформляется в соответствии с таблицей <*>:

Перечень программных мероприятий долгосрочной

целевой программы "_____________________________на 200_ - 200_ годы"

| Наименование мероприятия | Муниципал. заказчик / исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 200_ год | 200_ год | 200_ год | 200_ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Таблица оформляется в альбомном формате.

<**> Указываются конкретные результаты реализации мероприятия программы.

- IV. Механизм реализации Программы

Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.6 Порядка разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Котласский муниципальный район».

- V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета,  областного бюджета и внебюджетных источников (при условии финансирования из указанных источников).

Общий объем финансирования Программы составляет ___ тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - ___ тыс. рублей, областного бюджета - ___ тыс. рублей, федерального бюджета - ____тыс. рублей и внебюджетных источников - ___ тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств  местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей  местного бюджета.

Финансирование из  областного и федерального бюджета подтверждается включением программных мероприятий (или строек) в федеральную и/или областную целевую программу "_______________________________________" (или Федеральную и/или областную адресную инвестиционную программу) на очередной финансовый год (если такое подтверждение имеется) или путем заключения соглашения с соответствующим федеральным министерством (агентством, службой), департаментом (управлением) администрации Архангельской области.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между  муниципальным заказчиком Программы и соответствующими инвесторами (если это возможно).

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс. рублей, в ценах 200_ года)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования - всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200_ год | 200_ год | 200_ год | 200_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы

Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.6 к Положения о программах  муниципального образования «Котласский муниципальный район»

VII. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом 8 пункта 2.6 Положения о программах муниципального образования «Котласский муниципальный район

- Приложение № 3

к  Порядку разработки и реализации проектов и программ

развития муниципального образования   «Котласский муниципальный район»

Отчет

о ходе реализации долгосрочной целевой программы "_________________________________________________________"

(наименование программы)

| Номер мероприятия программы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | предусмотрено постановлением о программе | утверждено законом об областном бюджете на ____год | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на _____год | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. По графе 1 указывается номер мероприятия в соответствии с долгосрочной целевой программой.

2. По графе 2 указывается наименование мероприятия в соответствии с долгосрочной целевой программой.

3. По графе 4 указываются суммы граф 6, 8, 12, 14.

4. По графам 4, 6, 12, 14 и по графе 8 отражаются данные в соответствии с долгосрочной целевой программой.

5. По графам 7, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального,  областного и местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе если это не предусмотрено планом.

6. По графе 5 отражается сумма граф 7, 11, 13, 15.

7. По графе 11 отражаются кассовые расходы на основании выписок из органов федерального казначейства.

8. По графе 16 при выполнении мероприятия или части мероприятия, которые были запланированы для реализации в отчетном году, указывается "100%". При невыполнении мероприятия или части мероприятия, которые были запланированы для реализации в отчетном году, указывается "Не выполнено", если мероприятие или часть мероприятия выполнены не полностью, указывается "Выполнено частично".

9. По графе 17 отражается фактический результат выполнения мероприятий (кратко) с указанием причин невыполнения или выполнения частично мероприятий. При отклонении (+, -) фактических объемов финансирования от плановых (графы 4, 5) также указываются причины отклонения.

10. В итоговом отчете указываются итоги о реализации каждого мероприятия долгосрочной целевой программы в целом и по годам реализации.

- Приложение № 4

к  Порядку разработки и реализации проектов и программ

- развития муниципального образования  «Котласский муниципальный район»

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации программы в целом)

В отчете о реализации долгосрочной целевой программы должны содержаться следующие сведения:

1. Название долгосрочной целевой программы Котласского района (далее - программа), период отчетности, название муниципального заказчика программы.

2. Общие сведения о реализации программы, в том числе:

1) основные цели программы;

2) сведения о результатах реализации программы за отчетный период;

3) сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Информация об участии  ОМСУ  в отчетном периоде в реализации соответствующей федеральной  и/или областной целевой программы и заключенных соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании программы;

4) сведения о соответствии результатов выполнения программы фактическим затратам на реализацию программы;

5) оценка эффективности результатов программы (указываются и сравниваются между собой плановые и фактически достигнутые целевые показатели (индикаторы) реализации программы) по следующей форме:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  | Год, следующий за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

6) анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

7) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и об иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации программы;

8) сведения о доле капитальных вложений и НИОКР в общем объеме затрат на реализацию программы, информация о доле выполненных от общего числа запланированных программой мероприятий по вводу в действие объектов капитального строительства.

3. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

По каждому мероприятию должно быть указано:

название мероприятия;

исполнитель мероприятия;

основные результаты;

объемы финансирования, предусмотренные в программе (за счет всех источников);

фактическое финансирование;

фактическое освоение;

причины отклонений.

Информация по проведенным мероприятиям должна сопровождаться данными, характеризующими их эффективность и общественную значимость. Все моменты недовыполнения тех или иных запланированных показателей должны быть объяснены с указанием причин.

Отчет также представляется по форме, указанной в Приложении № 3 к  Порядку разработки и реализации проектов и программ развития муниципального образования «Котласский муниципальный район».