МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

(восемнадцатая сессия третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2006 г. 								№ 175

Об утверждении отчета о выполнении Программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2003-2005 г.г.

Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2003-2005 г.г.  (прилагается).

2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.

3. Администрации муниципального образования представить данный отчет в департамент экономического развития Архангельской области.

Глава муниципального образования -					   С.Н. Бральнина

Утвержден

Решением Собрания депутатов

МО «Котласский муниципальный район»

От 20.09.2006 г. №175

ОТЧЕТ

о выполнении Программы социально-экономического

развития МО «Котласский район» за 2003-2005 г.г.

Программа социально-экономического развития МО «Котласский район» была утверждена 27 марта 2003 года решением Собрания депутатов № 118 и является официальным документом, определяющим основные направления деятельности администрации и других исполнителей программы по развитию муниципального образования в 2003-2005 г.г.

Основной целью реализации программы является создание условий для обеспечения достойного уровня жизни проживающего в районе населения. Это возможно только при стабильном развитии экономики муниципального образования.

Первый год реализации программы был переломным для экономики муниципального образования, в этот период отмечены позитивные сдвиги в ее развитии. В 2004 году достигнуты определенные показатели роста объемов производства предприятиями промышленности, стабилизация сельскохозяйственного производства и наметились благоприятные перспективы для обеспечения устойчивого роста экономики района.

Анализ показателей развития экономики и социальной сферы района в завершающем 2005 году позволит дать оценку эффективности реализации мероприятий программы в целом.

Промышленность

Промышленное производство в районе осуществляют предприятиями лесопромышленного комплекса, отрасли машиностроения, пищевой и легкой промышленности, а также потребительской кооперации.

В отчетном году была продолжена тенденция на увеличение предприятиями этого сектора экономики объема отгруженной продукции в денежном выражении, который составил за 2005 год (с учетом отгруженной продукции малыми предприятиями) 313,4 млн.руб., что в фактических ценах на 9 % превышает уровень 2004 г. и на 29,7 % выше соответствующего показателя за 2003 год. По сравнению с 2002 годом данный показатель увеличился на 48,7 %.Определенные программой плановые показатели по объему производства (отгрузки) в фактических ценах перевыполнены в 2005 году на 56,7 %.

В структуре отраслей наибольший удельный вес составляет продукция лесной промышленности – 85,8 %, в целом ситуация в лесозаготовительной отрасли характеризуется увеличением объемов производства продукции – на 9,1 % к 2004 г. и на 29 % - к 2003 г.

Основными предприятиями данной отрасли, которые обеспечивают значительный объем производства продукции, являются: ОАО «Комплекс», ООО «Харитоново КЦБК» и ООО «Удимское ЛП КЦБК». В 2005 году объем закрепленного за ними лесфонда составил 263,5 тыс.куб.м.

Ситуация в основных лесозаготовительных предприятиях характеризуется сокращением численности работающих в связи с дальнейшей механизацией лесозаготовительного процесса и ростом объемов отгруженной продукции в натуральном и стоимостном выражении.

ОАО «Комплекс» является наиболее передовым предприятием с более высоким уровнем механизации производства, которое при численности 154 чел. обеспечивает 37,7 % объема отгруженной продукции, в то время, как ООО «Харитоново КЦБК» - 31,9 % при численности 235 чел, а ООО» Удимское ЛП КЦБК» - 30,4 % при численности 381 чел.

Производство товарной продукции по трем ведущим предприятиям ЛПК составило в 2005 году 242,5 млн.рубл., что на 45,7 % выше планового показателя, который составил 166,8 млн.рубл. Они обеспечивают 94,8 % всей произведенной продукции лесного хозяйства.

Заготовка древесины этими предприятиями в отчетном году в натуральном выражении составила 561,8 тыс.куб.м., что на 18,4 % превышает показатель прошлого года , вывозка древесины- 577,2 тыс.куб.м. и на 23,5 % выше уровня 2004 г., показатель объема производства круглых лесоматериалов составил 556,2 тыс.куб.м. и на 20,7 % превысил прошлогодний.

Плановые показатели на 2005 год по заготовке, вывозке леса и производству круглых

материалов перевыполнены данными предприятиями соответственно на 19,5, 22,8 и 42,5 %.

Среднемесячная зарплата составила в 2005 году 8200,5 рубл., что на 21,6 % выше уровня прошлого года и незначительно превышает среднемесячную зарплату по крупным и средним предприятиям района.

По результатам деятельности за 2005 год предприятия лесопромышленного комплекса

являются прибыльными, за исключением ООО «Удимское ЛП КЦБК».

Стабильно работают в сфере лесопромышленного комплекса малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Показатель вывозки древесины предприятиями малого бизнеса составил в отчетном году 109,7 тыс.плотных куб.м. или 15,8 % от общего объема, в объеме лесозаготовок их доля – 14,7 %, поставлено дров – 33,5 тыс.куб.м. или 44 %.

Программой социально-экономического развития предусмотрено участие арендаторов лесного фонда в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Немаловажным фактором будущего экономического роста является приток инвестиций

в основной капитал, в отчетном году он составил 12,6 млн.рубл., в том числе 62,6 % обеспечивались за счет собственных средств предприятий и организаций и 37,4 % - за счет привлеченных.

Пищевая промышленность

На территории района расположены 12 хлебовыпекающих предприятий, из которых 1 -принадлежат потребкооперации, 3 –созданному на базе ПО «Заготпромторг» обществу с ограниченной ответственностью «Колос» и 8 – индивидуальным предпринимателям.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий по району составил 2417,9 тонн и вырос по сравнению с 2004 годом на 3,3 %, по сравнению с 2002 годом – на 21.2 %.Предусмотренное программой плановое задание по выработке хлеба и хлебобулочных изделий перевыполнено на 1,8 %.

Предприятиями потребкооперации произведено 365,4 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что составляет 15,1 % от общего объема производства.

Доля предприятий малого бизнеса в хлебопечении составила 84,9 % и по сравнению

с прошлым годом значительно возросла в связи с созданием на базе ПО «Заготпромторг» предприятия ООО «Колос».

Производство кондитерских изделий обеспечивается в полном объеме предприятиями

потребкооперации, за отчетный год ими произведено 11,7 тн, что на 3,5 % выше уровня 2004 года, но на 22 % отстает от планового задания на 2005 год.

Агропромышленный комплекс

В 2005 году сельскохозяйственным производством в районе занимались следующие предприятия:

государственные :

- ФГУП «Коряжемское» и «Организация научного обслуживания Котласская семеноводческая опытная станция Государственного научного учреждения Архангельского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук»;

частные:

- крупные крестьянские хозяйства : 10 хозяйств;

- мелкие крестьянско-фермерские хозяйства – более 139 единиц;

- личные подсобные хозяйства граждан.

В сельскохозяйственных предприятиях района поголовье КРС на 01.01.2006 г. составило 1826 гол., в т.ч. коров- 831 гол., по сравнению с 2004 годом общее поголовье КРС снизилось на 118 голов, в т.ч. коров- на 57 голов. Валовое производство молока за 2005 год составило по всем категориям хозяйств 2790 тн. и снизилось по сравнению с 2004 годом на 0,6 % или на 17 тн, по сельскохозяйственным предприятиям данный показатель составил 2280 тн и на 1,1% превысил уровень прошлого года. Незначительное снижение валового производства молока при более существенном снижении поголовья, в том числе маточного, обусловлено повышением продуктивности коров. Так, за отчетный год удой на 1 фуражную корову по сельскохозяйственным предприятиям составил 3238 кг и на 3,4 % превысил уровень 2004 года, за 2003-2005 г.г. данный показатель увеличился на 12,8 %.

Производство мяса в целом по району составило 206 тн и на 3 % превысило показатель прошлого года. Доля сельскохозяйственных предприятий в общем производстве молока по району составила 81,7 %, мяса – 72,3%.

Ситуация в сельскохозяйственных предприятиях характеризуется сокращением посевных площадей до 4457 га, т.е. на 88,8 га по сравнению с 2003 годом. В структуре посевных площадей значительную долю составляют площади под многолетними и однолетними травами, для периода 2003-2005 г.г. характерно увеличение этих площадей и снижение посевных площадей под зерновыми и картофелем, которые составили соответственно 320 и 145 га.

В растениеводстве в связи с высокой себестоимостью производства зерна и отсутствием зерносушильного хозяйства, сельскохозяйственные предприятия делают больший упор на выращивание картофеля и повышение его урожайности. При общем снижении площади, занятой под картофелем - с 173 до 145 га, в отчетном году валовое производства картофеля составило 1290 тн и возросло на 250 тн или на 24 % по сравнению с прошлым годом, за период реализации программы – на 300 тн или на 30,3 %, что свидетельствует о повышении урожайности данной культуры.

Общее производство картофеля по району (без учета производства в личных подсобных хозяйствах граждан) составило в 2005 году 1940 тн , из них 1200 тн произведено ОНО Котласской СОС и 300 тн - КХ Лукичева.

Сельскохозяйственные предприятия района являются рентабельными, так ОНО Котласской

СОС ГНУ за отчетный год получено прибыли 3,5 млн.рубл., ФГУП «Коряжемское» - 0,4 млн.руб. Крупные крестьянские хозяйства с отлаженной системой производства также имеют стабильный доход.

Для сельскохозяйственных предприятий характерно снижение численности работающих, которая составила на 01.01.2006 г. 372 чел., что на 5 % ниже уровня 2004 г. и на 23,5 % - уровня 2003 г. Среднемесячная заработная плата работников в крестьянских хозяйствах составила 3246 рубл., в государственных предприятиях – 4493 рубл. Продолжается отток работников АПК в город на более высокооплачиваемую работу, что еще более обостряет проблему обеспечения квалифицированными кадрами сельскохозяйственные предприятия.

Предприятия АПК в 2003-2005 году за счет привлечения кредитов и собственных средств частично обновили машинно-тракторный парк. Так, ими были приобретены тракторы, комбайны, автомобиль, различная сельскохозяйственная техника и оборудование.

В целях дальнейшего развития и укрепления крестьянских хозяйств, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий для обеспечения района основными видами сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации программы социально-экономического развития Котласского района на 2003-2005 г.г. в области АПК были реализованы следующие задачи:

1. Оказана государственная поддержка мероприятий:

- по коренному улучшению земель в размере 1800,0 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1500,0 тыс.руб., за счет собственных средств предприятий – 300,0 тыс.руб.;

- на поддержку элитного семеноводства – 973,0 тыс.руб., в том числе 231,0 тыс.руб. – из федерального бюджета, 690 тыс.руб.- из областного бюджета и 52,0 – за счет собственных средств предприятий;

- в форме субсидий на животноводческую продукцию – 4518,0 тыс.руб. из областного бюджета;

- на развитие племенного животноводства – племподдержку имеющегося поголовья – 526,0 тыс.руб. из областного бюджета;

- профинансированы из федерального бюджета расходы в размере 36,9 тыс.руб. по завозу семян в районы Крайнего Севера;

- предоставлен кредит из областного бюджета в размере 1890 тыс.руб. на приобретение зерноуборочного комбайна для КСОС;

-частично (2/3 ставки рефинансирования) возмещены за счет средств областного бюджета затраты на уплату процентов по кредитам – в общей сумме 41,4 тыс.руб.

2. За счет собственных средств предприятий АПК профинансированы расходы на обучение, подготовку и переподготовку кадров - в сумме 30,0 тыс.руб.;

3. В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» для осуществления строительства 5 жилых домов освоены финансовые средства в размере 1165 тыс.руб., в т.ч.: 415,8 тыс.руб. – из федерального бюджета;

415,8 тыс.руб.- из областного бюджета;

333,4 тыс.руб.- собственные средства застройщиков.

4. На реализацию программы «Новые имена» за счет средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс.руб. оказана финансовая поддержка ТОС «Твердь».

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий в области АПК в 2005 году при плане 9340 тыс.руб. составил 11010,3 тыс.руб. , в том числе 683,7 тыс.руб. – из федерального бюджета, 9581,2 тыс.руб.- из областного бюджета, 30,0 тыс.руб.- из местного бюджета и 715,4 тыс.руб.- за счет собственных средств предприятий.

За период реализации программы на развитие этой отрасли всего направлено средств в объеме 27.911 млн.руб. при плане 25.025 млн. Превышение связано с дополнительным финансированием из областного, федерального и местного бюджетов, а также привлечением собственных средств предприятий и других источников.

В структуре источников финансирования наибольший удельный вес составляют средства областного бюджета- 87.3 %, федерального – 4.85%, собственные средства предприятий – 3,12 % и другие источники – 3.5 %. Доля средств местного бюджета в общем объеме незначительна и составляет всего 1.25 %, в денежном выражении - 0.348 млн. руб. при плане 0.33 млн.

Потребительский рынок и сфера услуг

Показателем уровня благосостояния населения является торговля.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2005 год составил 447,7 млн.рубл., что в сопоставимых ценах выше уровня 2004 года на 6,0 %.

Прочное место в сфере розничной торговли занял малый бизнес, его доля в обороте розничной торговли по району составила 57,1 %, удельный вес предприятий потребкооперации – 31,8 %. В потребкооперации наблюдается неуклонный рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации, за 2005 год этот показатель составил в 142,4 млн.рубл. и превысил уровень прошлого года на 17,8 %.

По состоянию на 01 января 2006 года торговая сеть района представлена 210 стационарными торговыми точками общей площадью более 6 тыс.кв.м., включая предприятия почтовой связи, аптеки и автозаправочные станции. В сфере торговли осуществляют деятельность 148 предпринимателей и 18торговых предприятий.

За отчетный год торговля претерпела такие качественные изменения, как:

-повышение уровня обслуживания с введением новых прогрессивных методов торговли, открытие в большинстве магазинов потребкооперации мини-кафе;

- расширение ассортимента и качества реализуемых товаров;

- открытие новых торговых точек, а следовательно, создание новых рабочих мест;

- увеличение доли непродовольственных товаров и товаров длительного пользования

в общем обороте розничной торговли, а также объема предоставляемых кредитов для приобретения этих товаров;

- рост активности ярмарочной деятельности на местном уровне, в частности, при проведении ежегодного фестиваля юмора Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки в г.Сольвычегодске;

- неуклонное повышение инвестиций в отрасли торговли и общественного питания, так за 2005 год этот показатель составил 3,6 млн.рубл. и увеличился на 38,4 % по сравнению с 2004 годом, обновление торгово-технологического оборудования торговых точек, реконструкция и модернизация предприятий торговли;

- улучшение торгового обслуживания отдаленных деревень;

- расширение спектра предоставляемых бытовых услуг.

Предприятия общественного питания района охватывают 20 точек, из них 2 – рабочие столовые, 10- столовые при учебных заведениях, и 8 – общедоступных точек общественного питания. Кроме того, в 20 магазинах предприятий потребкооперации открыты мини-кафе- места для отдыха с чайными столиками.

Оборот общественного питания в целом по району составил за отчетный год в сопоставимых ценах 7,3 млн.рубл, в т.ч. по предприятиям потребкооперации – 3,2 млн.рубл. Доля потребкооперации в общем обороте составила 43,8 %, что на 6,6 % превышает уровень прошлого года. В целом темпы роста оборота общественного питания по району значительно ниже, чем торгового оборота, что объясняется меньшим спросом на его услуги.

Наиболее высокими темпами развивается рынок оказываемых населению платных услуг, определяющим фактором роста которых является повышение цен и тарифов на различного рода услуги.

Расширение спектра предоставляемых населению бытовых услуг свидетельствует о дальнейшем развитии этой отрасли, что имеет большую социальную значимость, способствуя повышению уровня жизни населения. Пункты бытового обслуживания сосредоточены на

предприятиях потребкооперации, которые обеспечивают различными видами услуг также отдаленные и малоперспективные деревни, организуя выездные услуги.

Кроме того, потребкооперация содействует жителям района в реализации сельскохозяйственной продукции, сырья, дикорастущих грибов и ягод, осуществляя функции закупок.

В 2005 году из средств местного бюджета частично возмещены расходы по доставке товаров в отдаленные деревни в размере запланированных -150,0 тыс.рубл., в т.ч. предприятиям – 126,5 тыс.рубл., индивидуальным предпринимателям – 23,5 тыс.рубл.

Капитальное строительство

Запланированный программой объем финансирования для реализации мероприятий в области капитального строительства был скорректирован при уточнении бюджета на 2005 год в сторону уменьшения и составил 13,09 млн.рубл., фактически же выделено средств размере 3,784 млн.рубл.

Основные направления, предусмотренные программой в области строительства, - улучшение условий проживания в жилых домах, обеспечение населения и организаций газом, решение проблемы утилизации отходов.

На реализацию местной инвестиционной программы было выделено 1,6 млн.рубл. при плане 4,8 млн.руб.

За счет средств районного бюджета в отчетном году были профинансированы следующие мероприятия:

-завершен капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома в п.Приводино (проведены работы по благоустройству);

-произведена предоплата по договору на выполнение капитального ремонта 8-квартирного жилого дома в п.Приводино;

-завершены работы по газоснабжению 24-х квартирного жилого дома в д.Курцево по ул.Новая, д.3 (врезка и подача газа);

-осуществлена врезка газа в д.Дмитриево;

-завершена подготовка проектно-сметной документации по строительству газовой котельной для коммунально-бытовых нужд в д.Куимиха;

- оплачены предпроектные работы по строительству газопровода высокого давления Курцево-Шипицыно;

- в рамках программы «Ветхое жилье» подготовлена проектно-сметная документация по отводу земельных участков под жилищное строительство в поселках Приводино, Шипицыно и г.Сольвычегодске;

-осуществлен капитальный ремонт кровли здания средней общеобразовательной школы в д.Куимиха;

- выполнены работы по пристройке крыльца к ДЮСШ в п.Шипицыно.

В целях улучшения экологической обстановки в районе за счет средств областного бюджета осуществлялось финансирование строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Сольвычегодске в размере 1363,8 тыс.руб.

Средства областного бюджета были направлены также в отчетном году на оплату проектных работ по газоснабжению в п.Шипицыно и для приобретения двух квартир для ветеранов ВОВ в г.Сольвычегодске и п.Шипицыно.

Общий объем финансирования из областного бюджета составил в 2005 году 2,2 млн.руб. при плане 8,3 млн.руб.

В структуре общего объема финансирования капитального строительства в 2005 году

58,1 % приходилось на долю областного бюджета, 41,1 % составили средства районного бюджета и 0,8 % - другие источники.

Всего на финансирование инвестиционных проектов за годы реализации программы при плане 34.839 млн.руб. выделено 22.605 млн.руб., из них 6.975 млн.руб. или 30,9 % составили средства местного бюджета, 7,3 млн.руб. или 32,3 % - средства областного бюджета, 3,0 млн.руб. или 13,3 % - федерального, 2,9 млн.руб. или 12,8 % - средства экологического фонда и 2,43 млн.руб. или 10,7 % - другие источники.

Снижение объемов финансирования связано с недостаточным финансированием из областного и местного бюджетов и экологического фонда.

Из областного бюджета и экологического фонда были недополучены средства по следующим объектам:

- по строительству распределительных газовых сетей в д.Курцево и д.Куимиха;

- по строительству газовой котельной для коммунально-бытовых нужд в д.Куимиха;

- по строительству полигонов ТБО в поселках Шипицыно, Харитоново и г.Сольвычегодске.

Из местного бюджета не в полном объеме осуществлено финансирование мероприятий по капитальному ремонту и строительству зданий образовательных учреждений.

Дорожное строительство

на территории района, включая ремонт и содержание автомобильных дорог, осуществляет Котласское ДРСУ.

В отчетном году финансирование мероприятий данного направления из местного бюджета не производилось.

За период реализации программы общий объем финансирования данной отрасли составил 243,966 млн.рубл. при плане 319.441 млн., в том числе из федерального бюджета выделены средства в сумме 169.126 млн.руб., из областного – 40,781 млн.руб., из территориального дорожного фонда - 33,534 млн.руб. и местного бюджета – 0,525 млн.руб.

В 2003-2005 годах осуществлялось строительство путепровода Усть-Вага-Ядриха. В 2005 году работы на данном объекте завершены, путепровод введен в эксплуатацию. Объем финансирования данного объекта в 2005 году составил 101,791 млн.руб., в т.ч. 71,738 млн.- из федерального и 30,053 млн.руб.- из областного бюджета. Общий объем средств на строительство путепровода составил 199,179 млн.руб. при плане 257,748 млн.

Средства территориального дорожного фонда были направлены на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и дорог местного значения. На 2005 год запланировано выделение средств из дорожного фонда по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Усть-Вага-Ядриха, но данные работы не проведены. В отчетном году на данном объекте осуществлялся капитальный ремонт водопропускных труб, освоено средств областного бюджета на эти цели в размере 10,728 млн.руб.

За 2003-2005 г.г. из средств территориального дорожного фонда осуществлен ремонт автомобильных дорог «Котлас-Яренск», «Котлас-И.-Подомское», «Ядриха-Архангельск», «Ядриха-ст.Удима», подъезд к г.Котласу, но в связи с недостаточным финансированием этих объектов, работы по ним выполнены не в полном объеме.

Работы по ремонту деревянных мостов и существующих гравийных покрытий дорог местного значения (Харитоново, Тулубьево, Реваж, Новая Гарь) профинансированы из средств дорожного фонда и местного бюджета.

Жилищно-коммунальное хозяйство

района представлено пятью муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства:

МП ЖКХ «Приводино», МУП ЖКХ «Сольвычегодское», МУП ЖКХ «Черемушское»,

МУП ЖКХ «Удимское» и МУП ЖКХ «Нюбское».

Общая площадь муниципального жилого фонда МО «Котласский район» на 01.01.06 г. составила 340,0 тыс.кв.м., увеличение произошло вследствие передачи ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность. Площадь ветхого и аварийного жилого фонда составила на 01 января 2006 г. 53140 кв.м. или 23 % от общей площади.

На территории района действует 56 котельных, из которых 44 единицы находятся в муниципальной собственности, 12 единиц – в ведении предприятий. 18 из 44 котельных – работают на угле,4- на газе, 22 – на дровах. Износ котельного оборудования составляет 56 %, протяженность теплосетей- 64,7 км, износ – 57 %. Протяженность водоотводных сетей – 56,5 км, износ – 57 %.

Высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей и сооружений, котельного оборудования, значительная доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, а также низкая платежеспособность населения за коммунальные услуги – основные причины, оказывающие негативное воздействие на состояние экономики отрасли.

Финансово-экономическое положение отрасли по-прежнему остается напряженным, кредиторская задолженность в несколько раз превышает дебиторскую, растут убытки предприятий ЖКХ.

За отчетный год были профинансированы мероприятия по укреплению материально- технической базы жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества и надежности предоставляемых услуг, а именно:

- по замене теплосетей в поселках Ерга, Удима и Харитоново;

-по замене водопроводных сетей и сооружений в д.Курцево ;

- по замене опасных участков канализационных сетей и сооружений в поселках Шипицыно и Приводино;

-по реконструкции и модернизации котельных (замена котлов в п.Шипицыно и г.Сольвычегодске, перевод на дрова котельных в д.Куимихе и г.Сольвычегодске);

- по ремонту электролиний в п.Удима ;

- по текущему ремонту зданий учреждений и жилого фонда (ремонт крыши д/сада в г.Сольвычегодске, школ в поселках Приводино и Ерга, жилого дома в п.Борки);

- по капитальному ремонту жилого фонда – выполнены работы по устройству водоснабжения, отопления, канализации 12-ти квартирного жилого дома в п.Приводино.

На реализацию этих мероприятий в 2005 году при плане 6628 тыс.руб. было направлено 16749 тыс.руб., в том числе 11529,0 тыс.руб.- из местного бюджета, 5220,0 тыс.руб. – за счет собственных средств предприятий.

Превышение объемов финансирования связано с необходимостью проведения ремонтных работ и замены устаревшего оборудования для поддержания котельных в рабочем состоянии.

Данные мероприятия способствовали снижению аварийных ситуаций в отопительный период и повышению качества и надежности услуг. На всех предприятиях ЖКХ поддерживались нормативные запасы топлива, был своевременно начат отопительный период.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий в отрасли жилищно-коммунального хозяйства за годы реализации программы при плане 24,288 составил 36,989 млн.руб., в т.ч. из местного бюджета – 20,829 млн.руб. при плане 14.83 млн.руб., за счет собственных средств предприятий – 11,56 млн.руб., других источников (бюджетная ссуда) – 4,6 млн.руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом

в отчетном году получено доходов от предоставления в аренду муниципального имущества – 1268 тыс.рубл., выполнение плана составило 101 %. Рост поступлений от аренды имущества по сравнению с 2004 годом вызван увеличением количества заключенных договоров аренды имущества.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 4914 тыс.рубл., план перевыполнен на 27 % в связи с оформлением земельных участков под промышленными объектами для таких предприятий, как ООО «Севергазпром», ОАО «Газпром», ОАО «Северные МН», ОАО «Котласский ЦБК, ОАО «Архангельскнефтепродукт».

В отчетном году произошло значительное снижение количества заключенных договоров аренды земли в связи с отказом граждан от земельных участков, предоставленных им в аренду для сельскохозяйственного использования.

Продано 2 объекта недвижимости ( здание бывшего детского сада в д. Куимиха и здание материального склада в п.Шипицыно) и 1 транспортное средство ( автомобиль ГАЗ-3110), сумма доходов от продажи составила 178,1 тыс.рубл.

Выкуплены 36 земельных участков, ранее находящихся в аренде, общей площадью 8 га, доходы от продажи составили 47,5 тыс.рублей.

Кроме того, в течение года осуществлена приватизация 75 жилых помещений населением, средства от сбора за приватизацию составили 38 тыс.рублей.

Малый бизнес

охватывает различные сферы деятельности и 17,3 % от общего числа работающего населения района.

По состоянию на 01 января 2006 года на территории района функционировало 23 малых предприятия с численностью работающих – 380 чел., что на 35 % превышает показатель прошлого года. Объем произведенной продукции данными субъектами составил в фактических ценах 41,8 млн.рублей или 13,3 % от общего объема произведенной продукции по району, что на 19,4 % выше соответствующего показателя за прошлый год.

Для отчетного года характерно создание 6 новых предприятий малого бизнеса. Зарегистрировано 310 индивидуальных предпринимателей с числом работающих по найму 860 человек, в том числе 38 % из общего числа предпринимателей осуществляют торгово-закупочную деятельность, более 15% заняты лесозаготовками, 6% -сельским хозяйством. Достаточно развито в сфере предпринимательства оказание бытовых услуг и услуг автотранспорта.

Кроме того, в связи с высоким уровнем безработицы в сельской местности, отмечается стабильный рост числа занятых в личных подсобных хозяйствах – 13,1 % от общего числа занятых в экономике.

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в 2005 году доставку товаров в отдаленные и труднодоступные местности, из средств местного бюджета были частично возмещены расходы по доставке в размере 23.5 тыс.рубл. Всего за годы реализации программы объем средств, направленных на эти цели, составил 65,0 тыс.руб.

Кроме того, предоставлены льготы по аренде муниципальных помещений и земель в размере 56 тыс.руб. при плане 325 тыс.руб. В отчетном году на эти цели средства в местном бюджете не были предусмотрены.

Занятость населения

В отчетном году был осуществлен комплекс мер, направленных на снижение уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест, как одной из важнейших задач программы социально-экономического развития на 2003-2005 г.г.

В 2005 году наблюдалось снижение численности экономически активного населения, которое составило 12,2 тыс.человек, из них занято в различных отраслях экономики свыше 7000 человек, в том числе свыше 6000 – на крупных и средних предприятиях.

Общее число хозяйствующих субъектов по району – 346 единиц. За 2005 год зарегистрировано 15 новых организаций, ликвидировано -6. По данным статистики, 67 % из числа зарегистрированных организаций составляют предприятия частной формы собственности, 22 % - муниципальные предприятия, а учреждения и предприятия государственной формы собственности составляют всего 3,2%.

В 2005 году в связи с внедрением новых технологий произошло снижение численности на 12 % в лесозаготовительной отрасли. По-прежнему сложной остается ситуация с занятостью женщин в лесных поселках, женский труд здесь востребован только в период лесовосстановительных работ.

Производством сельхозпродукции в районе занимаются два государственных предприятия, крупные и мелкие крестьянские хозяйства. Отмечается снижение на 5 % численности занятых в сельскохозяйственном производстве по состоянию на 01.01.2006 г. по сравнению с 2004 годом.

Активно развивается потребительский рынок, наблюдается увеличение на 14 % численности

работающих на предприятиях торговли, в частности на предприятиях потребкооперации.

За 2005 год в центре занятости в поисках работы зарегистрировано 1239 человек, что на 212 чел. или 14,6 % меньше, чем в 2004 году. Значительную часть из нуждающихся в трудоустройстве (62,9 %) составляют женщины. Из числа обратившихся 920 человек или 74,3 % были трудоустроены.

Сократилась в отчетном году средняя продолжительность безработицы, что позволяет говорить о стабилизации обстановки на рынке труда.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения в отчетном году направлено 1247,8 тыс.рубл., в т.ч. 734,9 тыс.рубл.- средства федерального бюджета, 224,5 тыс.рубл.– местного и 288,4 тыс.рубл.- собственные средства предприятий.

Основные мероприятия программы содействия занятости в 2005 году:

- профессиональное обучение – прошли 70 человек;

- профориентационные услуги оказаны 1622 чел., в т.ч. учащимся – 780 чел.;

-привлечение на общественные работы, обеспечивающие временную занятость и материальную поддержку безработных граждан, в них приняли участие 201 человек;

- организация временной занятости подростков в летний период и в другое свободное от учебы время – трудоустроены 232 человека;

- социальная адаптация безработных граждан –организация выездных семинаров, встреч с предпринимателями, в которых приняли участие 117 человек;

- трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите- 14 чел.;

- трудоустройство выпускников от 18 до 20 лет – 6 человек трудоустроены на различных предприятиях района, 5 выпускников отработали на временных рабочих местах;

- содействие самозанятости (финансовая поддержка) – 24 человека получили организационно-консультационную помощь, оказана финансовая поддержка одному человеку для направления на учебу с целью занятия индивидуальной деятельностью;

- организация ярмарок вакансий, проведено 17 ярмарок с общим числом вакантных мест – 1008;

- информирование о положении на рынке труда – выпуск различных брошюр, справочников, где приводится информация о состоянии рынка труда и возможностях службы занятости, организация заседаний клуба «Работодатель», выездных семинаров.

Всего на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2003-2005 г.г. направлено средств в объеме 3.884 млн.руб., в т.ч. 56.5 % - средства федерального бюджета, 30,2 % - средства предприятий и 13,3 % или 0.516 млн.руб. – средства местного бюджета.

Исполнение бюджета

По итогам 2005 года доходы района без учета финансовой помощи составили 93,5 млн.рубл., что значительно ниже показателя 2004 года, который составил 152,7 тыс.руб.

Снижение собственных доходов бюджета произошло вследствие отмены в 2005 году 2 %-ных отчислений от прибыли и 50%-ных отчислений налога на имущество, зачисляемых в местный бюджет.

Основными источниками налоговых поступлений в районе остаются предприятия нефти и газа: Приводинское ЛПУМГ, ОАО «Севергазпром» и НПС «Приводино», ОАО «СМН», а также нефтеналивной терминал «Приводино»,налоговые и неналоговые поступления от которых составили в отчетном году более 60,0%, три ведущих предприятия лесопромышленного комплекса, а также Котласское ДРСУ.

Удельный вес налоговых поступлений от основных бюджетообразующих предприятий составил в отчетном году 67% в собственных доходах бюджета.

Бюджет района на 2005 год был утвержден с дефицитом в сумме 9594 тыс.рубл., фактически дефицит бюджета составил 9460 тыс.рубл.

Образование

В сфере образования в 2005 году была продолжена работа по выполнению целевой программы развития образования МО «Котласский район» на 2001-2005 годы.

В 2005 году в районе функционировало 13 дневных общеобразовательных школ

с контингентом обучающихся 2398 чел.,12 дошкольных учреждений - с числом детей 959 человек, включая посещающих структурное подразделение МОУ «Харитоновская СОШ» (41 чел.) и дошкольную группу Песчанской СОШ (19 чел.0.

В отчетном году были профинансированы мероприятия, предусмотренные целевыми

программами, своевременно проведены текущие и капитальные ремонты зданий образовательных учреждений, выполнены планы подготовки учреждений к учебному году.

В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений:

- проведены капитальные ремонты в 4-х средних общеобразовательных школах и 3-х детских садах, расходы по которым составили 2527 тыс.рублей, в том числе 1796 тыс.руб.- из местного бюджета;

- за счет средств местного бюджета осуществлено финансирование расходов на текущие (косметические) ремонты образовательных учреждений в сумме 180,0 тыс.руб., закуп лакокрасочных материалов - 450,0 тыс.руб.;

- для развития детско-юношеского спорта приобретен спортинвентарь и физкультурное оборудование на общую сумму 720,0 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 540,0 тыс.руб. и из средств местного бюджета – 180,0 тыс.руб.;

- приобретены компьютерная и оргтехника для общеобразовательных школ на сумму 150,0 тыс.руб.;

- для укрепления и сохранения здоровья, профилактики заболеваний детей закуплено медицинское оборудование для детских дошкольных учреждений на средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс.руб.;

В рамках реализации целевой программы «Школьный учебник» в 2005 году осуществлялось обновление библиотечного фонда учебниками по учебным дисциплинам, на данные цели выделены средства местного бюджета в размере 70,0 тыс.руб.

Для поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из местного бюджета были выделены средства в сумме 37,0 тыс.руб. в рамках подпрограммы «Дети-сироты».

На организацию летнего отдыха детей ( пришкольные лагеря) израсходовано 876,0 тыс.рубл., в т.ч. 173 тыс.руб.- из средств местного бюджета, 703,0 тыс.руб. – из средств фонда социального страхования.

Для поддержки и развития молодежного движения, создания рабочих мест выделены средства в размере 312,0 тыс.руб., в т.ч. – 211,0 тыс.руб.- из местного бюджета.

На обучение руководителей учреждений, награждение медалистов, оплату расходов медальной комиссии, приобретение бланков аттестатов, поощрение победителей областных соревнований в рамках реализации программы «Развитие образования» израсходовано 45,0 тыс.рубл. из средств местного бюджета.

Всего на реализацию основных мероприятий программы развития системы образования

в 2005 г. при плане 1.71 млн.рубл выделено средств в сумме 5,417 млн.рубл., в том числе за счет средств областного бюджета 0,540 млн.рубл., местного бюджета – 3,342 млн.рубл., других источников – 1,535 млн.рубл.

Общий объем финансирования мероприятий в области образования в период реализации социально-экономической программы составил 14.539 млн.руб. при плане 8,074 млн.руб.

В структуре источников финансирования наибольший удельный вес составляют средства местного бюджета – 10.656 млн.руб. или 73.3 %, средства областного бюджета израсходованы в сумме 1.938 млн.руб. или 13.3 %, федерального бюджета – 0,41 млн.руб. или 2.8 %. Кроме того, привлечены другие источники (средства ФСС) в сумме 1.535 млн.руб. или 10.6 % от общего объема финансирования.

За счет средств местного бюджета были дополнительно профинансированы расходы по капитальным ремонтам образовательных учреждений и приобретению спортивного оборудования и инвентаря для школ района.

Здравоохранение

В отчетном году сеть функционирующих медицинских учреждений (8 учреждений на 199 коек) и численность обслуживающего медицинского персонала (25 врачей, 188 среднего медицинского персонала) не претерпели изменений.

Обеспеченность врачами составила 8,7 человек на 10000 населения.

Из предусмотренных программой мероприятий в области здравоохранения на 2005 год:

- проведено лицензирование МУЗ «Савватиевская амбулатория»;

- профинансировано 13,2 тыс.рублей на обеспечение беременных и кормящих матерей из социально-неблагополучных семей витаминами и минеральными продуктами;

- обеспечены современными лекарственными препаратами (глюкоместры, тест-полоски)

на сумму 29,8 тыс. рублей больные сахарным диабетом;

- в целях комплектации врачебными кадрами районных больниц заключен договор на обучение 2-х студентов в СГМУ с дополнительной оплатой 1000 рублей в месяц и оплатой за общежитие 150 руб., расходы по данным договорам составили 36,8 тыс.рублей;

- осуществлено финансирование задолженности по договору с ГУЗ «КПНД» за оказанные медицинские услуги;

- для профилактики заболеваний клещевым энцефалитом за счет средств областного бюджета поступила вакцина на сумму 221,8 тыс.рублей, на закупку противоклещевого иммуноглобулина из местного бюджета выделено 11,8 тыс.рублей, выполнен план по охвату проф.прививок в рамках областной программы «Вакцинопрофилактика»;

осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы ЛПУ, в частности:

- проведен текущий ремонт здания рентген-кабинета МУЗ «Сольвычегодская районная больница» и восстановительные ремонты медицинской техники в рентген-кабинетах МУЗ «Сольвычегодская районная больница» и МУЗ «Шипицынская центральная районная больница» на сумму 139,7 тыс.руб.;

-приобретены медицинское оборудование и инвентарь (средства защиты) для рентген-кабинетов на сумму 39,8 тыс.руб.;

-приобретены три компьютера: для МУЗ «Сольвычегодская районная больница», МУЗ «Шипицынская ЦРБ» и МУЗ «Савватиевская амбулатория» на сумму 75,0 тыс.руб.;

Всего в отчетном году на реализацию мероприятий в области здравоохранения при плане

0.366 млн.рублей фактически направлено средств в сумме 671,9 тыс.рубл., в т.ч. 450,1 тыс.руб. - из местного бюджета, 221,8 тыс.руб.- из областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий в области здравоохранения в период реализации программы 2003- 2005 г.г. при плане 1.977 млн.руб.составил 2.674 млн.руб., в т.ч. 2.282 млн. или 85.3% – из местного бюджета, 0.392 млн.руб. или 14.7 % – из областного бюджета.

Развитие культуры

Перечень функционирующих учреждений культуры не претерпел в отчетном году

изменений, за исключением передачи в областное подчинение Сольвычегодского историко-художественного музея.

Всего в отчетном году в районе действовали 21 учреждение клубного типа, 19

массовых библиотек, 1 школа искусств, 1 музыкальная школа и редакция местного радиовещания.

На территории муниципального образования расположены 34 памятника истории и культуры, из них 16 -федеральных и 18 - муниципальных.

Развитие туризма- одно из направлений, предусмотренных программой в области культуры.

В отчетном году Котласский район совместно с другими территориями участвовал в совместных проектах: с туристическим маршрутом «В серебряном кружеве северных рек», в программе «Зовут просторы Русского Севера». Проводились экскурсии по туристическим маршрутам «Святая Русь. Святое место-Туровец»,а также совместно с туристической компанией «Корона Севера» на Родину Деда Мороза и по достопримечательностям В.Устюга, туристический маршрут в п.Савватия, где располагается воинская часть.

Осенью 2005 г. состоялся рекламный тур по маршруту «В.Устюг- Котлас-Сольвычегодск», в котором приняли участие руководители 17 туристических фирм из различных городов России, в т.ч. из г.Москвы, С-Петербурга, Вологды и др.

Большую помощь экскурсионной работе оказывает досуговый центр в д.Курцево, на базе

которого создан музей, собравший историю Котласской семеноводческой опытной станции, а также повествующий о быте русского народа.

Входит в традицию проведение ежегодного фестиваля юмора Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки в г.Сольвычегодске, на организацию которого было направлено

в отчетном году 281,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета – 40,0 тыс.руб., местного – 220,0 тыс.руб., 21,0тыс.руб.- внебюджетные средства.

Выступления различных творческих коллективов на фестивале и широкое представление

на торговой ярмарке продукции местных товаропроизводителей, товаров народных художественных промыслов и ремесел способствуют активизации культурного и торгового обмена между отдельными населенными пунктами района и близлежащими районами, поддержке местных товаропроизводителей и дальнейшему развитию старинного города на Вычегде.

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры в отчетном году привлечены собственные средства учреждений в размере 281,919 рублей, средства из местного бюджета на эти цели не выделялись.

В частности, за счет внебюджетных источников приобретены: музыкальное оборудование, 2 компьютера для клубов и домов культуры, офисная мебель, мягкий инвентарь.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий в области культуры в отчетном

году при плане 450,0 тыс.руб. составил 791.144 тыс.руб. , в т.ч. из местного бюджета - 428,244 тыс. руб., из них:

- на проведение конкурсов и праздников – 72,4 тыс.руб.;

- юбилейные мероприятия – 115,3 тыс.руб;

- организация фестивалей –240,544 тыс.руб.;

из областного бюджета: на организацию фестиваля Козьмы Пруткова – 40,0 тыс.руб.;

из внебюджетных источников: на проведение фестивалей – 41,0 тыс.руб.;

для приобретения оборудования – 281.9 тыс.руб.

Всего за период реализации программы на мероприятия в области культуры израсходовано средств при плане 4.051 млн.руб. - 3.833 млн.руб., в т.ч. 2.498 млн..руб. или 65.2 % - из местного бюджета, 0.356 млн.руб. или 9.3 % – из федерального бюджета,0.075 млн. или 2 % - из областного бюджета и 0.904 млн. или 23.5 % - за счет собственных средств учреждений и спонсорской помощи.

Предусмотренные программой мероприятия по проектным и ремонтно-реставрационным работам на исторических памятниках в г.Сольвычегодске в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета практически не были реализованы ( при плане 2.792 млн.руб.- выполнено на 0,256 млн.руб.).

Физическая культура и спорт

В целях формирования потребности в занятиях физкультурой и спортом у различных категорий населения, укрепления здоровья, профилактики заболеваний и развития материально-технической базы спорта, в декабре 2002 г. была принята комплексная целевая программа развития физической культуры и спорта в Котласском районе «Физкультура-здоровье-спорт» на 2003-2005 г.г.

Для реализации этой программы предусматривалось выделение средств местного и областного бюджетов, а также привлеченных средств.

Объем финансирования на реализацию мероприятий этой программы в 2005 году составил 435,0 тыс.рубл. при плане 1388 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета – 435,0 тыс.рубл.. Данные средства были израсходованы на проведение районных соревнований, подготовку и участие в областных спартакиадах– в сумме 423,4 тыс.руб. и на приобретение спортивного инвентаря для укрепления материально-технической базы спорта – 11,6 тыс.руб.

Общий объем финансирования физкультуры и спорта за 2003-2005 г.г. при плане 3.713 млн.руб. составил 4.233 млн. в связи с дополнительным привлечением средств спонсоров для реализации отдельных мероприятий программы в сумме 1,740 млн.руб. и средств федерального бюджета – 0.107 млн.руб. Недополучены финансовые средства в связи с отсутствием финансирования ряда разделов областной программы, а именно, финансирования муниципальных образований по реконструкции спортсооружений.

Из местного бюджета на эти цели направлено 2.370 млн.руб., что составляет 56 % к общему объему финансирования, 41.1 % - приходится на привлеченные средства, 2.5 % - средства федерального бюджета и 0.4 % - средства областного бюджета.

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях района на 23,6 % превысила уровень прошлого года и составила 8138,8 рублей, при этом наибольший ее рост отмечался на предприятиях строительства, торговли и общественного питания и в учреждениях бюджетной сферы. По сравнению с 2003 годом показатель среднемесячной заработной платы увеличился по данному кругу предприятий на 56,7 %.

По уровню заработной платы по-прежнему наблюдается резкая диспропорция между

отраслями, среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях транспорта в несколько раз превышает уровень зарплаты работающих в социальной сфере, сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях ЖКХ.

Сумма задолженности по заработной плате по состоянию на 01 января 2006 года значительно сократилась, что свидетельствует о своевременной ее выплате, в том числе и работникам социальной сферы. Незначительная задолженность перед работниками имеется только у предприятий ЖКХ, что объясняется их сложным финансовым положением.

Объем финансирования мероприятий на реализацию программы в 2005 году составил

152.776 млн.рублей при плане 142.972 млн.руб.

В разрезе источников финансирования наибольший удельный вес занимают средства федерального бюджета- 47.9 %, областного бюджета – 34.9 %, и местного – 11.9 %. Отчисления собственных средств предприятий и организаций, спонсорской помощи и других источников незначительны.

В структуре отраслей наибольшие средства вкладывались в отчетном году в строительство

и ремонт дорог, в связи с завершением строительства путепровода на ст.Ядриха, на развитие жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, а также укрепление материально-технической базы учреждений образования и реализацию инвестиционных проектов.

Объем финансирования из местного бюджета составил 18.144 млн.рубл. при плане

13.769 млн. Дополнительное финансирование из местного бюджета производилось на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и замены оборудования котельных, а также для осуществления капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы при плане 424.594 млн.руб. составил за 2003-2005 г. 361.097 млн. Наибольший удельный вес в структуре источников финансирования приходится на средства федерального – 48.9 % или 176.5 млн.руб.и областного бюджетов - 20,7 % или 74.862 млн.руб. Из местного бюджета на реализацию мероприятий программы выделено 47.463 млн.руб. или 13.2 % от общего объема. Значительный объем также составляют средства целевых бюджетных фондов ( территориального и экологического) – 10.1 % или 36.434 млн.руб. и средства предприятий – 16.185 млн. или 4.5 %.

В разрезе отраслей - 76.3 % или 243.966 млн.руб.приходится на мероприятия по строительству и ремонту дорог, 10.2 % или 36.988 млн.руб. вложены в жилищно-коммунальное хозяйство, 27.911 млн.руб. или 7.7 % - для поддержки агропромышленного комплекса, 22.605 млн. или 6.3 % - на реализацию инвестиционных проектов.

На мероприятия социальной сферы всего направлено средств в сумме 25.279 млн.руб. или 7% от общего объема.

Реализация программных мероприятий способствовала решению следующих социально-экономических задач:

- обеспечен устойчивый рост объемов отгруженной продукции предприятиями промышленности, в частности, лесопромышленного комплекса, в результате эффективного использования имеющихся сырьевых ресурсов и внедрения новых прогрессивных технологий;

- отмечено расширение сети торгового обслуживания и увеличение объемов розничного товарооборота и оборота общественного питания;

- наметились пути стабилизации сельскохозяйственного производства: племподдержка имеющегося поголовья скота в животноводстве способствовала повышению продуктивности коров; в растениеводстве- в результате мероприятий по коренному улучшению земель увеличилась урожайность картофеля;

- проведено обновление машино-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий и улучшились финансовые показатели их деятельности ;

- осуществлены мероприятия по обновлению теплотрасс, водопроводов, реконструкции и модернизации котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- проведены капитальный и текущий ремонты жилого фонда;

- профинансированы расходы по подготовке проектно-сметной документации по строительству газовой котельной для коммунально-бытовых нужд в д.Куимиха, частично освоены средства по строительству распределительных газовых сетей в д.Курцево и д.Куимиха,

- укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения

- улучшено лекарственное обеспечение жителей района;

- проведены капитальные и текущие ремонты учреждений образования, компьютеризация и обновление оборудования школ;

- выполнены работы по строительству полигона ТБО в г.Сольвычегодске и п.Шипицыно;

- достигнут устойчивый рост среднемесячной заработной платы работающих на крупных и средних предприятиях и повышение реальных доходов населения;

- обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам социальной сферы.

- отмечен рост поступлений налога на доходы физических лиц, снижение бюджетного дефицита и перевыполнение плана по собственным доходам бюджета района .

Социально-экономическая эффективность программы

Экономические эффекты от реализации мероприятий программы:

- прирост объемов отгруженной промышленной продукции на 48,7 %, в том числе по предприятиям лесопромышленного комплекса – на 73,6 %;

- увеличение объемов отгруженной продукции лесопромышленного комплекса в натуральных показателях, в том числе, объемов заготовки – на 83 %; вывозки – на 44,4 %; производства круглых лесоматериалов - на 68,9 %;

- прирост объемов розничного товарооборота в сопоставимых ценах - на 65,8 %;

- рост продуктивности коров - повышение удоя на 1 фуражную корову – на 12,8 %, незначительное снижение объемов валового производства молока при более существенном снижении поголовья коров;

- увеличение объемов валового производства картофеля сельскохозяйственными предприятиями – на 30,3 % при сокращении посевных площадей, занятых под этой культурой с 170 до 145 га, вследствие роста урожайности картофеля;

- повышение среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях – на 56,7 %;

- рост поступлений налога на доходы физических лиц – на 61 % и превышение плановых показателей по налоговым поступлениям по регулируемым налогам на 6 % и плана по собственным доходам бюджета на – 2,1%;

Социальные эффекты:

- газификация жилого фонда в д. Курцево способствовала улучшению бытовых условий жильцов;

- выполнение работ по строительству полигона ТБО в г.Сольвычегодске и п.Шипицыно способствовало улучшению экологической обстановки в районе;

- проведение капитального и текущего ремонтов жилого фонда позволило снизить процент ветхого и аварийного жилья и улучшить жилищные условия населения;

- обновление оборудования и замена коммуникаций, реконструкция и модернизация котельных (перевод угольных котельных на дрова) предприятий жилищно-коммунального хозяйства способствовали сокращению затрат на отопление, снижению аварийности на этих предприятиях, а также повышению качества и надежности оказываемых услуг;

- осуществление капитальных и текущих ремонтов учреждений образования, компьютеризация школ и приобретение современного оборудования позволило создать более благоприятные условия для обучения учащихся и повысить уровень образования;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и улучшение лекарственного обеспечения жителей района позволило повысить уровень медицинского обслуживания и способствовало сохранению и укреплению здоровья населения;

- проведение ремонтов сети дорог позволило активизировать торговый обмен между различными населенными пунктами, а также улучшить торговое и бытовое обслуживание

жителей района.

- Приложение 1

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2003-2005 годы

| Наименование показателей | ед. изм. | 2003г. | 2004г. | 2004г. к 2003г. % | 2005 г. | 2005 г. к 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Промышленность | . |  |  |  |  |  |
| # Объем отгруженной промышленной продукции в фактических ценах крупными и средними предприятиями, включая малые пр-я | млн. руб | 241.6 | 287.4 | 118.9 | 313.4 | 109.0 |
| # в т.ч. лесной промышленности | млн. руб. | 208.6 | 246.6 | 116.5 | 269.1 | 109.1 |
| # Удельный вес продукции лесной промышленности в общем объеме промышленной продукции | % | 86.3 | 85.8 | 98.0 | 85.8 | 100.0 |
| # Производство основных видов продукции - заготовка # Вывозка древесины | тыс. м3 плотных | 607.2 579.2 | 600.6 574.5 | 98.9 99.2 | 698.0 694.7 | 116.2 120.9 |
| # Лесоматериалы круглые | тыс. м3 плотн. | 428.4 | 534.6 | 124.8 | 609.9 | 114.1 |
| # Пиломатериалы | тыс. м3 плотн. | 0.4 | 5.4 | - | 4.3 | 79.6 |
| # Выпуск швейных изделий | млн.руб. | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.4 | 57.1 |
| # Производство хлеба и хлебобулочных изделий, всего | тн | 2302.7 | 2340.8 | 101.7 | 2417.9 | 103.3 |
| # в т.ч. крупными и средними предприятиями | тн | 1099.5 | 1160.4 | 105.5 | 365.4 | 31.5 |
| # из них предприятиями потребкооперации | тн | 1073.3 | 1160.4 | 108.1 | 365.4 | 31.5 |
| # субъектами малого предпринимательства | тн | 1203.2 | 1180.4 | 98.1 | 2052.5 | 173.9 |
| # Удельный вес потребкооперации в общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий | % | 46.6 | 49.6 | 106.4 | 15.1 | 30.5 |
| # Производство кондитерских изделий | тн | 10.5 | 11.3 | 107.6 | 11.7 | 103.5 |
| # Торговля |  |  |  |  |  |  |
| # Оборот розничной торговли во всех каналах реализации с учетом досчета (в соп.ценах) | млн.руб. | 356.0 | 422.4 | 118.6 | 447.7 | 106.0 |
| # в т.ч. по крупным и средним предприятиям | млн.руб. | 154.00 | 179.3 | 116.4 | 191.9 | 107.0 |
| # из них предприятиям потребкооперации | млн.руб. | 98.0 | 120.9 | 123.4 | 142.4 | 117.8 |
| # по субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 202.0 | 243.1 | 120.3 | 255.8 | 105.2 |

| # удельный вес потребкооперации в общем объеме товарооборота | % | 27.5 | 28.6 | 104.0 | 31.8 | 111.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # в товарообороте крупных и средних предприятий | % | 63.6 | 67.4 | 106.0 | 74.2 | 110.1 |
| # Оборот общественного питания (в сопоставимых ценах) | млн.руб. | 7.1 | 8.6 | 121.1 | 8.7 | 101.2 |
| # в т.ч. по предприятиям потребкооперации (в сопоставимых ценах) | млн.руб. | 3.0 | 3.6 | 120.0 | 4.2 | 116.7 |
| # Удельный вес потребкооперации в обороте общественного питания | % | 42.2 | 41.9 | 99.3 | 48.3 | 115.3 |
| # Объем платных услуг населению | млн.рубл. | 33.5 | 44.2 | 131.9 | 55.7 | 126.0 |
| # В т.ч. бытовые услуги | млн.руб. | 0,8 | 1.0 | 125.0 | 1.0 | 100.0 |
| # Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 21.0 | 16.6 | 79.0 | 16.5 | 99.4 |
| # Ввод в действие индивидуальных жилых домов | кв.м. общей площади | 570,4 | 240.4 | 42.2 | 1661.0 | в 6.9 раз |
| # Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| # Реализация скота на убой в живом весе с/х пр-ми | тн | 189.3 | 107.9 | 57.0 | 109.0 | 99.0 |
| # Валовый надой молока | тн | 2422 | 2252 | 93.0 | 2275 | 101.0 |
| # Надой молока от одной коровы ( в с/х предприятиях) | кг | 2870 | 3133 | 109.2 | 3792 | 121.0 |
| # Поголовье КРС в с/х предприятиях | голов | 1464 | 1376 | 94.0 |  |  |
| # Труд |  |  |  |  |  |  |
| # Среднесписочная численность работающих в крупных и средних предприятиях | чел. | 5684 | 5932 | 104.4 | 5939 | 100.1 |
| # в т.ч. в промышленности | - | 1093 | 1026 | 94.9 | 894 | 87.1 |
| # в сельском хозяйстве | - | 351 |  | 88.0 |  |  |
| # на транспорте и связи | - | 644 | 675 | 104.8 | 721 | 106.8 |
| # в торговле, заготовках и общественном питании | - | 244 | 252 | 103.3 | 295 | 117.1 |
| # в жилищно-коммунальном хозяйстве | - | 631 | 700 | 110.9 | 633 | 90.4 |
| # в лесном хозяйстве | - | 208 | 205 | 98.6 | 178 | 86.8 |
| # Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям | руб. | 5195,3 | 6584.6 | 126.7 | 8138.8 | 123.6 |
| # в т.ч. промышленность | руб. | 5399,6 | 5931.5 | 109.9 | 7303.1 | 123.1 |
| # транспорт и связь | руб. | 15670.2 | 19504.3 | 124.4 | 21313.6 | 109.3 |
| # строительство | руб. | 9901.7 | 11735.1 | 118.5 | 16711.3 | 142.4 |
| # торговля и общественное питание | руб. | 3430.2 | 4278.2 | 124.7 | 5889.3 | 137.6 |
| # сельское хозяйство | руб. | 3546.3 | 3983.9 | 112.3 | 4868.1 | 122.2 |
| # жилищно-коммунальное хозяйство | руб. | 3027.5 | 3794.6 | 125.3 | 4980.6 | 131.3 |
| # бюджетная сфера | руб. | 3339.0 | 3650.0 | 109.3 | 5181.1 | 141.9 |
| # Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 258 | 396 | 153.5 | 326 | 82.3 |

| # Прибыль (+), убыток (-) | тыс. руб. | 15441 | 12885 |  | 15559 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # в т.ч. промышленность | - | 12902 | -3971 | - | 5124 |  |
| # сельское хозяйство | - | 196 | 12 | - | 289 |  |
| # транспорт | - | 9013 | 14535 | - | 7274 |  |
| # строительство | - | 41 | 1272 | - | -500 |  |
| # торговля и общественное питание | - | 195 | 2545 |  | 5270 |  |
| # жилищно-коммунальное хозяйство | - | -11749 | -7232 | - | -9432 |  |
| # прочие | - | 4843 | 5724 |  | 7534 |  |
| # Число убыточных предприятий к общему числу предприятий | % | 45.0 | 33.3 | 74.0 | 33.0 | 100.0 |
| # Дебиторская задолженность | млн.руб. | 116.7 | 77.9 | 66.8 | 55.2 | 70.8 |
| # в т.ч. покупателей и заказчиков | - | 110.6 | 51.9 | 46.9 | 43.1 | 83.0 |
| # в процентах ко всей задолженности | - | 94.8 | 66.6 | 70.2 | 78.1 | 117.3 |
| # Кредиторская задолженность | - | 212.9 | 159.0 | 74.6 | 116.2 | 73.1 |
| # в т.ч. поставщикам и подрядчикам | - | 88.8 | 81.8 | 92.1 | 53.2 | 65.0 |
| # в процентах ко всей задолженности | - | 41.7 | 51.4 | 123.2 | 45.8 | 89.1 |
| # по оплате труда | - | 6.5 | 4.5 | 69.2 | 0.9 | 20.0 |
| # в процентах ко всей задолженности | - | 3.1 | 2.8 | 90.3 | 0.8 | 28.6 |
| # перед бюджетом | - | 54.7 | 32.7 | 59.8 | 27.3 | 83.5 |
| # в процентах ко всей задолженности | - | 25.7 | 20.6 | 80.2 | 23.5 | 114.1 |
| # Превышение кредиторской задолженности над дебиторской | раз | 1.8 | 2.0 | 111.1 | 2.1 | 105.0 |

##### Приложение № 2

Выполнение планов по объемам отгруженной продукции (работ, услуг)  предприятиями промышленности района

за 2003-2005 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2003г |  | % выполне ния | 2004г |  | % выполнения | 2005г. |  | % выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| Объем производства продукции (работ, услуг) предприятиями промышленности, субъектами малого предпринимательства, всего | млн. руб. | 161,5 | 229,4 | 142,0 | 178,7 | 265,7 | 148,7 | 200,0 | 313,4 | 156,7 |
| в том числе: лесозаготовительная отрасль | млн. руб. | 144.0 | 208,6 | 144,9 | 158.3 | 246,6 | 155,8 | 175.1 | 269,1 | 153,7 |
| из нее крупные и средние предприятия лесопромышленного комплекса | млн. руб. | 137.2 | 206,5 | 150,5 | 150.8 | 239,4 | 158,7 | 166.8 | 254,8 | 152,7 |
| Отрасль машиностроения | млн. руб. | 16,5 | 20,8 | 126,1 | 19,0 | 19,1 | 100,5 | 22,8 | 30,8 | 135,1 |

##### Приложение № 3

### Выполнение плановых показателей

производственной деятельности предприятий лесопромышленного комплекса

в 2005году

| Наименование предприятий лесопромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовка древесины, тыс.куб.м плотных |  |  | Вывозка древесины, тыс.куб.м, плотных |  |  | Производство круглых лесоматериалов, тыс.куб.м, плотных |  |  | Объем производства продукции, млн.руб. |  |  | Финансовый результат (прибыль (+), убыток (-), млн.руб. |  |  | Численность работающих, чел. |  |  | Среднемесячная заработная плата, руб. |  |  |
|  | план | факт | % выполн. | план | факт | % выполн. | план | факт | % выполн. | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполн. | план | факт | % выполн. | план | факт | % выполн. |
| ОАО «Комплекс» | 140.0 | 200.0 | 142.9 | 140.0 | 196.6 | 140.4 | 140.0 | 194.3 | 138.8 | 48.0 | 91.5 | 190.6 | +3.5 | +3.1 |  | 185 | 154 | 83.2 | 7000 | 11446 | 163.5 |
| ООО «Харитоново- КЦБК» | 130.0 | 190.6 | 146.61 | 130.0 | 214.9 | 165.3 | 115.0 | 214.4 | 186.4 | 60 | 77.4 | 129.0 | +10.0 | +5.5 |  | 280 | 235 | 83.9 | 7000 | 9260 | 132.3 |
| ООО «Удимское ЛП КЦБК» | 200.0 | 170.3 | 85.2 | 200.0 | 165.7 | 82.9 | 135.4 | 147.5 | 108.9 | 58.8 | 73.6 | 125.2 | +1.0 | -6.9 |  | 327 | 381 | 116.5 | 6507 | 8201 | 126.0 |
| ВСЕГО : | 470.0 | 561.8 | 119.5 | 470.0 | 577.2 | 122.8 | 390.4 | 556.2 | 142.5 | 166.8 | 242.5 | 145.4 | +14.5 | +1.7 |  | 792 | 770 | 97.2 | 6796 | 8200 | 120.6 |

# Приложение № 4

## Выполнение планов

по объемам производства основных видов пищевой продукции в 2003-2005 годах

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2003 год |  | % выпо лне- ния | 2004 год |  | % выпо лне ния | 2005 год |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, всего | тн | 2040 | 2302.7 | 112.9 | 2270 | 2340.8 | 103,1 | 2375 | 2417,9 | 101.8 |
| в том числе: крупными и средними предприятиями | тн | 1040 | 1099.5 | 105.7 | 1030 | 1160.4 | 112,7 | 1035 | 365,4 | 35.3 |
| из них: предприятиями потребкооперации | тн | 1020 | 1073.3 | 105.2 | 1030 | 1160.2 | 112.6 | 1035 | 365,4 | 35.3 |
| субъектами малого предпринимательства | тн | 1000 | 1203.2 | 120.3 | 1240 | 1180.4 | 95.2 | 1340 | 2052,5 | 153.2 |
| выпуск кондитерских изделий | тн | 13 | 10.5 | 80,8 | 15 | 11.3 | 75.3 | 15 | 11,7 | 78.0 |

# Приложение № 5

### Выполнение планов производства сельхозпродукции в 2005 году

| Наименование продукции | Ед.изм. | 2005 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| #### Все категории хозяйств (без населения) |  |  |  |  |
| #### Зерно | тыс.тн | 0.48 | 0.52 | 108 |
| #### Картофель | тыс.тн | 2.37 | 1.94 | 82 |
| #### Овощи | тыс.тн | - | 0.02 | - |
| #### Скот (в живом весе) | тыс.тн | 0.2 | 0.206 | 103 |
| #### Молоко | тыс.тн | 3.02 | 2.74 | 91 |
| #### С/х предприятия | (ФГУП «Коряжемское», организация научного обслуживания, Котласская семеноводческая опытная станция») |  |  |  |
| #### Зерно | тыс.тн | 0.48 | 0.52 | 108 |
| #### Картофель | тыс.тн | 1.67 | 1.29 | 77 |
| #### Овощи | тыс.тн | - | - | - |
| #### Скот (в живом весе) | тыс.тн | 0.141 | 0.149 | 106 |
| #### Молоко | тыс.тн | 2.5 | 2.28 | 91 |

##### Приложение № 6

### Структура

посевных площадей за 2005 год ( в целом по району по сельхозпредприятиям)

| Наименование | Ед.изм. | 2005 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. Зерновые | га | 320 | 320 | 100 |
| в т.ч. озимые | га | 20 | 20 | 100 |
| яровые | га | 300 | 300 | 100 |
| 2. Овощи открытого грунта | га | 3 | 2 | 66 |
| в т.ч. капуста | га | - | - | - |
| морковь | га | 1.5 | 1.0 | 66 |
| свекла | га | 1.5 | 1.0 | 66 |
| 3. Картофель | га | 149 | 145 | 97 |
| 4. Однолетние травы | га | 200 | 190 | 95 |
| 5. Многолетние травы | га | 3800 | 3800 | 100 |
| Всего посевных площадей | га | 4472 | 4457 | 99.7 |

##### Приложение №7

### Выполнение основных показателей

производственной деятельности «Организации научного обслуживания Котласская семеноводческая опытная станция Государственного научного учреждения Архангельского научно-исследовательского института сельского хозяйства  Российской академии сельскохозяйственных наук» в 2005 году

| Показатели | Ед.изм. | 2005 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Производства молока | тн | 1836 | 1711 | 93.2 |
| Реализация молока | тн | 1690 | 1620 | 95.9 |
| Производство мяса | тн | 100 | 111 | 111 |
| Реализация мяса | тн | 65 | 58 | 89.2 |
| Производство картофеля | тн | 1400 | 1200 | 85.7 |
| Реализация картофеля | тн | 650 | 331 | 50.9 |

##### Приложение № 8

###### Выполнение основных планов

производственной деятельности ФГУП «Коряжемское» в 2005 году

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2004 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Производство молока | тн | 650 | 569 | 87.5 |
| Реализация молока | тн | 580 | 503 | 86.7 |
| Производство мяса | тн | 41 | 38 | 92.7 |
| Реализация мяса | тн | 34 | 61 | 179.4 |
| Производство картофеля | тн | 275 | 90 | 32.7 |
| Реализация картофеля | тн | 140 | 5 | 3.8 |
| Производство овощей открытого грунта | тн | - | - | - |
| Реализация овощей открытого грунта | тн | - | - | - |
| Реализация овощей закрытого грунта | тн | - | - | - |

##### Приложение № 9

### Выполнение плановых показателей

потребительского рынка и сферы услуг в 2005 году

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2005 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Оборот розничной торговли, всего | млн. руб. | 375.0 | 447.7 | 119.4 |
| в т.ч. по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 158.3 | 191.9 | 121.2 |
| из них по предприятиям потребкооперации | млн. руб. | 100.0 | 142.4 | 142.4 |
| Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 5.2 | 8.7 | 167.3 |
| в том числе по предприятиям потребкооперации | млн. руб. | 4.2 | 4.2 | 100.0 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 40.0 | 55.7 | 139.3 |
| в том числе объем бытовых услуг | млн. руб. | 4.0 | 1.0 | 25.0 |

##### Приложение № 10

### Бюджет

муниципального образования в 2005 году

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2005 год |  | выполнение +, - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| Доходы района без финансовой помощи области | тыс. руб. | 98500 | 93569 | -4931 |
| в т.ч. налог на доходы физических лиц |  | 56084 | 53445 | -2639 |
| Расходы без финансовой помощи | тыс. руб. | 114066 | 103610 | -1054 |
| Сумма дефицита (-) профицита (+) | тыс. руб. | -8208 | -9460 |  |
| Процент дефицита | % | 8.3 | 10 |  |
| Доходы на одного человека, проживающего в муниципальном образовании | руб. | 4264 | 4050 | -213 |
| Доходы по регулируемым налогам | тыс. руб. | 56084 | 53445 | -2639 |

Приложение №- 11

###### О Т Ч ЕТ

о выполнении мероприятий, проводимых в рамках программы поддержки экономического развития предприятий АПК Котласского района

в 2003-2005 г.г. и их финансовое обеспечение

| №№ п/п | Мероприятия | Объем финансирования по плану на 2005 г. млн.руб. | Фактически выделено в 2005 году, млн.руб. | Объем финансирования по плану на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделено в 2003-2005 г.г. млн.руб. | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | из местного бюджета | привле-ченные средства |
| 1 | Поддержка мероприятий по коренному улучшению земель (из средств земельного налога) | 1.5 | 1.8 | 7.53 | 6.552 | 0.3 | 6.252 |
| 2 | Обучение, подготовка и переподготовка кадров | - | 0.03 | 0.06 | 0.15 | - | 0.15 |
| 3 | Государственная поддержка предприятий АПК, в т.ч. - отрасли животноводства; - отрасли растениеводства | 4.340 3.690 0.650 | 6.054 5.044 1.010 | 13.079 10.339 2.740 | 12.869 10.058 2.811 | - - | 12.869 10.058 2.811 |
| 4 | Создание пунктов приемки сельскохозяйственной продукции у населения на базе предприятий АПК в д.Григорово, д.Медведка, д.Федотовская | - | - | 0.05 | 0.07 | - | 0.07 |
| 5 | Кредит из областного бюджета, лизинг на приобретение с/х техники и племенной продукции | 2.8 | 1.890 | 2.8 | 4.19 | - | 4.19 |
| 6 | Реализация мероприятий по строительству жилья в сельской местности | 0.67 | 1.165 | 1.476 | 2.775 | - | 2.775 |
| 7 | Прочие | 0.03 | 0.071 | 0.03 | 1.305 | 0.048 | 1.257 |
|  | Всего: | 9.340 | 11,010 | 25.025 | 27.911 | 0.348 | 27.563 |

Приложение №- 12

#### Финансовое обеспечение

мероприятий программы поддержки экономического развития предприятий АПК Котласского района в 2003-2005 г.г. и его источники

| Источники финансирования | Предусмотрено по плану на 2005 год, млн.руб. | Фактически выделено средств в 2005 году, млн.руб. | Предусмотрено на период реализации программы, всего | Удельный вес источни-ков финанси-рования,% | Фактически выделено средств на 2003-2005 г.г. | Удель- ный вес источни-ков финанси-рования,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе | 9.34 | 11.01 | 25.025 | 100.0 | 27.911 | 100.0 |
| областной бюджет | 9.02 | 9.581 | 23.892 | 95.47 | 24.360 | 87.28 |
| местный бюджет | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 1.32 | 0.348 | 1.25 |
| средства предприятий | - | 0.715 | 0.11 | 0.44 | 0.871 | 3.12 |
| федеральный бюджет | 0.29 | 0.684 | 0.693 | 2.77 | 1.355 | 4.85 |
| другие источники | - | - | - | - | 0.977 | 3.50 |

# Приложение № 13

## О Т Ч Е Т

о реализации мероприятий программы в сфере торговли за 2003-2005 годы и их

финансовое обеспечение

| Наименование мероприятий | Предусмотрены средства на 2005 год, млн.руб. | Фактически выделены средства в 2005 году, млн.руб. | Предусмотрены средства на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделены средства в 2003-2005 г.г., млн.руб.. | в том числе из местного бюджета, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичное возмещение расходов по доставке товаров хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговое обслуживание жителей отдаленных и малоперспективных населенных пунктов района | 0.150 | 0.150 | 0.450 | 0.408 | 0.408 |
| Всего: | 0.150 | 0.150 | 0.450 | 0.408 | 0.408 |

# Приложение №-14

#### Выполнение планов

по капитальному строительству в 2003-2005 годах

| №№ п/п | Наименование объектов строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость, млн.руб. | Год начала и окончания строитель-ства | Предусмотрено по плану на 2005 год, млн.руб. | Факти-чески освоено в 2005 году, млн.руб. | Предусмотрено средств по плану на 2003-05 г.г., млн.руб. |  |  |  | Фактически освоено средств, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. в разрезе источников финансирования |  |  | Всего | в т.ч. в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | иные источники |  | областной бюджет | местный бюджет | иные источники |
| 1 | Строительство распределительных газовых сетей в д.Курцево и д.Куимиха | 10.3 км | 16.7 | 2000-2005 г.г. | 6.5 | - | 11.65 | 8.0 | 0.1 | 3.55 | 4.9 | 1.6 | 0.3 | 3.0 |
| 2 | Газификация жилого фонда в д.Курцево | - |  | 2004 г. | 0.27 | 0.3 | 0.72 | - | 0.72 | - | 0.97 | - | 0.940 | 0.03 |
| 3 | Приобретение техники для МУП «Сольвычегодский ТБЗ» | - | 2.2 | 2003-04 г.г. | - | - | 2.75 | 1.0 | 1.75 | - | 4.15 | 1.0 | 1.75 | 1.4 |
| 4 | Строительство газовой котельной для коммунально-бытовых нужд д.Куимиха | 2.5МВТ | 10.0 | 2003- 2006 г.г. | 0.2 | 0.24 | 1.3 | 0.56 | 0.6 | 0.14 | 0.64 | - | 0.64 | - |
| 5 | Строительство полигона ТБО в г.Сольвычегодск | - | 9.2 | 2003- 2004 г.г. | 1.364 | 1.364 | 3.964 | 1.364 | - | 2.6 | 3.364 | 1.364 | - | 2.0 |
| 6 | Строительство полигона ТБО в п.Шипицыно | - | 4.8 | 2003-2004 г.г. | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | 0.7 | - | - | 0.7 |
| 7. | Строительство полигона ТБО в п.Харитоново |  |  | 2003- 2005 г.г. | - | - | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 |
| 8. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений в п.Шипицыно |  |  | 2003-2005 г.г. | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 9. | Реконструкция канализационно-очистных сооружений в г.Сольвычегодске |  |  | 2003- 2005 г.г. | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - |  |
| 10. | Строительство школы в п.Черемушский | 130 уч-ся | 10.2 | 2000-2003 г.г. | - | - | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 4.2 | 3.0 | 0.2 | 1.0 |
| 11. | Реконструкция котельных: в г.Сольвычегодске в п.Черемушский | 0.121 | 4 котла КВ-1.25 К | 2003- 2004 г.г. 2003 г. | - | - | 0.121 0.05 | - - | 0.121 0.05 | - - | 0.121 0.05 | - - | 0.121 0.05 | - - |
| 12. | Строительство торфяных карт |  |  | 2004 г. | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - |
| 13. | Капитальный ремонт школы в п.Савватия |  |  | 2004 г. |  |  | 0.65 | - | 0.65 | - | 0.65 | - | 0.65 | - |
| 14. | Капитальный ремонт школы в п.Удимский |  |  | 2004 г. |  |  | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.35 | - |
| 15. | Капитальный ремонт школы в п.Харитоново |  |  | 2004 г. |  |  | 0.200 | - | 0.200 | - | 0.200 | - | 0.200 | - |
| 16. | Капитальный ремонт школы в д.Куимиха | 264 уч-ся | - | 2004- 2008 г. г. | 0.035 | 0.034 | 0.064 | - | 0.064 | - | 0.063 | - | 0.063 | - |
| 17. | Устройство шатровой кровли в МОУ Приводинской СОШ |  |  | 2005 г. | 0.500 | - | 0.500 | - | 0.500 | - |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт кровли МДОУ №9 в п.Савватия |  |  | 2005 г. | 0.200 |  | 0.200 | - | 0.200 |  | - |  |  |  |
| 19. | Ремонт внутренней теплосистемы, кнализации, кровли МДОУ №29 в г.Сольвычегодске |  |  | 2005 г. | 0.630 |  | 0.630 | - | 0.630 |  | - |  |  |  |
| 20. | Ремонт внутренней теплосистемы МДОУ №6 в в д.Куимиха |  |  | 2005 г. | 0.250 |  | 0.250 | - | 0.250 |  | - |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт 12-квартирного дома в п.Приводино по ул.Строителей,2 |  |  | 2005 г. | 0.450 | 0.450 | 0.450 | - | 0.450 | - | 0.450 | - | 0.450 | - |
| 22. | Капитальный ремонт 8-квартирного дома в п.Приводино, по ул.Дудникова,32 |  |  | 2005 г. | 1.500 | 0.381 | 1.500 | - | 1.500 | - | 0.381 | - | 0.381 | - |
| 23. | Строительство газопровода высокого давления Куимиха-Шипицыно |  |  | 2005 г. | 0.050 | 0.066 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.066 | - | 0.066 | - |
| 24. | Технико-экономическое обоснование газоснабжения г.Сольвычегодск |  |  | 2005 г. | 0.200 | - | 0.200 | - | 0.200 | - | - |  |  |  |
| 25. | Строительство ДЮСШ в п.Шипицыно |  |  | 2005 г. | 0.500 | 0.049 | 0.500 | - | 0.500 | - | 0.049 | - | 0.049 | - |
| 26. | Приобретение жилья для ветеранов ВОВ |  |  | 2005 г. | 0.440 | 0.336 | 0.440 | 0.440 | - | - | 0.336 | 0.336 | - | - |
| 27. | Схема газоснабжения в п.Шипицыно |  |  |  | - | 0.500 | - |  |  |  | 0.500 | - | 0.500 | - |
| 28. | Отвод земельных участков под жилищное строительство в рамках программы «Ветхое жилье» |  |  |  | - | 0.060 | - |  |  |  | 0.060 | - | 0.060 | - |
| 29. | Врезка газа в д.Дмитриево |  |  |  | - | 0.005 | - |  |  |  | 0.005 | - | 0.005 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13.089 | 3.785 | 34.839 | 14.364 | 9.385 | 11.09 | 22.605 | 7.3 | 6.975 | 8.33 |

# Приложение №-15

## Финансовое обеспечение подпрограммы

капитального строительства и его источники за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Всего по программе на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе в том числе | 34.839 | 100.0 | 22.605 | 100.0 |
| ### Местный бюджет | 9.385 | 26.9 | 6.975 | 30.9 |
| ### Областной бюджет | 14.364 | 41.2 | 7.3 | 32.3 |
| ### федеральный бюджет | 3.69 | 10.6 | 3.0 | 13.3 |
| ### экологический фонд | 6.4 | 18.4 | 2.9 | 12.8 |
| ### другие источники | 1.0 | 2.9 | 2.43 | 10.7 |

# Приложение №-16

## Выполнение планов

## по строительству дорог Котласского района в 2003-2005 годах

| №№ п/п | Наименование объектов | ###### Вид работ | Год начала и окончания строительства | Предусмотрено средств по плану на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Путепровод на ст.Ядриха | ###### Строительство | 2001-2005 г.г. | 257.748 | 199.179 | Средства федерального бюджета |
|  | ### Итого: |  |  | 257.748 | 199.179 |  |

# Приложение №-17

#### Выполнение планов

по ремонту дорог по Котласскому району в 2003-2005 годах

| №№ п/п | Наименование объектов | Вид работ | Протяжен-ность | Сметная стоимость на 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства дорожного фонда | средства местного бюджета |  | средства дорожного фонда и областного бюджета | средства местного бюджета |
| 1 | Котлас-Яренск | Ремонт существующих деревянных мостов через реки Язинец, Городище,Пулакша,Реваж,Удима | 6.0 п.м. 6.0 п.м. | 2.1 1.32 | 2.1 1.32 | - | 2.1 6.8 | 2.1 6.8 | - |
|  |  | Устройство а/б покрытия вновь по деревням | 1.3 км | 3.377 | 3.377 | - | - | - | - |
|  |  | Устройство а/б покрытия вновь т.8.0 см, шир.6.0 м по гр.основанию | 2.6 км | 5.346 | 5.346 | - | - | - | - |
|  |  | Ремонт существующего гр.щеб.покрытия т.12 см, шир.10.0м | 2.0 км | 4.136 | 4.136 | - | - | - | - |
| 2 | Котлас-И.Подомское | Ремонт существующего а/бетонного покрытия, устройство поверх.обр. | 2.0 км | 4.62 | 4.62 | - | - | - | - |
|  |  | Устройство а/бетонного покрытия по бетонному основанию т. 6.0 см, шир.- 7.0 м | 2.2 км | 5.28 | 5.28 | - | 6.338 | 6.338 | - |
|  |  | Замена ж/б трубы d -1х2 м на ж/б трубу d-2х2 м | 30 п.м. | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - |
| 3 | Усть-Вага-Ядриха | Ремонт существующего а/бетонного покрытия т.5см, шир.7.0 м | 2.4 км | 16.264 | 16.264 | - | - | - | - |
|  |  | Капитальный ремонт водопропускных труб | км 265+500 |  |  |  | 10.728 | 10.728 |  |
| 4 | Песчанка-Черемуха | Ремонт сущ. гравийного покрытия т.12 см, шир.10м | 1.0 км | 7.2 | 7.2 | - | 6.1 | 6.1 | - |
| 5 | Ядриха- ст.Удима | Ремонт сущ. а/бетонного покрытия т.4 см, шир.6.0 м | 1.0 м | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - |
| 6 | Ядриха-Архангельск | Ремонт трубы через реку Чуфарка |  | 2.9 | 2.9 | - | 3.29 | 3.29 | - |
| 7 | п.Харитоново | Ремонт дороги |  | 0.3 | - | 0.3 | 0.151 | - | 0.151 |
| 8 | п.Тулубьево | Ремонт дороги |  | 0.1 | - | 0.1 | 0.101 | - | 0.101 |
| 9 | п.Реваж | Ремонт дороги |  | 0.1 | - | 0.1 | 0.273 | - | 0.273 |
| 10 | Подъезд к г.Котласу | Ремонт автомобильной дороги | 6.832 км | - | - | - | 5.906 | 5.906 | - |
| 11 | д.Н.Гарь | Ремонт дороги |  | 0.15 | - | 0.15 | - | - | - |
| 12 | Медведка-Реваж | Ремонт моста через р.Реваж |  | 3.0 | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - |
| 13 | Подъезд к д.Емельяниха Вотлаж. с/с | Ремонт дороги |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 14 | Внутрипоселковые а/дороги п.Удимский | Ремонт дорог |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 61.693 | 60.493 | 1.2 | 44.787 | 44.262 | 0.525 |

# Приложение № 18

#### Финансовое обеспечение мероприятий

по дорожному строительству и ремонту и его источники за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Всего по программе на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе в том числе: | 319.441 | 100.0 | 243.966 | 100.0 |
| ### Средства дорожного фонда | 60.493 | 18.9 | 33.534 | 13.8 |
| ### Федеральный бюджет | 257.748 | 80.7 | 169.126 | 69.3 |
| ### Областной бюджет |  |  | 40.781 | 16.7 |
| ### Местный бюджет | 1.2 | 0.4 | 0.525 | 0.2 |

# Приложение № -19

#### О Т Ч Е Т

о реализации мероприятий Программы социально-экономического развития

МО «Котласский район» в сфере жилищно-коммунального хозяйства

за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено по программе на 2005 год, млн.руб. | Фактически выделено средств, млн.руб. | В том числе в разрезе источников финансирования |  | Предусмотрено по программе на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделено средств, млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | Другие источники |  |  | местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Замена теплотрасс, водопроводов | 2.218 | 3.48 | 2.24 | 1.24 | 7.72 | 8.16 |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация котельных | - | 3.59 | 1.5 | 2.09 | 2.41 | 5.17 |  |  |
| 3 | Подготовка к зимней эксплуатации | 1.4 | 2.07 | 1.40 | 0.67 | 3.6 | 8.33 |  |  |
| 4 | Замена и ремонт электросетей и электрооборудования котельных | 1.9 | 1.75 | 0.53 | 1.22 | 2.52 | 3.56 |  |  |
| 5 | Водовод в п.Шипицыно 2,6 км | - | - | - | - | 0.3 | 0,211 |  |  |
| 6 | Перевод малых котельных в г.Сольвычегодске на торфобрикеты |  | - | - | - | 1.2 | - |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилого фонда | 0.31 | 2.62 | 2.62 | - | 4.68 | 7.19 |  |  |
| 8 | Текущий ремонт жилого фонда |  | 3.24 | 3.24 | - |  | 3.24 |  |  |
| 9 | Изготовление ПСД | 0.80 | - | - |  | 1.34 | 0.607 |  |  |
| 10 | Приобретение техники для нужд предприятий ЖКХ |  | - | - |  | 0.52 | 0.52 |  |  |
|  | Всего: | 6.628 | 16.75 | 11.53 | 5.22 | 24.29 | 36.988 | 20.829 | 16.159 |

# Приложение № -20

#### Финансовое обеспечение мероприятий

по жилищно-коммунальному хозяйству и его источники за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Предусмотрено по программе, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 24.29 | 100.0 | 36.988 | 100.0 |
| в том числе: местный бюджет | 14.83 | 61.1 | 20.829 | 56.3 |
| средства предприятий ЖКХ | 8.06 | 33.2 | 11.559 | 31.3 |
| областной бюджет | 1.2 | 4.9 | - | - |
| другие источники | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 12.4 |

# Приложение №-21

#### Финансовое обеспечение

мероприятий в области поддержки и развития малого предпринимательства в 2003-2005 годах и его источники

| №№ п/п | Мероприятия программы | Предусмотрено по программе на 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 1 | Предоставление льгот по аренде земельных участков и муниципальных помещений субъектам малого предпринимательства, занятым в сферах производства, общественного питания, бытового обслуживания, а также осуществляющим обслуживание населения, проживающего в отдаленных или малоперспективных населенных пунктах района | 0.325 | 0.325 | 0.056 | 0.056 |
| 2 | Возмещение субъектам малого предпринимательства расходов по доставке товаров в отдаленные населенные пункты района | Средства отражены в разделе «Мероприятия в сфере торговли» - | - | - | - |
|  |  | 0.325 | 0.325 | 0.056 | 0.056 |

# Приложение № 22

#### О Т Ч Е Т

о реализации основных мероприятий по содействию занятости населения Котласского района за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий программы | План 2003-2005 г.г. | Факт 2003-2005 г.г. | Предусмотрены средства на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в т.ч. в разрезе источников финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | средства пред приятий | средства федерального бюджета |
| 1 | Содействие в трудоустройстве граждан, чел. | 2350 | 2625 | - |  |  |  |  |
| 2 | Организация временного трудоустройства выпускников учреждений начального и среднего проф.образования -в возрасте от 18 до 20 лет |  |  | 0.025 | 0.035 | 0.009 | 0.016 | 0.010 |
| 3 | Осуществление сбора и формирование банка данных о вакантных рабочих мест на предприятиях и организациях района, чел. | 2680 | 2781 | - |  |  |  |  |
| 4 | предоставление консультационных услуг, чел. | 6000 | 1451 | 0,005 |  |  |  |  |
| 5 | Функционирование 5 консультационных пунктов в районе, расширение перечня предоставляемых услуг работодателям |  |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мини-ярмарок вакансий, чел. в т.ч. – 2005 год | 36 | 64 | 0,080 | 0.114 | 0,002 | - | 0.112 |
| 7 | Определить виды, объемы, сроки проведения, источники финансирования общественных работ, чел. | 447 | 625 | 1.182 | 1.441 | 0.270 | 0.608 | 0.563 |
| 8 | Программа поддержки предпринимательства, чел. | 11 | 1 | 0.011 | 0.023 |  |  | 0.023 |
| 9 | Способствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, направив на профобучение, переподготовку и повышение квалификации, чел. | 179 | 193 | 0.210 | 0.809 |  |  | 0.809 |
| 10 | Обеспечить выплату стипендий безработным гражданам |  |  | 0.001 | 0.083 | - | - | 0.083 |
| 11 | Социальная адаптация безработных граждан. Добиться более активного поиска , работа с гражданами, длительно состоящими на учете, повышения у них мотивации к труду. Продолжить работу с такими безработными по Программам «Новый старт» и «Клуб ищущих работу», чел. | 330 | 343 | 0.017 | 0.0075 |  |  | 0.0075 |
| 12 | Постоянно оказывать профориентационные услуги обратившимся гражданам, проводить профориентационную работу в школах района, ВСЕГО, чел. | 4300 | 4461 | 0.019 | 0.038 |  |  | 0.038 |
| 13 | Временная занятость подростков, чел. | 580 | 747 | 0.515 | 0.889 | 0.198 | 0.319 | 0.372 |
| 14 | Трудоустройство лиц, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе квотирование лиц с ограниченной трудоспособностью (инвалидов), чел. | 72 | 59 | 0.194 | 0.348 | 0.001 | 0.211 | 0.136 |
| 15 | Предоставить досрочный выход на пенсию безработным гражданам в соответствии с законодательством, чел. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Молодежная практика, чел. | 10 | 12 | 0.030 | 0.028 | 0.010 | 0.018 | - |
| 17 | Информирование безработных граждан |  |  |  | 0.042 | - | - | 0.042 |
| 18 | Комплексная социальная целевая программа «Молодежь 2003 года» |  |  | 0.100 | 0.026 | 0.026 |  |  |
|  | ИТОГО мероприятий по содействию занятости населения |  |  | 2.409 | 3.884 | 0.516 | 1.172 | 2.196 |

# Приложение № 23

## Финансовое обеспечение

## мероприятий по содействию занятости населения  и его источники за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Предусмотрены средства по программе на 2003-2005 годы, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе | 2.409 | 100.0 | 3.884 | 100.0 |
| ### в том числе: местный бюджет | 0.555 | 23.0 | 0.516 | 13.3 |
| ### средства предприятий | 0.682 | 28.3 | 1.172 | 30.2 |
| ### федеральный бюджет | 1.129 | 46.9 | 2.196 | 56.5 |
| ### областной бюджет | 0.043 | 0.2 |  |  |

# Приложение №-24

## О Т Ч Ё Т

о реализации основных мероприятий по выполнению подпрограммы

«Развитие образования» за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено по программе на 2005 год, млн.руб. | Фактически выделено средств в 2005 году, млн.руб. | Предусмот- рено по программе на 2003-2005 год, млн.руб. | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет области | местный бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | Текущие ремонты образовательных учреждений | 0.450 | 0.630 | 2.228 | 1.800 | - | 1.800 | - |
| 2 | Областные программы: «школьный автобус» «школьный компьютер» «школьная парта» «школьный учебник» | 0.070 | 0.070 | 0.600 0.557 0.185 0.402 | 1.023 0.771 - 0.512 | 0.400 0.231 - 0.172 | 0.623 0.540 - 0.340 | - - - - |
| 3 | Приобретение оборудования для школ ( спортинвентаря) | 0.270 | 0.720 | 1.320 | 2.216 | 0.973 | 0.833 | 0.410 |
| 4 | Приобретение медоборудования для ДОУ | 0.100 | 0.050 | 0.200 | 0.150 | - | 0.150 | - |
| 5 | Компьютеризация школьных библиотек | 0.052 | 0.150 | 0.052 | 0.150 |  | 0.150 |  |
| 6 | Капитальные ремонты образовательных учреждений | - | 2.527 | - | 5.067 | - | 4.336 | - |
| 7 | Прочие | 0.768 | 1.27 | 2.530 | 2.850 | 0.162 | 1.884 | - |
|  | Всего: | 1.710 | 5.417 | 8.074 | 14.539 | 1.938 | 10.656 | 0.410 |

Приложение №-25

#### Финансовое обеспечение

подпрограммы «Развитие образования» и его источники за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе | 8.074 | 100.0 | 14.539 | 100.0 |
| ### в том числе: бюджет области | 1.018 | 12.6 | 1.938 | 13.3 |
| ### местный бюджет | 6.293 | 77.9 | 10.656 | 73.3 |
| ### федеральный бюджет | 0.763 | 9.5 | 0.410 | 2.8 |
| ### другие источники | - | - | 1.535 | 10.6 |

# Приложение № -26

#### О Т Ч Е Т

о реализации мероприятий в области здравоохранения за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено по программе на 2003-2005 г.г. млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет |
| 1 | Приобретение диагностического стоматологического оборудования и физиоаппаратуры для ЛПУ района | 0.942 | 0.942 0.835 | 0.716 | 0.716 | - |
| 2 | Приобретение прочего оборудования для ЛПУ района ( в т.ч. компьютеров) | 0.329 | 0.329 | 0.757 | 0.757 | - |
| 3 | Приобретение санитарного транспорта и оснащение автомобилей скорой помощи | 0.558 | 0.558 | 0.644 | 0.474 | 0.170 |
| 4 | Реализация программы «Вакцинопрофилактика» | 0.051 | 0.051 | 0.234 | 0.012 | 0.222 |
| 5 | Капитальный ремонт рентгенкабинетов | 0.097 | 0.097 | 0.140 | 0.140 | - |
| 6 | Лекарственное обеспечение |  |  | 0.043 | 0.043 | - |
| 7 | Расходы на подготовку кадров |  |  | 0.037 | 0.037 |  |
| 8 | Оплата медицинских услуг по договору с ГУЗ «КПНД» |  |  | 0.103 | 0.103 |  |
|  | Всего: | 1.977 | 1.977 1.87 | 2.674 | 2.282 | 0.392 |

##### Приложение №-27

## Финансовое обеспечение

## мероприятий в области здравоохранения  и его источники

| Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1.977 | 100.0 | 2.674 | 100.0 |
| в том числе местный бюджет | 1.87 | 94.6 | 2.282 | 85.3 |
| областной бюджет | 0.107 | 5.4 | 0.392 | 14.7 |

# Приложение №-28

## О Т Ч Ё Т

о реализации основных мероприятий в области культуры

за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрено программой на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ный бюджет | бюджет области | местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Проектные и ремонтно-реставрационные работы на исторических памятниках в г.Сольвычегодск | 2.792 | 0.256 | 0.060 | - | 0.050 | 0.146 |
| 2 | Разработка Программы развития историко-культурного комплекса в г.Сольвычегодске | 0.186 | 0.186 | - | - | - | 0.186 |
| 3 | Подготовка к проведению фестиваля юмора Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки в г.Сольвычегодск | 0.595 | 0.761 | 0.050 | 0.075 | 0.520 | 0.116 |
| 4 | Текущий ремонт и приобретение оборудования для Домов культуры, библиотек и ДШИ | 0.478 | 2.401 | 0.246 | - | 1.72 | 0.435 |
| 5 | Проведение конкурсов, праздников, фестивалей, юбилейных мероприятий | - | 0.229 | - | - | 0.208 | 0.021 |
|  | Итого: | 4.051 | 3.833 | 0.356 | 0.075 | 2.498 | 0.904 |

# Приложение №- 29

#### Финансовое обеспечение

мероприятий в области культуры и его источники

за 2003-2005 годы

| Источники финансирования | Предусмотрено по программе на 2003-2005 г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2003-2005 г.г. г, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе | 4.051 | 100.0 | 3.833 | 100.0 |
| ### в том числе федеральный бюджет | 2.4 | 59.2 | 0.356 | 9.3 |
| ### бюджет области | 0.075 | 1.9 | 0.075 | 2.0 |
| ### местный бюджет | 1.043 | 25.7 | 2.498 | 65.2 |
| ### другие источники | 0.533 | 13.2 | 0.904 | 23.5 |

# Приложение №-30

#### Финансовое обеспечение

мероприятий подпрограммы «Физкультура-здоровье-спорт»

в 2004 году и его источники

| Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2004 год, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделено средств в 2004 году, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе в том числе | 3.713 | 100.0 | 4.233 | 100.0 |
| областной бюджет | 0.27 | 7.3 | 0.016 | 0.4 |
| местный бюджет | 3.418 | 92.1 | 2.370 | 56.0 |
| привлеченные средства | 0.025 | 0.6 | 1.740 | 41.1 |
| Федеральный бюджет | - | - | 0.107 | 2.5 |

# Приложение № 31

## О Т Ч Е Т

о ресурсном обеспечении реализации мероприятий программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2005 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | предусмотрены финансовые средства на 2005 год, всего, млн.руб. | Фактически выделено финансовых средств в 2005 году, млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет области | местный бюджет | средства предприятий и организаций | средства спонсоров | экологический фонд | территориальный фонд | бюджетная ссуда | другие источники |
| 1 | Капитальное строительство | 13.089 | 3.784 | - | 2.200 | 1.554 | - | - |  | - | - | 0.03 |
| 2 | Строительство и ремонт автодорог | 108.798 | 112.519 | 71.738 | 40.781 | - | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Торговое обслуживание | 0.150 | 0.150 | - | - | 0.150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6.628 | 16.750 | - | - | 11.53 | 5.22 | - | - | - | - |  |
| 5 | Поддержка малого предпринимательства | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Агропромышленный комплекс | 9.337 | 11.010 | 0.684 | 9.581 | 0.03 | 0.715 | - | - | - | - | - |
| 7 | Образование | 1.710 | 5.417 |  | 0.540 | 3.342 | - | - | - | - | - | 1.535 |
| 8 | Здравоохранение | 0.366 | 0.672 | - | 0.222 | 0.450 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Культура | 0.450 | 0.791 | - | 0.040 | 0.428 | 0.282 | 0.041 | - | - | - | - |
| 10 | Физическая культура и спорт | 1.388 | 0.435 |  |  | 0.435 | - |  | - | - | - | - |
| 11 | Содействие занятости населения | 1.056 | 1.248 | 0.735 | - | 0.225 | 0.288 | - | - | - | - | - |
|  | Всего: | 142,972 | 152.776 | 73.157 | 53.364 | 18.144 | 6.505 | 0.041 |  |  | - | 1.565 |

Приложение №32

## О Т Ч Е Т

о ресурсном обеспечении реализации мероприятий программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2003-2005 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | предусмотрены финансовые средства на 2003-2005 г.г., всего, млн.руб. | Фактически выделено финансовых средств в 2003-2005 г.г., млн.руб. | в том числе в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет области | местный бюджет | средства предприятий и организаций | средства спонсоров | экологический фонд | территориальный фонд | бюджетная ссуда | другие источники |
| 1 | Капитальное строительство | 34.839 | 22.605 | 3.0 | 7.3 | 6.975 | 2.43 | - | 2.9 | - | - | - |
| 2 | Строительство и ремонт автодорог | 319.441 | 243.966 | 169.126 | 40.781 | 0.525 | - | - | - | 33.534 | - | - |
| 3 | Торговое обслуживание | 0.450 | 0.408 | - | - | 0.408 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24.29 | 36.988 | - | - | 20.829 | 11.559 | - | - | - | - | 4.6 |
| 5 | Поддержка малого предпринимательства | 0.325 | 0.056 | - | - | 0.056 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Агропромышленный комплекс | 25.025 | 27.911 | 1.355 | 24.360 | 0.348 | 0.871 | - | - | - | - | 0.977 |
| 7 | Образование | 8.074 | 14.539 | 0.410 | 1.938 | 10.656 | - | - | - | - | - | 1.535 |
| 8 | Здравоохранение | 1.977 | 2.674 | - | 0.392 | 2.282 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Культура | 4.051 | 3.833 | 0.356 | 0.075 | 2.498 | 0.153 | 0.147 | - | - | - | 0.604 |
| 10 | Физическая культура и спорт | 3.713 | 4.233 | 0.107 | 0.016 | 2.370 | - | 1.740 | - | - | - | - |
| 11 | Содействие занятости населения | 2.409 | 3.884 | 2.196 | - | 0.516 | 1.172 | - | - | - | - | - |
|  | Всего: | 424.594 | 361.097 | 176.550 | 74.862 | 47.463 | 16.185 | 1.887 | 2.9 | 33.534 | - | 7.716 |

# Приложение № 33

## Финансирование

мероприятий программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2005 год в разрезе источников финансирования

| Финансирование программы | Предусмотрены финансовые средства на 2005 год, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделены средств в 2005году, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе | 142.972 | 100.0 | 152.776 | 100.0 |
| ### в том числе: федеральный бюджет | 98.486 | 68.89 | 73.157 | 47.9 |
| ### бюджет области | 17.402 | 12.17 | 53.364 | 34.9 |
| ### местный бюджет | 13.769 | 9.63 | 18.144 | 11.9 |
| ### средства предприятий и организаций | 2.615 | 1.83 | 6.505 | 4.3 |
| ### средства спонсоров | 0.200 | 0.14 | 0.041 |  |
| ### целевые бюджетные фонды | 10.5 | 7.34 |  |  |
| ### в том числе: экологический фонд | - | 7.34 |  |  |
| ### территориальный фонд | 10.5 | 7.34 |  |  |
| ### бюджетная ссуда | - | - | - | - |
| ### Другие источники | - | - | 1.565 | 1.0 |

# Приложение № 34

## Финансирование

мероприятий программы социально-экономического развития МО «Котласский район» за 2003-2005 годы в разрезе источников финансирования

| Финансирование программы | Предусмотрены финансовые средства на 2003-2005 г.г. г, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Фактически выделены средств в 2003-2005г.г., млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего по программе | 424.594 | 100.0 | 361.097 | 100.0 |
| ### в том числе: федеральный бюджет | 266.425 | 62.8 | 176.550 | 48.9 |
| ### бюджет области | 40.964 | 9.6 | 74.862 | 20.7 |
| ### местный бюджет | 39.699 | 9.3 | 47.463 | 13.2 |
| ### средства предприятий и организаций | 8.955 | 2.1 | 16.185 | 4.5 |
| ### средства спонсоров | 1.653 | 0.4 | 1.887 | 0.5 |
| ### целевые бюджетные фонды | 66.893 | 15.8 | 36.434 | 10.1 |
| ### в том числе: экологический фонд | 6.4 | 1.5 | 2.9 | 0.8 |
| ### территориальный фонд | 60.493 | 14.3 | 33.534 | 9.3 |
| ### бюджетная ссуда | - | - | - | - |
| ### Другие источники | - | - | 7.716 | 2.1 |