| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |  |  |  |
| (двадцать седьмая сессия третьего созыва) |  |  |  |  |
| Р Е Ш Е Н И Е |  |  |  |  |
| от 04 октября 2007 г. |  | № 311 |  |  |
| О корректировке программы социально-экономического развития МО «Котласский район» на 2006-2008 годы за 2007 год |  |  |  |  |
| Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: |  |  |  |  |
| 1. Утвердить корректировку программы социально-экономического развития МО «Котласский район» на 2006-2008 годы за 2007 год (прилагается). 2. Администрации муниципального образования представить данную корректировку в департамент экономического развития Архангельской области. 3. Отделу экономического развития и муниципальных программ администрации МО «Котласский муниципальный район» учесть корректировку программы при составлении отчета по ее выполнению за 2007 год. |  |  |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  | С.Н. Бральнина |  |

Бюджет муниципального образования на 2007 год

|  | Ед.изм. | Предусмотрен программой | Утвержденный |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы района В т.ч. собственные | тыс.руб | 189700 81500 | 409200 164123 |
| Расходы | тыс.руб | 199500 | 421073 |
| Сумма дефицита | тыс.руб | 9800 | 11900 |
| Процент дефицита | % | 12,0 | 7,25 |
| Доходы на 1 человека, проживающего в МО | руб. | 3263 | 7294 |
| Доходы по регулирующим налогам | тыс.руб | - | - |

Мероприятия, проводимые в рамках программы поддержки и экономического развития предприятий АПК Котласского района на 2007 год и их финансовое обеспечение

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования на 2007 год, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой |  |  |  | Уточненный |  |  |  |
|  |  | из мес тного б-та | Обл. б-та | Фед. б-та | Привлеченные | из местного бюджета | Обл. б-та | Фед. б-та | Привлеченные |
| 1. | Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель | - | 3,0 | - | - | 0,28 | 1,4 | - | 0,5 |
| 2. | Субсидии на животноводческую продукцию | - | 5,13 | - | - | - | 7,0 | - | - |
| 3. | Субсидии на поддержку племенного животноводства |  | 1,02 | - | - | 1,4 | 1,5 | - | 0,5 |
| 4. | Субсидии на поддержку элитного семеноводства | - | - | 0,3 | - | - | 1,4 | - | - |
| 5. | Средства из обл.б-та, предоставляемые в форме госуд.кап. вложений на приобретение с/х техники и племенной продукции | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Строительство и реконструкция животноводческих помещений | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 7. | Переоснащение парка сельскохозяйственной техники | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 8. | Приобретение животноводческого оборудования | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 9. | Приобретение кормозаготовительной техники | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 10. | Содействие в организации агросервисного обслуживания личных подсобных хозяйств, рынков сбыта с\х продукции (в рамках Программы «Развитие сельских территорий») | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 2,0 |
| 11. | Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельхозпредприятий, КФХ,и ЛПХ(создание залогового денежного фонда) | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 5,0 |
| 12. | Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным товаропроизводителями АПК в кредитных организациях | - | - | - | - | 0,15 | 0,1 | 1,3 | - |
| 13. | Повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в агропромышленном комплексе, подготовка и проведение в 2008 году областного и районного конкурса мастеров животноводства, районного конкурса мастеров животноводства, районного конкурса пахарей, поощрение передовиков с/х производства | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,1 |
| 14. | Обеспечение жильем специалистов агропромышленного комплекса и жителей сельской местности по программе «Социальное развитие села в Архангельской области | - | - | - | - | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
|  | ВСЕГО: | - | 15,15 | 0,3 | - | 3,78 | 12,1 | 2,0 | 15,5 |

15,45                                33,38

Финансовое обеспечение программы поддержки

предприятий АПК и его источники на 2007год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: | 15,45 | 100 | 33,38 | 100 |
| Областной бюджет | 15,15 | 98 | 12,1 | 36 |
| Местный бюджет | - | - | 3,78 | 11 |
| Средства предприятий | - | - | 15,5 | 46 |
| Федеральный бюджет | 0,3 | 2 | 2,0 |  |

Финансовое обеспечение подпрограммы развития

торговли и его источников на 2007 год

| Финансирование подпрограммы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн. руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн. руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: | 0,284 | 100 | 0,284 | 100 |
| местный бюджет (финансирование расходов по доставке товаров в отделанные деревни) | 0,284 | 100 | 0,284 | 100 |

## Финансовое обеспечение подпрограммы поддержки малого предпринимательства

## и его источники на 2007 год

| Финансирование подпрограммы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: | 0.015 | 100 | 0,250 | - |
| Местный бюджет (предоставление льгот по аренде земельных участков и муниципальных помещений субъектам малого предпринимательства в сферах производства, общественного питания и бытового обслуживания) | 0,015 | 100 | 0,250 | - |

Мероприятия по капитальному строительству

по Котласскому району на 2007 год и их финансовое обеспечение

| №№ п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, млн.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода в д.Куимиха (ФЦП «Жилище на 2002-2010г.г».,ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2007-2010г.г.» | - | 2,730 | 0,624-м.б. 2,106—обл.б. |
| 2 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для коммунально-бытовых нужд, газопровод высокого давления к ней и разводящие тепловые сети в д.Куимиха | 28,0 (16,8-ф.б. 10,2о.б 1,0м.б.) | 2,176 | 1,536-обл.б. 0,640-м.б. |
| 3. | Социальн-экономическая целевая программа Арх.обл. «Газификация Арх.обл. 2005-2008г.г. Строительство распределительных сетей в д.Дмитриево | - | 0,5 | 0,5-обл.б. |
| 4. | Строительство наружных распределительных сетей жил.фонда газопровода пос. Приводино, ул.Профсоюзная | - | 0,350 | 0,350-м.б. |
| 5. | Строительство социального жилья по программе «Ветхое жилье» | 15,0 (9,0 ф.б. 4,8 о.б. 1,2 м.б.) | 1,0 | 1,0-м.б. |
| 6. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилым помещением | - | 0,396 | 0,396-обл.б. |
| 7. | ОЦП «Развитие жилищного строительства в Архангельской области на 2005-2008г.г., подпрограмма Арх.обл. «Градостроительное планирование тер-й Арх.обл.». Генеральный план, совмещенный с проектом планировки г.Сольвычегодска | - | 3,2 | 1,6-обл.б. 1,6-м.б. |
| 8. | ОЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Арх.обл на 2006-2008годы» Строительство полигона ТБО в пос.Шипицыно | 1,0 о.б. | 2,509 | 2,0-обл.б.(в т.ч. ост.1,0 пр.г.) 0,509-м.б. |
| 9. | Строительство полигона ТБО в г.Сольвычегодске | 4,0 о.б. | 2,285 | 2,0-обл.б. 0,285-м.б. |
| 10. | Строительство полигона ТБО в п.Харитоново | 0,5 о.б. | - | исключен |
| 11. | Проведение экспертизы: изыскательских работ и рабочего проекта «Свалка ТБО в п.Харитоново | - | 0,1 | 0,1 м.б. |
| 12. | Реконструкция очистных сооружений в г.Сольвычегодск | 2,0 | - | Исключен |
| 13. | Реконструкция спального корпуса школы-интерната под общеобразовательную школу в г.Сольвычегодск | 10,0 (8,5о.б. 0,5м.б. 1,0-внеб) | 10,077 | 4,480-ф.б. 3,520-о.б. 2,077-м.б. |
| 14. | Изготовление ПСД по реконструкции помещения столовой МОУ «Сольвычегодская СОШ» | - | 0,370 | 0,370-м.б. |
| 15. | Обследование и корректировка ПСД по строительству здания детского сада в п. Шипицыно | - | 0,65 | 0,650-м.б. |
| 16. | Строительство котельной на природном газе | 14,0 (8,4-фед.б. 5,1-обл.б. 0,5-м.б.) | - | исключен |
| 17. | Капитальный ремонт наружных инженерных коммуникаций 8-ми квартирного жилого дома п. Приводино,ул. Дудникова, 27 | 2,5 | 2,650 |  |
| 18. | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Молодежная в п. Приводино | - | 0,3 |  |
| 19. | Изготовление ПСД по капитальному ремонту жилого дома по ул.Дудникова, д.31а,п.Приводино | - | 0,3 |  |
| 19. | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.К.Маркса в г.Сольвычегодск | - | 0,3 |  |
| 20. | Замена отопительной сети МОУ «Приводинская ср.школа» | - | 0,4694 |  |
| 21. | Капитальный ремонт отопительной системы МДОУ «Детский сад»№ 36 п.Ерга | - | 0,0855 |  |
| 22. | Капитальный ремонт отопительной системы МДОУ «Детский сад» №9, п.Савватия(замена котлов) | - | 0,0915 |  |
| 23. | Ремонт шиферной кровли в ДОУ № 31 п.Черемушский | - | 0,1 |  |
| 24. | Замена электропроводки в ДОУ № 1 п.Шипицыно по предписанию Госпожнадзора для лицензии ДОУ | - | 0,0736 |  |
| 25. | Ремонт электропроводки и электрооборудования здания спортзала в МОУ «Удимская СОШ №1» д.Куимиха | - | 0,080 |  |
|  | ИТОГО: | 77,0 34,2-фед.б. 36,1-обл.б. 5,2-м.б. 1,5-внеб. | 30,793 в т.ч. кап.влож.26,343 кап.рем. 4,450 | 13,658-обл.б. 4,480- фед.б. 12,655 -м.б. |

## Финансовое обеспечение подпрограммы  капитального

## строительства и его источники на 2007 год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в т.ч. | 77,0 | 100 | 30,793 | 100 |
| Местный бюджет | 5,2 | 6,7 | 12,655 | 41,2 |
| Областной бюджет | 36,1 | 46,9 | 13,658 | 44,3 |
| Федеральный бюджет | 34,2 | 44,4 | 4,480 | 14,5 |
| Средства предприятий | 1,5 | 2 | - | - |

Ремонт дорог по Котласскому району  в 2007 году

| №№ п/п | Наименование объектов | Вид работ | Объем финансирования на 2007 год , млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрен программой | Уточненный |
| 1. | Ремонт дорог за счет средств местного бюджета | А/дорога пос.Тулубьево | 0,1 | - |
|  |  | Внутрипоселковые а/дороги п.Удимский | 0,2 | - |
|  |  | Ремонт а/дороги дер. Замелкишино, МО «Черемушское» | - | 0,347 |
|  | Всего |  | 0,3 | 0,347 |

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту дорог и его источники на 2007 год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника фи-нансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 0,3 | 100 | 0,347 | 100 |
| Местный бюджет | 0,3 | 100 | 0,347 | 100 |

Мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству

и их финансовое обеспечение на 2007 год

| № п/п | # Наименование мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству | Объем финансирования на 2007 год, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный - | Примечание |
| 1. | Замена ветхих коммунальных сетей | 2,0 м.б. | - |  |
| 2. | Реконструкция котельной в г. Сольвычегодск по ул.К.Маркса,10 | - | 4,508 | 3,236-обл.б. 1,2-фед.б. 0,072-м.б. |
| 3. | Приобретение нового котельного оборудования | 2,5 (2,0-м.б. 0,5-внеб) | 0,6 | 0,6-м.б. |
| 4. | Реконструкция водовода сырой воды п.Шипицыно с заменой сетей | 5,6 (5,1-обл.б. 0,5-м.б.) | 2,0 | 2,0-м.б. |
| 5. | Реконструкция котельной в пос. Шипицыно по ул. Комсомольская, д.2 и разводящие тепловые сети | - | 2,0 | 0,5-м.б. 1,5-обл.б. |
| 6. | Согласование и экспертиза проектной документации по газовым котельным в пос. Шипицыно | - | 0,260 | 0,260-м.б. |
| 7. | Проведение инвентаризации объектов ЖКХ области | - | 0,055 | 0,055 –обл.б. |
|  | ## ВСЕГО: | 10,1 5,1-обл.б. 4,5-м.б. 0,5 внеб. | 9,423 | 4,791-обл.б. 1,2-фед. 3,432-м.б. |

## Финансовое обеспечение мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству и его источники на 2007 год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника Финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: | 10,1 | 100.0 | 9,423 | 100 |
| Местный бюджет | 4,5 | 44,5 | 3,432 | 36,5 |
| Федеральный бюджет | - |  | 1,2 | 12,7 |
| Областной бюджет | 5,1 | 50,5 | 4,791 | 50,8 |
| Средства спонсоров | 0,5 | 5 | - |  |

Основные мероприятия  в области образования

на 2007 год и их финансовое обеспечение

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2007 год, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный | Примечание |
| 1 | Программа «Развитие общего и дополнительного образования» в т.ч. | 2,8 | 2,9 | В соотв. с решением № 250 от 22.03.07г. |
|  | - Ежегодное предоставление необходимой помощи специалистов детям, имеющих проблемы развития | 0,1 | - | исключено |
|  | - Приобретение стоматологических кабинетов для ОУ района | 0,2 | - | исключено |
|  | -Муниципальные мероприятия в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | - | 0,1 | Включено |
|  | - Проезд школьников МО «Котласский муниципальный район» деревни Вотлажма | - | 0,1 | Включено |
|  | -Приобретение лакокрасочной продукции для подведомственных учреждений | - | 0,2 | Включено |
| 2. | Подпрограмма «Дошкольное детство» | - | 1,9 | Реш.Собр.деп. №210 от 28.11.06г. (новая ) |
| 3. | Программа «Летний отдых и оздоровление детей» | - | 0,7 | краткосрочная |
| 4. | Программа «Дети- сироты» | 0,4 | 0,4 | - |
| 5. | Программа «Молодежь Северного Трехречья» |  | 0,4 | - |
| 6. | Программа « Семья и дети Северного Трехречья |  | 0,1 | - |
| 7. | Программа «Дом для молодой семьи» |  | 1,8 | Реш.Собр.деп № 199 от3.11.06г. обл.б-т-0,3; фед.б-т-0,5. м.б.-1,0 |
|  | Всего: | 3,2 | 8,2 |  |

Финансовое обеспечение программ

в области образования и его источники на 2007 год

| Финансирование подпрограммы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 3,2 | 100 | 8,2 | 100 |
| в т.ч.: бюджет области | 0,3 | 9,3 | 0,7 | 8,5 |
| Местный бюджет | 2,9 | 89,3 | 7,0 | 85,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | 0,5 | 6,1 |

## Финансовое обеспечение мероприятий в области здравоохранения и его источники на 2007 год

| Финансирование подпрограммы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, млн.руб. | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего | 2,613 | 100 | 2,647 | 100 |
| ### в т.ч. местный бюджет | 1,627 | 62,3 | 1,661 | 62,7 |
| ### Областной бюджет | 0,136 | 5,2 | 0,136 | 5,1 |
| ### Федеральный бюджет | 0,850 | 32,5 | 0,850 | 32,2 |

Основные мероприятия в области здравоохранения на 2007 год и их финансовое обеспечение

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование качества оказанной скорой и неотложной помощи (оснащение салонов) | 0,155 | - | Ср-ва использованы в 2006году |
| 2. | Оснащение кабинетов врачей общей практики | 0,125 | 0,180 | Согласно смет М.б. |
| 3. | Обеспечение беременных женщин и кормящих матерей из социально-неблагополучных семей витаминно-минеральными комплексами | 0,035 | - | Не запланировано в сметах |
| 4. | Национальный проект «Здоровье» и СЭЦП Арх.обл. «Вакцинопрофилактика» | 0,823 | 0,756 | 136-м.б. 620фед.б. |
| 5. | Обеспечение ЛПУ санитарным транспортом | 0,680 | 0,530 | 0,230-фед. 0,300-мест. |
| 6. | Приобретение стоматологического оборудования и физиоаппаратуры для ЛПУ района | 0,720 | 0,244 | м.б.244,4т.р. |
| 7. | Оснащение оборудованием рентгенкабинета (Сольв.б-ца установка флюорографа) | - | 0,933 | м.б. |
| 8. | Оснащение ЛПУ компьютерной техникой | 0,075 | 0,004 | м.б. |
|  | Итого: | 2,613 | 2,647 |  |

## Основные мероприятия в области культуры на 2007 год и их финансовое обеспечение

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2007 год, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный | примечание |
| 1. | Программ «Развитие сферы культуры и туризма на 2006-2008г.г. |  |  |  |
|  | -«Сохранение историко-культурного наследия» | 10,2 | 10,2 | 6,5-фед.б. 3,7-обл.б. |
|  | -«Развитие культурно-досуговой деятельности» | 0,617 | 0,6935 |  |
|  | - «Сохранение и развитие ТНК» | 0,087 | 0,105 |  |
|  | - «Информационное библиотечное обслуживание» | 0,52 | 0,58 |  |
|  | -«Поддержка юных дарований» | 0,032 | 0,144 |  |
|  | -«Укрепление межрегиональных культурных связей» | 0,035 | 0,1 |  |
|  | -«Кадры в сфере культуры» | 0,060 | 0,190 |  |
|  | -«Улучшение материально-технической базы» | 1,165 | 0,8327 |  |
|  | -«Развитие туризма» | 0,315 | 1,460 | 0,08обл.б. 0,28м.б. 1,1-внеб. |
|  | Итого: | 13,031 | 14,305 |  |

Финансовое обеспечение мероприятий в области

культуры и его источники на 2007 год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13,031 | 100 | 14,305 | 100 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 6,5 | 49,9 | 6,5 | 45,4 |
| Бюджет области | 3,7 | 28,4 | 3,78 | 26,4 |
| Местный бюджет | 2,831 | 21,7 | 2,925 | 20,4 |
| Средства предприятий | - |  | - | - |
| Средства спонсоров | - | - | 1,1 | 7,8 |

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы

«Физкультура   -   здоровье   -   спорт» на 2007 год и его источники

| Финансирование подпрограммы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Всего | 0,550 | 100 | 0,555 | 100 |
| ### в т.ч. Бюджет области | - |  | - |  |
| ### Местный бюджет | 0,550 | 100 | 0,555 | 100 |
| ### Привлеченные средства (средства спонсоров) |  | - |  | - |

Мероприятия по содействию занятости населения

и их финансовое обеспечение на 2007 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный |
| 1. | Организация ярмарок вакансий | 20,0 | 11,50 |
| 2. | Информирование | 20,0 | 12,20 |
| 3. | Организация общественных работ | 1160,0 | 965,0 |
| 4. | Временное трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы | 80,0 | 35,0 |
| 5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | 560,0 | 348,0 |
| 6. | Временное трудоустройство выпускников | 27,0 | 16,8 |
| 7 | Социальная адаптация безработных граждан | 20,0 | 5,34 |
| 8. | Содействие самозанятости | 4,0 | 1,70 |
| 9. | Профориеентация | 20,0 | 15,0 |
| 10. | Профобучение | 336,0 | 237,0 |
|  | Итого | 2247,0 | 1647,54 |

Финансовое обеспечение мероприятий по содействию

занятости населения и его источники на 2007 год

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источников финансирования, % | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 2,247 | 100 | 1,647 | 100 |
| Местный бюджет | 0,410 | 18,2 | 0,380 | 23 |
| Средства предприятий | 0,580 | 25,8 | 0,580 | 35,2 |
| Федеральный бюджет | 1,257 | 56 | 0,687 | 41,8 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |

Финансовое обеспечение  мероприятий по программе

«О мерах по целевой подготовке молодых специалистов  для учреждений  образования, здравоохранения, культуры, стимулированию их труда и социальной поддержке при поступлении на работу»

| № № п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования,млн.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой | Уточненный объем финансирования |  |
| 1. | В сфере образования | 0,152 | 0,152 |  |
| 2. | В сфере здравоохранения | 0,121 | 0,121 |  |
| 3. | В сфере культуры | 0,191 | 0,199 |  |
|  | ВСЕГО: | 0,464 | 0,472 | М.б. |

| Источники финансирования | Предусмотрен программой объем финансирования млн.руб. | Удельный вес источника финансирова- ния, % | Уточненный объем финансиро-вания | Удельный вес источника финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в т.ч. | 0,464 | 100 | 0,472 | 100 |
| Местный бюджет | 0,464 | 100 | 0,472 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |

Мероприятия по целевой программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансиро- вания на 2007 год, млн.руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен | Уточненный |  |
| 1. | Обеспечение первичныхмер пожарной безопасности - для учреждений образования | - | 0,9992 | м.б.-0,872 обл.б.-0,1272 |
| 2. | - для учреждений здравоохранения | - | 0,6345 | м.б. |
| 3. | - для учреждений культуры | - | 0,173 | м.б. |
| 4. | - для администрации МО «Котласский муниципальный район» | - | 0,700 | м.б. |
|  | ВСЕГО: |  | 2,5067 |  |

Финансовое обеспечение мероприятий по программе  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» и ее источники  на 2007 год

| Финансирование программы | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб | Удельный вес источ- ников финанси- рования, % | Уточненный Объем финанси- рования, млн.руб. | Удельный вес источника финансиро- вания,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в т.ч. | - | - | 2,5067 | 100 |
| Местный бюджет | - | - | 2,379 | 94,9 |
| Областной бюджет | - | - | 0,1272 | 5,1 |
|  |  | - |  |  |

Мероприятия по программе «Социальная поддержка населения

МО «Котласский муниципальный район на 2007 год»

| № № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб. | Уточненный Объем финансирования, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальная поддержка граждан старшего поколения | - | 0,3667 | 0,2367-м.б. 0,130м.б..м. пос. |
| 2. | Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов | - | 0,2096 | м.б. |
| 3. | Социальная поддержка малообеспеченных жителей района | - | 0,605 | 0,575-м.б. 0,030-муниц. |
|  | ВСЕГО: |  | 1,1813 | 1,021,3м.б. 0,160муницип. |

Финансовое обеспечение  мероприятий по социальной поддержке населения на 2007 год

| Финансирование программы | Предусмотрен Программой объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирова-ния,% | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника финансирования,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в т.ч. | - |  | 1,1813 | 100 |
| Местный бюджет | - |  | 1,0213 | 86,4 |
| Областной бюджет | - |  | - |  |
| Бюджет муниц. образований (поселений) | - |  | 0,160 | 13,6 |

Мероприятия по социально-экономической целевой «  Программе  по усилению борьбы с преступностью на территории Котласского района на 2006-2007 годы»

| № № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотрен программой объем финансирования, млн.руб | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание военного персонала и сотрудников правоохранительных органов, имеющих специальные звания | - | 0,4903 | М.б. |
| 2. | Содержание гражданского персонала | - | 0,368 | М.б. |
| 3. | Пособия и компенсации военнослужащим | - | 0,0738 | М.б. |
| 4. | Продовольственное обеспечение | - | 0,0219 | М.б. |
| 5. | Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | - | 1,8085 | М.б. |
| 6. | Обеспечение равного с МВД дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и з/пл. работникам подразделений милиции общественной безопасности | - | 0,1385 | фед.б-т |
|  | ВСЕГО: | - | 2,901 | 2,762,5м.б. 0,1385фед.б. |

Финансовое обеспечение программы по усилению борьбы с преступностью на 2007 год

| Финансирование программы | Предусмотрен объем финансирования, млн.руб. | Удельный Вес источника финансиро- вания,% | Уточненный объем финансирования, млн.руб. | Удельный вес источника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО,в т.ч. | - |  | 2,901 | 100 |
| Местный бюджет | - |  | 2,7625 | 95,2 |
| Федеральный бюджет | - |  | 0,1385 | 4,8 |
| Областной бюджет | - |  | - | - |

Ресурсное обеспечение реализации программы на 2007 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрен программой | Уточненный |
| 1 | Капитальное строительство | 77,0 фед.б.-34,2 обл.б.-36,1 м.б.-5,2, внеб.1,5 | 30,793 фед.б.-4,480 обл.б.-13,658 м.б.-12,655 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10,1 обл.б.-5,1; м.б.-4,5 внеб.-0,5 | 9,423 фед.б.-1,2; обл.б.-4,791; м.б.-3,432 |
| 3 | Ремонт автодорог | 0,3 м.б. | 0,347 м.б. |
| 4 | Торговое обслуживание | 0,284 м.б. | 0,284 м.б. |
| 5 | Поддержка малого предпринимательства и местных товаропроизводителей | 0,015 м.б. | 0,250 м.б. |
| 6 | Агропромышленный комплекс | 15,45 фед.б.-0,3 обл.б.-15,15 | 33,38 фед.б.-2,0 обл.б.12,1 м.б.3,78 пред.-15,5 |
| 7 | Образование | 3,2 обл.б.-0,3 м.б.-2,9 | 8,2 фед.б.-0,5 обл.б.-0,7 м.б.-7,0 |
| 8 | Здравоохранение | 2,613 фед.б.-0,850 обл.б.-0,136 м.б.1,627 | 2,647 фед.б.-0,850 обл.б.-0,136 м.б.-1,661 |
| 9 | Культура | 13,031 фед.б.-6,5 обл.б.-3,7 м.б.-2,831 | 14,305 фед.б.-6,5 обл.б.-3,78 м.б.-2,925 внеб. 1,1 |
| 10 | Подготовка молодых специалистов для бюджетных учреждений | 0,464 м.б. | 0,472 м.б. |
| 11 | Физическая культура и спорт | 0,550 | 0,555 м.б. |
| 12 | Содействие занятости населения | 2,247 м.б.-0,410 фед.б.1,257 внеб.0,580 | 1647,54 м.б-0,380 фед.б.-0,687 внеб-0,580 |
| 13 | Социальная политика | - | 1,1813 |
| 14 | По усилению борьбы с преступностью | - | 2,901в т.ч. фед.б.-0,1385 м.б. 2,7625 |
| 15 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - | 2,5067 в т.ч. м.б.-2,379 обл.б.-0,1272 |
| 16 | Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - | 0,033 м.б. |
| 17 | Государственная поддержка архивных фондов( софинансирование) | - | 0,090 в т.ч. обл.б-.0,045 м.б.-0,045 |
| 18 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию(ЦОП «Создание системы кадастра объектов недвижимости Арх обл. на 2007-2009г.г.») | - | 1,150 м.б. |
| 19 | Социальная поддержка ветеранов , участников, инвалидов ВОВ(на приобретение жилья) | - | 0,8667 обл.б |
|  | ВСЕГО: | 125,25 | 111,03 |

Общая потребность в финансировании программы на 2007 год

| Источники финансирования программы | Объем финансирования на 2007 год, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрен программой | Удельный вес источника финансирования, % | Уточненный | Удельный вес источника финансирования, 5 % |
| # Всего по программе | 125,2 | 100 | 111,03 | 100 |
| В том числе: - федеральный бюджет - бюджет области - местный бюджет - средства предприятий, организаций и населения - средства спонсоров - инвестиционный кредит | 43,1 60,4 19,1 0,6 2,0 - | 34,4 48,2 15,2 0,4 1,8 | 16,36 36,20 41,29 16,08 1,1 | 14,7 32,6 37,2 14,5 1 |