- Приложение N 7

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области

ОТЧЕТ

- об исполнении целевых показателей муниципальной программы

- Котласского муниципального округа Архангельской области за 2023 год

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Ответственный исполнитель: Экономическое управление администрации Котласского  муниципального  района Архангельской области, экономическое управление администрации Котласского  муниципального  округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100,0 | 105,5 | +5,5 | +5,5 | Постановка на учет ИП (количество индивидуальных предпринимателей, учтённых в территориальном разделе Статрегистра Росстата по Котласскому муниципальному району) на 01.01.2023 – 289 ИП, на 01.01.2024 - 305 |
| 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 5 | +1 | +25 | Возмещены затраты по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты 5-ти предпринимателям: ИП Илюкович Н.А., ООО МП "Ивушка-1", ООО "Кристалл", ИП Поликарпова Е.А., ИП Карелина Т.В. |
| 3. Количество объектов в перечне муниципального имущества Котласского муниципального района Архангельской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | 1 | 8 | +7 | +700 | Перечень муниципального имущества Котласского муниципального округа Архангельской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержден постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 24.05.2023 № 774 |
| 4. Число проведенных общественных советов по малому и среднему предпринимательству при главе Котласского муниципального района Архангельской области | заседаний | 2 | 1 | -1 | -50 | В 2023 году проведено 1 заседание совета. Проведение дополнительных заседаний не было необходимости. |

- Приложение N 8

- к Порядку разработки, утверждения, внесения

- изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения

- муниципальных программ Котласского муниципального округа

- Архангельской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Котласского  муниципального округа Архангельской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Экономическое управление администрации Котласского  муниципального  района Архангельской области, экономическое управление администрации Котласского  муниципального  округа Архангельской области

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области | 03.02.2023 | 105 | Уточнение объемов финансирования муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области | 29.12.2023 | 2372 | Внесение изменений – приведение в соответствие с бюджетной росписью |

- Приложение N 9

- к Порядку разработки, утверждения, внесения

- изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения

- муниципальных программ Котласского муниципального округа

- Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

(указать наименование муниципальной  программы)

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок) | 1 | от 0 до 1 | 20 | 20 |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы | изменения не вносились | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 0.75 | от 0 до 1 | 15 | 11.25 | Из 4 целевых показателей фактически достигнуто 3 целевых показателей |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | от 90% и выше | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | от 80 до 90% |  | 0,8 |  |  |  |
|  | от 70 до 80% |  | 0,6 |  |  |  |
|  | от 60 до 70% |  | 0,4 |  |  |  |
|  | от 50 до 60% |  | 0,2 |  |  |  |
|  | менее 50% |  | 0 |  |  |  |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета | 0 | от 0 до 1 | 5 | 0 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) | отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования, из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 91,25 |  |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где:

F - интегральная оценка программы;

Zj - значение показателя j;

uj - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной  программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной  программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы.